## с изм 2020
Приложение № 7
к муниципальной программе Белгородского района
«Совершенствование и и развитие транспортной системы и
дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы»
Мероприятия по строительству межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, и в районах массовой жилищной застройки на территории Белгородского района в 2015 - 2020 году
№ п/п | Наименование микрорайона | Общая протяжённость, км |  | Стоимость, тыс. руб. | 2015 (факт) |  |  | 2016 (факт) |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2020 (прогноз)
|  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципальногорайона, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км |  | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км |  | Иные источники финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |  | -0.15
| Всего по району | 3.3586 | 32.5697 | 180008.8673 | 2.3526 | 0 | 8722.7323 | 0.426 | 1.6294 | 730.47 | 7492.507 | 0.4 | 0.729 | 2753.966 | 2384.936 | 0.18 | 3.7413 | 23513.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 65980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 68430 | 35.9283 | 36.0783 | 180008.5673 | 0.3
в том числе:
1 | «Поселок Октябрьский» |  | 1.4 | 8000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
1.1 | дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС |  | 1 | 6000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ул. Матросова |  | 0.4 | 2000 | [24 empty] | 0.4 | 2000
| ул. Яблоневая |  | 0.2 | 2000 | [24 empty] | 0.2 | 2000
| ул. Ю.Чумака |  | 0.4 | 2000 | [24 empty] | 0.4 | 2000
1.2 | мкр «Кутузовский» |  | 0.4 | 2000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Магистральная |  | 0.4 | 2000 | [24 empty] | 0.4 | 2000
2 | «Поселок Северный» |  | 1.901 | 9559 | [26 empty] | 9559 | 0 | 0 | 9559
2.1 | МКР «Белогорье» |  | 0.051 | 309
| ул.Пороховая |  | 0.051 | 309 | [12 empty] | 0.051 | 309
2.2 | МКР «Белогорье-2» |  | 1.85 | 9250
| ул.Весенняя |  | 0.65 | 3250 | [24 empty] | 0.65 | 3250
| ул.Школьная |  | 1.2 | 6000 | [24 empty] | 1.2 | 6000
3 | Беловское с/п | 1.8283 | 4.609 | 28975.339 | [26 empty] | 6.4373 | 0 | 0 | 6.4373
3.1 | МКР «Белгород-53» (Восточный) | 1.8283 | 2.359 | 17725.339 | 1.0023 |  | 3705.967 | 0.426 |  | 730.47 |  | 0.4 | 0.359 | 2753.966 | 534.936 | [7 empty] | 1 | 5000 |  |  |  |  | 1 | 5000
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [6 empty] | в щеб.
3.2 | с. Беловское |  | 0.85 | 4250
| ул. Восточная |  | 0.4 | 2000 | [24 empty] | 0.4 | 2000 | 26221.373
| ул. Буханова |  | 0.45 | 2250 | [24 empty] | 0.45 | 2250
3.3 | с. Ястебова |  | 0.5 | 2500
| ул. Кидалова |  | 0.5 | 2500 | [24 empty] | 0.5 | 2500
3.4 | с. Мясоедово |  | 0.9 | 4500
| ул. Трунова |  | 0.9 | 4500 | [24 empty] | 0.9 | 4500
4 | Бессоновское с/п |  | 1 | 5000 | [26 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
4.1 | мкр ИЖС с. Бессоновка |  | 1 | 5000
| ул.Березовая |  | 1 | 5000 | [24 empty] | 1 | 5000
5 | Веселолопанское с/п |  | 1.88 | 9400 | [26 empty] | 1.88 | 0 | 0 | 1.88
5.1 | мкр ИЖС с. Весёлая Лопань |  | 1.88 | 9400
| ул.Молодежная |  | 0.8 | 4000 | [24 empty] | 0.8 | 4000
| ул.Новая |  | 0.3 | 1500 | [24 empty] | 0.3 | 1500
| ул.Мира |  | 0.38 | 1900 | [24 empty] | 0.38 | 1900
| ул.Луговая |  | 0.4 | 2000 | [24 empty] | 0.4 | 2000
6 | Головинское с/п |  | 0.15 | 750 | [26 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.15
6.1 | с. Головино |  | 0.15 | 750
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [30 empty] | 7.9794
| ул. Степная |  | 0.15 | 750 | [18 empty] | 0.15 | 750
7 | Дубовское с/п | 0.18 | 7.7994 | 42849.177 | [26 empty] | 7.9794 | 0 | 0 | 42849.177
7.1 | мкр «Западный-2» |  | 0.69943 | 4496.005 | [27 empty] | 0
| ул.Персиковая |  | 0.64943 | 4246.005 |  |  |  |  | 0.64943 |  | 4246.005 | [20 empty] | 0.64943
| ул.Славянская |  | 0.05 | 250 | [24 empty] | 0.05 | 250 |  | 0.05
7.2 | мкр «Троицкий Пасад» |  | 0.98 | 3246.502 | [27 empty] | 0
| ул.Благовещенская |  | 0.76 | 2519 |  |  |  |  | 0.76 |  | 2519 | [19 empty] | 42849.177 | 0.76
| пер.Благовещенский |  | 0.22 | 727.502 |  |  |  |  | 0.22 |  | 727.502 | [20 empty] | 0.22
7.3 | мкр «Новодубовской» | 0.18 | 3.99 | 21100 | [26 empty] | 0 | 0
| ул.Кольцевая |  | 0.4 | 2000 | [12 empty] | 0.4 | 2000 | [13 empty] | 0.4
| ул.Сказочная |  | 0.22 | 1100 | [18 empty] | 0.22 | 1100 | [7 empty] | 0.22
| ул.Заповедная |  | 0.05 | 250 | [12 empty] | 0.05 | 250 | [13 empty] | 0.05
| ул.Пшеничная |  | 0.27 | 1350 | [12 empty] | 0.27 | 1350 | [13 empty] | 0.27
| ул. Алмазная |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000 | [7 empty] | 0.4
| ул. Рябиновая |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000 | [7 empty] | 0.4
| ул. Медная |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000 | [7 empty] | 0.4
| ул. Кораловая |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000 | [7 empty] | 0.4
| пер. Кораловый |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000 | [7 empty] | 0.4
| ул. Сапфировая |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000 | [7 empty] | 0.4
| ул. Брусничная | 0.18 | 0.65 | 4400 | [11 empty] | 0.18 | 0.65 | 4400 | [13 empty] | 0.83
7.4 | мкр «Успешный» |  | 1.85 | 12326.67 | [27 empty] | 0
| ул. Попутная |  | 1.85 | 12326.67 | [12 empty] | 1.85 | 12326.67 | [13 empty] | 1.85
| ул. Удачная | [30 empty] | 0
| ул. Живописная | [30 empty] | 0
| с. Репное пер. 2-й Новый |  | 0.28 | 1680 | [24 empty] | 0.28 | 1680 |  | 0.28
8 | Комсомольское с/п |  | 2.3 | 11500 | [26 empty] | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
8.1 | МКР 1 |  | 1.3 | 6500
| ул. Зеленая |  | 0.7 | 3500 | [24 empty] | 0.7 | 3500
| 1-го Центрального пер.МКР 1 - МКР 2 |  | 0.6 | 3000 | [24 empty] | 0.6 | 3000
8.2 | с. Красное |  | 1 | 5000
дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС
| ул. Ершова |  | 1 | 5000 | [24 empty] | 1 | 5000
9 | Крутологское с/п |  | 6.8703 | 35128.286 | [26 empty] | 6.8703 | 0 | 0 | 6.8703
9.1 | мкр ИЖС с. Крутой Лог |  | 5.5 | 28209.839
| ул. Бархатный бугор |  | 1 | 5000 | [18 empty] | 1 | 5000
| ул. Есенина |  | 2 | 10000 | [18 empty] | 2 | 10000
| ул. Русская |  | 2 | 10000 | [18 empty] | 2 | 10000
| ул. Новая |  | 0.25 | 1500 | [18 empty] | 0.25 | 1500
| пер. 1-й Московский |  | 0.25 | 1709.839 | [12 empty] | 0.25 | 1709.839 | [12 empty] | #REF!
9.2 | мкр ИЖС с.Нижний Ольшанец |  | 1.3703 | 6918.447
| пер. Нижний |  | 1 | 5000 | [24 empty] | 1 | 5000
| ул. Екатериновская |  | 0.22029 | 1168.447 | [12 empty] | 0.22029 | 1168.447
| ул. Речная |  | 0.15 | 750 | [24 empty] | 0.15 | 750
10 | Майское с/п |  | 1.38 | 6900 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.38 | 0 | 0
10.1 | мкр «Капитанский лес» |  | 0.33 | 1650
| ул. Кленовая - ул. Светлая |  | 0.13 | 650 | [18 empty] | 0.13 | 650
| ул. Звёздная |  | 0.2 | 1000 | [24 empty] | 0.2 | 1000
10.2 | мкр «Пост ГАИ» |  | 0.2 | 1000
| ул. Мирная |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | 1000
10.3 | п. Политотдельский |  | 0.85 | 4250
дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС
| пер. Центральная |  | 0.85 | 4250 | [18 empty] | 0.85 | 4250
11 | Никольское с/п |  | 0.65 | 3250 | [26 empty] | 0.65 | 0 | 0
11.1 | мкр ИЖС с. Никольское |  | 0.65 | 3250
| ул.Луговая |  | 0.25 | 1250 | [18 empty] | 0.25 | 1250
| пер. Степной |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | 1000
| ул. Советская |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | 1000
12 | Пушкарское с п |  | 1.65 | 8250 | [26 empty] | 1.65 | 0 | 0
12.1 | мкр «Садовый» |  | 0.8 | 4000
| ул. Застройщиков - ул. Некрасова |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000
| ул. Пушкина - ул. Некрасова |  | 0.4 | 2000 | [18 empty] | 0.4 | 2000
12.2 | мкр «Ближний» |  | 0.85 | 4250
| ул. Привольная - ул. Таганская |  | 0.7 | 3500 | [18 empty] | 0.7 | 3500
| ул. Привольная ( с разворотной площадкой) |  | 0.15 | 750 | [18 empty] | 0.15 | 750
13 | Стрелецкое с/п |  | 1.01 | 5080 | [26 empty] | 1.01 | 0 | 0
13.1 | мкр «Центр» |  | 0.2 | 1000
| ул. Строительная |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | 1000
13.2 | мкр «Заречье» |  | 0.1 | 500
| ул. Южная |  | 0.1 | 500 | [18 empty] | 0.1 | 500
13.3 | мкр «Казацкое» |  | 0.71 | 3580
| ул. Привольная |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | 1000
| ул. Степная |  | 0.05 | 250 | [18 empty] | 0.05 | 250 | [6 empty] | 5080
| ул.Краснооктябрьская |  | 0.3 | 1500 | [8 empty] | 0.3 |  | 1500
| ул. Школьная |  | 0.06 | 300 | [18 empty] | 0.06 | 300
| ул. Казацкая |  | 0.07 | 350 | [8 empty] | 0.07 |  | 350
| ул. Садовая |  | 0.03 | 180 | [18 empty] | 0.03 | 180
14 | Тавровское с/п | 1.3503 | 0.07 | 5366.7653 | [26 empty] | 1.4203 | 0 | 0
14.1 | мкр «Таврово - 4» | 1.3503 | 0.07 | 5366.7653 | [26 empty] | 5366.7653
| ул.Зелёная |  | 0.07 | 350 | [24 empty] | 0.07 | 350
| ул.Прелестная | 1.0211 |  | 3793.8887 | 1.0211 |  | 3793.8887
| ул.Кооперативная | 0.32914 |  | 1222.8766 | 0.32914 |  | 1222.8766

## 2018
Приложение № 7
к муниципальной программе Белгородского района
«Совершенствование и и развитие транспортной системы и
дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы»
Мероприятия по строительству межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, и в районах массовой жилищной застройки на территории Белгородского района в 2015 - 2020 году
№ п/п | Наименование микрорайона |  | Общая протяжённость, км |  | Стоимость, тыс. руб. | 2015 (факт) |  |  | 2016 (факт) |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2017 |  |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 (прогноз)
|  | в щебне | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципальногорайона, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км |  |  | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км |  | Иные источники финансирования, тыс. руб.
[6 empty] | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в щебне | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 13 | 14 | 15 |  | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |  | 0
| Всего по району | 4.246 | 6.7526 | 27.3497 | 175620.8679 | 2.3526 | 0 | 8722.7323 | 0.426 | 1.6294 | 730.47 | 7492.507 | 0.4 | 0.729 | 3288.902 | 1897.6597 | 0.18 | 3.1613 | 3885.94 | 15575.987 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 8.53 | 57966.67 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 15.3 | 76060 | 38.3483 | 38.3483 | 0 | 175620.8679 | 0
| в том числе: | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | «Поселок Октябрьский» |  | 4: 1.33; 5: 6650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 0 | -1.33 | 0 | 6650
1.1 | дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС |  | 4: 1.13; 5: 5650 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.13 | 0 | -1.13 | 0 | 5650
| ул. Матросова |  | 4: 0.3; 5: 1500 | [7 empty] | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1500 | 0
| ул. Яблоневая |  | 4: 0.53; 5: 2650 | [7 empty] | 0.53 | 2650 | [6 empty] | 0.53 | 0.53 | 0 | 2650 | 0
| ул. Ю.Чумака |  | 4: 0.3; 5: 1500 | [7 empty] | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1500 | 0
1.2 | мкр «Кутузовский» |  | 4: 0.2; 5: 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1000
| ул. Магистральная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [7 empty] | 0.2 | 1000 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
2 | «Поселок Северный» |  | 4: 1.901; 5: 9547.554 | [15 empty] | 1.901 | 0 | -1.901 | 0 | 9547.554
2.1 | МКР «Белогорье» |  | 4: 0.051; 5: 297.554 | [15 empty] | 0.051 | 0 | -0.051 | 0 | 297.554
| ул.Пороховая |  | 4: 0.051; 5: 297.554; 18: 0.051 | 297.554 | [14 empty] | 0.051 | 0.051 | 0 | 297.554 | 0
2.2 | МКР «Белогорье-2» |  | 4: 1.85; 5: 9250 | [15 empty] | 1.85 | 0 | -1.85 | 0 | 9250
| ул.Весенняя |  | 4: 0.65; 5: 3250; 18: 0.65 | 710.1 | 2539.9 | [13 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 3250 | 0
| ул.Школьная |  | 4: 1.2; 5: 6000 | [13 empty] | 1.2 | 6000 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6000 | 0
3 | Беловское с/п | 0.426 | 3: 1.4023; 4: 4.609; 5: 28975.339 | [15 empty] | 6.4373 | 0 | -6.4373 | 0 | 28975.339
3.1 | МКР «Белгород-53» (Восточный) | 0.426 | 1.4023 | 2.359 | 17725.339 | 1.0023 |  | 3705.967 | 0.426 |  | 730.47 |  | 0.4 | 0.359 | 3288.902 | [16 empty] | 2 | 10000 | 4.1873 | 4.1873 | 0 | 17725.339 | 0
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС |  | 9: в щебне | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | с. Беловское |  | 4: 0.85; 5: 4250 | [15 empty] | 0.85 | 0 | -0.85 | 0 | 4250
| ул. Восточная |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [13 empty] | 0.4 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Буханова |  | 4: 0.45; 5: 2250 | [13 empty] | 0.45 | 2250 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2250 | 0
3.3 | с. Ястебова |  | 4: 0.5; 5: 2500 | [15 empty] | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 2500
| ул. Кидалова |  | 4: 0.5; 5: 2500 | [13 empty] | 0.5 | 2500 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2500 | 0
3.4 | с. Мясоедово |  | 4: 0.9; 5: 4500 | [15 empty] | 0.9 | 0 | -0.9 | 0 | 4500
| ул. Трунова |  | 4: 0.9; 5: 4500 | [13 empty] | 0.9 | 4500 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4500 | 0
4 | Бессоновское с/п | 2 | 3: 2; 5: 11000 | [15 empty] | 4 | 0 | -4 | 0 | 11000
4.1 | мкр ИЖС с. Бессоновка | 2 | 3: 2; 5: 11000 | [15 empty] | 4 | 0 | -4 | 0 | 11000
| ул.Березовая | 2 | 3: 2; 5: 11000 | [5 empty] | 2 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2 | 5000 | 4 | 2 | -2 | 11000 | 0
5 | Веселолопанское с/п |  | 4: 1.88; 5: 9400 | [15 empty] | 1.88 | 0 | -1.88 | 0 | 9400
5.1 | мкр ИЖС с. Весёлая Лопань |  | 4: 1.88; 5: 9400 | [15 empty] | 1.88 | 0 | -1.88 | 0 | 9400
| ул.Молодежная |  | 4: 0.8; 5: 4000 | [7 empty] | 0.8 | 4000 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 4000 | 0
| ул.Новая |  | 4: 0.3; 5: 1500 | [7 empty] | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1500 | 0
| ул.Мира |  | 4: 0.38; 5: 1900 | [7 empty] | 0.38 | 1900 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0 | 1900 | 0
| ул.Луговая |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
6 | Головинское с/п |  | 4: 0.15; 5: 750 | [15 empty] | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 750
6.1 | с. Головино |  | 4: 0.15; 5: 750 | [15 empty] | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 750
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Степная |  | 4: 0.15; 5: 750 | [7 empty] | 0.15 | 750 | [6 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 750 | 0
7 | Дубовское с/п |  | 3: 0.18; 4: 7.7994; 5: 44785.264 | [15 empty] | 7.9794 | 0 | -7.9794 | 0 | 44785.264
7.1 | мкр «Западный-2» |  | 4: 0.69943; 5: 4496.005 | [15 empty] | 0.69943 | 0 | -0.69943 | 0 | 4496.005
| ул.Персиковая |  | 4: 0.64943; 5: 4246.005; 10: 0.64943; 12: 4246.005 | [15 empty] | 0.64943 | 0.64943 | 0 | 4246.005 | 0
| ул.Славянская |  | 4: 0.05; 5: 250 | [13 empty] | 0.05 | 250 | 0.05 | 0.05 | 0 | 250 | 0
7.2 | мкр «Троицкий Пасад» |  | 4: 0.98; 5: 3246.502 | [15 empty] | 0.98 | 0 | -0.98 | 0 | 3246.502
| ул.Благовещенская |  | 4: 0.76; 5: 2519; 10: 0.76; 12: 2519 | [15 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 2519 | 0
| пер.Благовещенский |  | 4: 0.22; 5: 727.502; 10: 0.22; 12: 727.502 | [15 empty] | 0.22 | 0.22 | 0 | 727.502 | 0
7.3 | мкр «Новодубовской» |  | 3: 0.18; 4: 3.99; 5: 23036.087 | [15 empty] | 4.17 | 0 | -4.17 | 0 | 23036.087
| ул.Кольцевая |  | 4: 0.4; 5: 2506.9398; 18: 0.4 |  | 2506.9398 | [13 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2506.9398 | 0
| ул.Сказочная |  | 4: 0.22; 5: 1378.8169; 18: 0.22 |  | 1378.8169 | [13 empty] | 0.22 | 0.22 | 0 | 1378.8169 | 0
| ул.Заповедная |  | 4: 0.05; 5: 313.3675; 18: 0.05 |  | 313.3675 | [13 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 313.3675 | 0
| ул.Пшеничная |  | 4: 0.27; 5: 1692.1844; 18: 0.27 |  | 1692.1844 | [13 empty] | 0.27 | 0.27 | 0 | 1692.1844 | 0
| ул. Алмазная |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Рябиновая |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Медная |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Кораловая |  | 4: 0.4; 5: 2506.9398; 18: 0.4 |  | 2506.9398 | [13 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2506.9398 | 0
| пер. Кораловый |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Сапфировая |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Брусничная |  | 3: 0.18; 4: 0.65; 5: 4637.8386; 17: 0.18; 18: 0.65 |  | 4637.8386 | [13 empty] | 0.83 | 0.83 | 0 | 4637.8386 | 0
7.4 | мкр «Успешный» |  | 4: 1.85; 5: 12326.67 | [15 empty] | 1.85 | 0 | -1.85 | 0 | 12326.67
| ул. Попутная |  | 4: 1.85; 5: 12326.67 | [7 empty] | 1.85 | 12326.67 | [6 empty] | 1.85 | 1.85 | 0 | 12326.67 | 0
| ул. Удачная | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Живописная | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с. Репное пер. 2-й Новый |  | 4: 0.28; 5: 1680 | [13 empty] | 0.28 | 1680 | 0.28 | 0.28 | 0 | 1680 | 0
8 | Комсомольское с/п |  | 4: 2.3; 5: 11500 | [15 empty] | 2.3 | 0 | -2.3 | 0 | 11500
8.1 | МКР 1 |  | 4: 1.3; 5: 6500 | [15 empty] | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | 6500
| ул. Зеленая |  | 4: 0.7; 5: 3500 | [7 empty] | 0.17 | 850 |  |  |  |  | 0.53 | 2650 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3500 | 0
| 1-го Центрального пер.МКР 1 - МКР 2 |  | 4: 0.6; 5: 3000 | [13 empty] | 0.6 | 3000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3000 | 0
8.2 | с. Красное |  | 4: 1; 5: 5000 | [15 empty] | 1 | 0 | -1 | 0 | 5000
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Ершова |  | 4: 1; 5: 5000 | [13 empty] | 1 | 5000 | 1 | 1 | 0 | 5000 | 0
9 | Крутологское с/п | 1.82 | 3: 1.82; 4: 1.6203; 5: 18638.286 | [15 empty] | 5.2603 | 0 | -5.2603 | 0 | 18638.286
9.1 | мкр ИЖС с. Крутой Лог | 1.82 | 3: 1.82; 4: 0.25; 5: 11719.839 | [15 empty] | 3.89 | 0 | -3.89 | 0 | 11719.839
| ул. Бархатный бугор | 1 | 3: 1; 5: 5500 | [5 empty] | 1 |  |  | 3000 |  |  |  | 1 |  | 2500 | 2 | 1 | -1 | 5500 | 0
| ул. Есенина | 0.22 | 3: 0.22; 5: 1210 | [5 empty] | 0.22 |  |  | 660 |  |  |  | 0.22 |  | 550 | 0.44 | 0.22 | -0.22 | 1210 | 0
| ул. Русская | 0.2 | 3: 0.2; 5: 1100 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 600 |  |  |  | 0.2 |  | 500 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 1100 | 0
| ул. Луговая | 0.15 | 3: 0.15; 5: 825 | [5 empty] | 0.15 |  |  | 450 |  |  |  | 0.15 |  | 375 | 0.3 | 0.15 | -0.15 | 825 | 0
| ул. Новая | 0.25 | 3: 0.25; 5: 1375 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 750 |  |  |  | 0.25 |  | 625 | 0.5 | 0.25 | -0.25 | 1375 | 0
| пер. 1-й Московский |  | 4: 0.25; 5: 1709.839; 18: 0.25 | 1709.839 | [14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 1709.839 | 0
9.2 | мкр ИЖС с.Нижний Ольшанец |  | 4: 1.3703; 5: 6918.447 | [15 empty] | 1.3703 | 0 | -1.3703 | 0 | 6918.447
| пер. Нижний |  | 4: 1; 5: 5000 | [13 empty] | 1 | 5000 | 1 | 1 | 0 | 5000 | 0
| ул. Екатериновская |  | 4: 0.22029; 5: 1168.447; 18: 0.22029 | 1168.447 | [14 empty] | 0.22029 | 0.22029 | 0 | 1168.447 | 0
| ул. Речная |  | 4: 0.15; 5: 750 | [13 empty] | 0.15 | 750 | 0.15 | 0.15 | 0 | 750 | 0
10 | Майское с/п |  | 4: 1.38; 5: 6600 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.38 | 0 | -1.38 | 0 | 6600
10.1 | мкр «Капитанский лес» |  | 4: 0.33; 5: 1350 | [15 empty] | 0.33 | 0 | -0.33 | 0 | 1350
| ул. Кленовая - ул. Светлая |  | 4: 0.13; 5: 350 | [13 empty] | 0.13 | 350 | 0.13 | 0.13 | 0 | 350 | 0
| ул. Звёздная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
10.2 | мкр «Пост ГАИ» |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [15 empty] | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1000
| ул. Мирная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
10.3 | п. Политотдельский |  | 4: 0.85; 5: 4250 | [15 empty] | 0.85 | 0 | -0.85 | 0 | 4250
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пер. Центральная |  | 4: 0.85; 5: 4250 | [13 empty] | 0.85 | 4250 | 0.85 | 0.85 | 0 | 4250 | 0
11 | Никольское с/п |  | 4: 0.65; 5: 3250 | [15 empty] | 0.65 | 0 | -0.65 | 0 | 3250
11.1 | мкр ИЖС с. Никольское |  | 4: 0.65; 5: 3250 | [15 empty] | 0.65 | 0 | -0.65 | 0 | 3250
| ул.Луговая |  | 4: 0.25; 5: 1250 | [13 empty] | 0.25 | 1250 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1250 | 0
| пер. Степной |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
| ул. Советская |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
12 | Пушкарское с п |  | 4: 2.65; 5: 14030 | [15 empty] | 2.65 | 0 | -2.65 | 0 | 14030
12.1 | мкр «Садовый» |  | 4: 1.3; 5: 6500 | [15 empty] | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | 6500
| соединение с с. Драгунское |  | 4: 0.5; 5: 2500 | [7 empty] | 0.5 | 2500 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 2500 | 0
| ул. Застройщиков - ул. Некрасова |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [13 empty] | 0.4 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Пушкина - ул. Некрасова |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [13 empty] | 0.4 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
12.2 | мкр «Ближний» |  | 4: 1.35; 5: 7530 | [15 empty] | 1.35 | 0 | -1.35 | 0 | 7530
| ул. Привольная - ул. Таганская |  | 4: 0.7; 5: 3500 | [13 empty] | 0.7 | 3500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3500 | 0
| ул. Привольная ( с разворотной площадкой) |  | 4: 0.65; 5: 4030 | [7 empty] | 0.65 | 4030 | [6 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 4030 | 0
13 | Стрелецкое с/п |  | 4: 1.01; 5: 5127.6597 | [15 empty] | 1.01 | 0 | -1.01 | 0 | 5127.6597
13.1 | мкр «Центр» |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [15 empty] | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1000
| ул. Строительная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
13.2 | мкр «Заречье» |  | 4: 0.1; 5: 500 | [15 empty] | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 500
| ул. Южная |  | 4: 0.1; 5: 500 | [13 empty] | 0.1 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0 | 500 | 0
13.3 | мкр «Казацкое» |  | 4: 0.71; 5: 3627.6597 | [15 empty] | 0.71 | 0 | -0.71 | 0 | 3627.6597
| ул. Привольная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
| ул. Степная |  | 4: 0.05; 5: 250 | [13 empty] | 0.05 | 250 | 0.05 | 0.05 | 0 | 250 | 0
| ул.Краснооктябрьская |  | 4: 0.3; 5: 1548.1667; 14: 0.3; 16: 1548.1667 | [15 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1548.1667 | 0
| ул. Школьная |  | 4: 0.06; 5: 300 | [13 empty] | 0.06 | 300 | 0.06 | 0.06 | 0 | 300 | 0
| ул. Казацкая |  | 4: 0.07; 5: 349.493; 14: 0.07; 16: 349.493 | [15 empty] | 0.07 | 0.07 | 0 | 349.493 | 0
| ул. Садовая |  | 4: 0.03; 5: 180 | [13 empty] | 0.03 | 180 | 0.03 | 0.03 | 0 | 180 | 0
14 | Тавровское с/п |  | 3: 1.3503; 4: 0.07; 5: 5366.7653 | [15 empty] | 1.4203 | 0 | -1.4203 | 0 | 5366.7653
14.1 | мкр «Таврово - 4» |  | 3: 1.3503; 4: 0.07; 5: 5366.7653 | [15 empty] | 1.4203 | 0 | -1.4203 | 0 | 5366.7653
| ул.Зелёная |  | 4: 0.07; 5: 350 | [13 empty] | 0.07 | 350 | 0.07 | 0.07 | 0 | 350 | 0
| ул.Прелестная |  | 3: 1.0211; 5: 3793.8887; 6: 1.0211; 8: 3793.8887 | [15 empty] | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 3793.8887 | 0
| ул.Кооперативная |  | 3: 0.32914; 5: 1222.8766; 6: 0.32914; 8: 1222.8766 | [15 empty] | 0.32914 | 0.32914 | 0 | 1222.8766 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## печать
Приложение № 7
к муниципальной программе Белгородского района
«Совершенствование и и развитие транспортной системы и
дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы»
Мероприятия по строительству межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, и в районах массовой жилищной застройки на территории Белгородского района в 2015 - 2020 году
№ п/п | Наименование микрорайона |  | Общая протяжённость, км |  | Стоимость, тыс. руб. | 2015 (факт) |  |  | 2016 (факт) |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2017 |  |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 (прогноз)
|  | в щебне | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципальногорайона, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км |  |  | Иные источники финансирования, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км |  | Иные источники финансирования, тыс. руб.
[6 empty] | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в щебне | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 13 | 14 | 15 |  | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |  | 0
| Всего по району | 4.246 | 6.7526 | 27.3497 | 175621.1679 | 2.3526 | 0 | 8722.7323 | 0.426 | 1.6294 | 730.47 | 7492.507 | 0.4 | 0.729 | 3288.902 | 1897.6597 | 0.18 | 3.1613 | 3885.94 | 15575.987 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 8.53 | 57966.67 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 15.3 | 76060 | 38.3483 | 38.3483 | 0 | 175620.8679 | 0.3
| в том числе: | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | «Поселок Октябрьский» |  | 4: 1.33; 5: 6650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 0 | -1.33 | 0 | 6650
1.1 | дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС |  | 4: 1.13; 5: 5650 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.13 | 0 | -1.13 | 0 | 5650
| ул. Матросова |  | 4: 0.3; 5: 1500 | [7 empty] | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1500 | 0
| ул. Яблоневая |  | 4: 0.53; 5: 2650 | [7 empty] | 0.53 | 2650 | [6 empty] | 0.53 | 0.53 | 0 | 2650 | 0
| ул. Ю.Чумака |  | 4: 0.3; 5: 1500 | [7 empty] | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1500 | 0
1.2 | мкр «Кутузовский» |  | 4: 0.2; 5: 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1000
| ул. Магистральная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [7 empty] | 0.2 | 1000 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
2 | «Поселок Северный» |  | 4: 1.901; 5: 9547.554 | [15 empty] | 1.901 | 0 | -1.901 | 0 | 9547.554
2.1 | МКР «Белогорье» |  | 4: 0.051; 5: 297.554 | [15 empty] | 0.051 | 0 | -0.051 | 0 | 297.554
| ул.Пороховая |  | 4: 0.051; 5: 297.554; 18: 0.051 | 297.554 | [14 empty] | 0.051 | 0.051 | 0 | 297.554 | 0
2.2 | МКР «Белогорье-2» |  | 4: 1.85; 5: 9250 | [15 empty] | 1.85 | 0 | -1.85 | 0 | 9250
| ул.Весенняя |  | 4: 0.65; 5: 3250; 18: 0.65 | 710.1 | 2539.9 | [13 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 3250 | 0
| ул.Школьная |  | 4: 1.2; 5: 6000 | [13 empty] | 1.2 | 6000 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6000 | 0
3 | Беловское с/п | 0.426 | 3: 1.4023; 4: 4.609; 5: 28975.339 | [15 empty] | 6.4373 | 0 | -6.4373 | 0 | 28975.339
3.1 | МКР «Белгород-53» (Восточный) | 0.426 | 1.4023 | 2.359 | 17725.339 | 1.0023 |  | 3705.967 | 0.426 |  | 730.47 |  | 0.4 | 0.359 | 3288.902 | [16 empty] | 2 | 10000 | 4.1873 | 4.1873 | 0 | 17725.339 | 0
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС |  | 9: в щебне | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | с. Беловское |  | 4: 0.85; 5: 4250 | [15 empty] | 0.85 | 0 | -0.85 | 0 | 4250
| ул. Восточная |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [13 empty] | 0.4 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Буханова |  | 4: 0.45; 5: 2250 | [13 empty] | 0.45 | 2250 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2250 | 0
3.3 | с. Ястебова |  | 4: 0.5; 5: 2500 | [15 empty] | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 2500
| ул. Кидалова |  | 4: 0.5; 5: 2500 | [13 empty] | 0.5 | 2500 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2500 | 0
3.4 | с. Мясоедово |  | 4: 0.9; 5: 4500 | [15 empty] | 0.9 | 0 | -0.9 | 0 | 4500
| ул. Трунова |  | 4: 0.9; 5: 4500 | [13 empty] | 0.9 | 4500 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4500 | 0
4 | Бессоновское с/п | 2 | 3: 2; 5: 11000 | [15 empty] | 4 | 0 | -4 | 0 | 11000
4.1 | мкр ИЖС с. Бессоновка | 2 | 3: 2; 5: 11000 | [15 empty] | 4 | 0 | -4 | 0 | 11000
| ул.Березовая | 2 | 3: 2; 5: 11000 | [5 empty] | 2 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2 | 5000 | 4 | 2 | -2 | 11000 | 0
5 | Веселолопанское с/п |  | 4: 1.88; 5: 9400 | [15 empty] | 1.88 | 0 | -1.88 | 0 | 9400
5.1 | мкр ИЖС с. Весёлая Лопань |  | 4: 1.88; 5: 9400 | [15 empty] | 1.88 | 0 | -1.88 | 0 | 9400
| ул.Молодежная |  | 4: 0.8; 5: 4000 | [7 empty] | 0.8 | 4000 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 4000 | 0
| ул.Новая |  | 4: 0.3; 5: 1500 | [7 empty] | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1500 | 0
| ул.Мира |  | 4: 0.38; 5: 1900 | [7 empty] | 0.38 | 1900 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0 | 1900 | 0
| ул.Луговая |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
6 | Головинское с/п |  | 4: 0.15; 5: 750 | [15 empty] | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 750
6.1 | с. Головино |  | 4: 0.15; 5: 750 | [15 empty] | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 750
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Степная |  | 4: 0.15; 5: 750 | [7 empty] | 0.15 | 750 | [6 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 750 | 0
7 | Дубовское с/п |  | 3: 0.18; 4: 7.7994; 5: 44785.264 | [15 empty] | 7.9794 | 0 | -7.9794 | 0 | 44785.264
7.1 | мкр «Западный-2» |  | 4: 0.69943; 5: 4496.005 | [15 empty] | 0.69943 | 0 | -0.69943 | 0 | 4496.005
| ул.Персиковая |  | 4: 0.64943; 5: 4246.005; 10: 0.64943; 12: 4246.005 | [15 empty] | 0.64943 | 0.64943 | 0 | 4246.005 | 0
| ул.Славянская |  | 4: 0.05; 5: 250 | [13 empty] | 0.05 | 250 | 0.05 | 0.05 | 0 | 250 | 0
7.2 | мкр «Троицкий Пасад» |  | 4: 0.98; 5: 3246.502 | [15 empty] | 0.98 | 0 | -0.98 | 0 | 3246.502
| ул.Благовещенская |  | 4: 0.76; 5: 2519; 10: 0.76; 12: 2519 | [15 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 2519 | 0
| пер.Благовещенский |  | 4: 0.22; 5: 727.502; 10: 0.22; 12: 727.502 | [15 empty] | 0.22 | 0.22 | 0 | 727.502 | 0
7.3 | мкр «Новодубовской» |  | 3: 0.18; 4: 3.99; 5: 23036.087 | [15 empty] | 4.17 | 0 | -4.17 | 0 | 23036.087
| ул.Кольцевая |  | 4: 0.4; 5: 2506.9398; 18: 0.4 |  | 2506.9398 | [13 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2506.9398 | 0
| ул.Сказочная |  | 4: 0.22; 5: 1378.8169; 18: 0.22 |  | 1378.8169 | [13 empty] | 0.22 | 0.22 | 0 | 1378.8169 | 0
| ул.Заповедная |  | 4: 0.05; 5: 313.3675; 18: 0.05 |  | 313.3675 | [13 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 313.3675 | 0
| ул.Пшеничная |  | 4: 0.27; 5: 1692.1844; 18: 0.27 |  | 1692.1844 | [13 empty] | 0.27 | 0.27 | 0 | 1692.1844 | 0
| ул. Алмазная |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Рябиновая |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Медная |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Кораловая |  | 4: 0.4; 5: 2506.9398; 18: 0.4 |  | 2506.9398 | [13 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2506.9398 | 0
| пер. Кораловый |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Сапфировая |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [7 empty] | 0.4 | 2000 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Брусничная |  | 3: 0.18; 4: 0.65; 5: 4637.8386; 17: 0.18; 18: 0.65 |  | 4637.8386 | [13 empty] | 0.83 | 0.83 | 0 | 4637.8386 | 0
7.4 | мкр «Успешный» |  | 4: 1.85; 5: 12326.67 | [15 empty] | 1.85 | 0 | -1.85 | 0 | 12326.67
| ул. Попутная |  | 4: 1.85; 5: 12326.67 | [7 empty] | 1.85 | 12326.67 | [6 empty] | 1.85 | 1.85 | 0 | 12326.67 | 0
| ул. Удачная | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Живописная | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | с. Репное пер. 2-й Новый |  | 4: 0.28; 5: 1680 | [13 empty] | 0.28 | 1680 | 0.28 | 0.28 | 0 | 1680 | 0
8 | Комсомольское с/п |  | 4: 2.3; 5: 11500 | [15 empty] | 2.3 | 0 | -2.3 | 0 | 11500
8.1 | МКР 1 |  | 4: 1.3; 5: 6500 | [15 empty] | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | 6500
| ул. Зеленая |  | 4: 0.7; 5: 3500 | [7 empty] | 0.17 | 850 |  |  |  |  | 0.53 | 2650 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3500 | 0
| 1-го Центрального пер.МКР 1 - МКР 2 |  | 4: 0.6; 5: 3000 | [13 empty] | 0.6 | 3000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3000 | 0
8.2 | с. Красное |  | 4: 1; 5: 5000 | [15 empty] | 1 | 0 | -1 | 0 | 5000
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Ершова |  | 4: 1; 5: 5000 | [13 empty] | 1 | 5000 | 1 | 1 | 0 | 5000 | 0
9 | Крутологское с/п | 1.82 | 3: 1.82; 4: 1.6203; 5: 18638.286 | [15 empty] | 5.2603 | 0 | -5.2603 | 0 | 18638.286
9.1 | мкр ИЖС с. Крутой Лог | 1.82 | 3: 1.82; 4: 0.25; 5: 11719.839 | [15 empty] | 3.89 | 0 | -3.89 | 0 | 11719.839
| ул. Бархатный бугор | 1 | 3: 1; 5: 5500 | [5 empty] | 1 |  |  | 3000 |  |  |  | 1 |  | 2500 | 2 | 1 | -1 | 5500 | 0
| ул. Есенина | 0.22 | 3: 0.22; 5: 1210 | [5 empty] | 0.22 |  |  | 660 |  |  |  | 0.22 |  | 550 | 0.44 | 0.22 | -0.22 | 1210 | 0
| ул. Русская | 0.2 | 3: 0.2; 5: 1100 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 600 |  |  |  | 0.2 |  | 500 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 1100 | 0
| ул. Луговая | 0.15 | 3: 0.15; 5: 825 | [5 empty] | 0.15 |  |  | 450 |  |  |  | 0.15 |  | 375 | 0.3 | 0.15 | -0.15 | 825 | 0
| ул. Новая | 0.25 | 3: 0.25; 5: 1375 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 750 |  |  |  | 0.25 |  | 625 | 0.5 | 0.25 | -0.25 | 1375 | 0
| пер. 1-й Московский |  | 4: 0.25; 5: 1709.839; 18: 0.25 | 1709.839 | [14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 1709.839 | 0
9.2 | мкр ИЖС с.Нижний Ольшанец |  | 4: 1.3703; 5: 6918.447 | [15 empty] | 1.3703 | 0 | -1.3703 | 0 | 6918.447
| пер. Нижний |  | 4: 1; 5: 5000 | [13 empty] | 1 | 5000 | 1 | 1 | 0 | 5000 | 0
| ул. Екатериновская |  | 4: 0.22029; 5: 1168.447; 18: 0.22029 | 1168.447 | [14 empty] | 0.22029 | 0.22029 | 0 | 1168.447 | 0
| ул. Речная |  | 4: 0.15; 5: 750 | [13 empty] | 0.15 | 750 | 0.15 | 0.15 | 0 | 750 | 0
10 | Майское с/п |  | 4: 1.38; 5: 6600 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.38 | 0 | -1.38 | 0 | 6600
10.1 | мкр «Капитанский лес» |  | 4: 0.33; 5: 1350 | [15 empty] | 0.33 | 0 | -0.33 | 0 | 1350
| ул. Кленовая - ул. Светлая |  | 4: 0.13; 5: 350 | [13 empty] | 0.13 | 350 | 0.13 | 0.13 | 0 | 350 | 0
| ул. Звёздная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
10.2 | мкр «Пост ГАИ» |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [15 empty] | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1000
| ул. Мирная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
10.3 | п. Политотдельский |  | 4: 0.85; 5: 4250 | [15 empty] | 0.85 | 0 | -0.85 | 0 | 4250
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пер. Центральная |  | 4: 0.85; 5: 4250 | [13 empty] | 0.85 | 4250 | 0.85 | 0.85 | 0 | 4250 | 0
11 | Никольское с/п |  | 4: 0.65; 5: 3250 | [15 empty] | 0.65 | 0 | -0.65 | 0 | 3250
11.1 | мкр ИЖС с. Никольское |  | 4: 0.65; 5: 3250 | [15 empty] | 0.65 | 0 | -0.65 | 0 | 3250
| ул.Луговая |  | 4: 0.25; 5: 1250 | [13 empty] | 0.25 | 1250 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1250 | 0
| пер. Степной |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
| ул. Советская |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
12 | Пушкарское с п |  | 4: 2.65; 5: 14030 | [15 empty] | 2.65 | 0 | -2.65 | 0 | 14030
12.1 | мкр «Садовый» |  | 4: 1.3; 5: 6500 | [15 empty] | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | 6500
| соединение с с. Драгунское |  | 4: 0.5; 5: 2500 | [7 empty] | 0.5 | 2500 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 2500 | 0
| ул. Застройщиков - ул. Некрасова |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [13 empty] | 0.4 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
| ул. Пушкина - ул. Некрасова |  | 4: 0.4; 5: 2000 | [13 empty] | 0.4 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2000 | 0
12.2 | мкр «Ближний» |  | 4: 1.35; 5: 7530 | [15 empty] | 1.35 | 0 | -1.35 | 0 | 7530
| ул. Привольная - ул. Таганская |  | 4: 0.7; 5: 3500 | [13 empty] | 0.7 | 3500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3500 | 0
| ул. Привольная ( с разворотной площадкой) |  | 4: 0.65; 5: 4030 | [7 empty] | 0.65 | 4030 | [6 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 4030 | 0
13 | Стрелецкое с/п |  | 4: 1.01; 5: 5127.6597 | [15 empty] | 1.01 | 0 | -1.01 | 0 | 5127.6597
13.1 | мкр «Центр» |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [15 empty] | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1000
| ул. Строительная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
13.2 | мкр «Заречье» |  | 4: 0.1; 5: 500 | [15 empty] | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 500
| ул. Южная |  | 4: 0.1; 5: 500 | [13 empty] | 0.1 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0 | 500 | 0
13.3 | мкр «Казацкое» |  | 4: 0.71; 5: 3627.6597 | [15 empty] | 0.71 | 0 | -0.71 | 0 | 3627.6597
| ул. Привольная |  | 4: 0.2; 5: 1000 | [13 empty] | 0.2 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1000 | 0
| ул. Степная |  | 4: 0.05; 5: 250 | [13 empty] | 0.05 | 250 | 0.05 | 0.05 | 0 | 250 | 0
| ул.Краснооктябрьская |  | 4: 0.3; 5: 1548.1667; 14: 0.3; 16: 1548.1667 | [15 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1548.1667 | 0
| ул. Школьная |  | 4: 0.06; 5: 300 | [13 empty] | 0.06 | 300 | 0.06 | 0.06 | 0 | 300 | 0
| ул. Казацкая |  | 4: 0.07; 5: 349.493; 14: 0.07; 16: 349.493 | [15 empty] | 0.07 | 0.07 | 0 | 349.493 | 0
| ул. Садовая |  | 4: 0.03; 5: 180 | [13 empty] | 0.03 | 180 | 0.03 | 0.03 | 0 | 180 | 0
14 | Тавровское с/п |  | 3: 1.3503; 4: 0.07; 5: 5366.7653 | [15 empty] | 1.4203 | 0 | -1.4203 | 0 | 5366.7653
14.1 | мкр «Таврово - 4» |  | 3: 1.3503; 4: 0.07; 5: 5366.7653 | [15 empty] | 1.4203 | 0 | -1.4203 | 0 | 5366.7653
| ул.Зелёная |  | 4: 0.07; 5: 350 | [13 empty] | 0.07 | 350 | 0.07 | 0.07 | 0 | 350 | 0
| ул.Прелестная |  | 3: 1.0211; 5: 3793.8887; 6: 1.0211; 8: 3793.8887 | [15 empty] | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 3793.8887 | 0
| ул.Кооперативная |  | 3: 0.32914; 5: 1222.8766; 6: 0.32914; 8: 1222.8766 | [15 empty] | 0.32914 | 0.32914 | 0 | 1222.8766 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 этап
Приложение № 4 к постановлению администрации Белгородского района Белгородской области от «__» _________ 2024 г. № ___
Приложение № 5
к муниципальной программе Белгородского района
«Совершенствование и и развитие транспортной системы
и дорожной сети Белгородского района»
Пообъектный перечень мероприятий по строительству межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, и в районах массовой жилищной застройки на территории Белгородского района
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)
№ п/п | Наименование микрорайона | Общая протяжённость, км |  |  | Стоимость, тыс. руб. | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) |  |  |  | 2017 (факт) |  |  |  | 2018 (факт) |  |  |  | 2019 |  |  | 2020
|  | в щебне | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | Протяжённость, км | Районный бюджет, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Районный бюджет, тыс. руб. | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Районный бюджет, тыс. руб. | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Районный бюджет, тыс. руб. | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб. |  |  |  |  | Общая протяжённость, км |  | Стоимость, тыс. руб.
[6 empty] | в а/б по щебню |  | в щебне | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  | в щебне | полный конструктив в а/б |  | полный конструктив в а/б |  | в щебне |  |  |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Всего по району | 6.268 | 2.9526 | 9.4717 | 77851.1127 | 2.3526 | 8722.7323 | 0.426 | 1.6294 | 730.47 | 7492.507 | 0.4 | 0.759 | 3288.902 | 1897.6597 | 0.2 | 2.5703 | 2522.2498 | 12302.671 | 3.521 | 2.57 | 32254 | 4.294 | 8639.921 | 18.7223 | 18.6923 | 0.03 | 77851.1127 | 77851.1127 | 0
| в том числе: | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | городское поселение «Поселок Октябрьский» |  |  | 1.07 | 5645 | [19 empty] | 0 | 1.07 | -1.07 | 0 | 5645 | -5645
1.1 | дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС |  |  | 0.924 | 4894 | [19 empty] | 0 | 0.924 | -0.924 | 0 | 4894 | -4894
| ул. Матросова |  |  | 0.415 | 4894 | [15 empty] | 0.415 | 4894 |  |  | 0.415 | 0.415 | 0 | 4894 | 4894 | 0
| ул. Яблоневая |  |  | 0.196 | [16 empty] | 0.196 |  |  |  | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Ю.Чумака |  |  | 0.194 | [16 empty] | 0.194 |  |  |  | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Яблоневая - ул. Ю. Чумака |  |  | 0.119 | [16 empty] | 0.119 |  |  |  | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | мкр «Кутузовский» |  |  | 0.146 | 751 | [19 empty] | 0 | 0.146 | -0.146 | 0 | 751 | -751
| ул. Магистральная |  |  | 0.146 | 751 | [15 empty] | 0.146 | 751 |  |  | 0.146 | 0.146 | 0 | 751 | 751 | 0
| сельские поселения | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Беловское | 0.426 | 1.4023 | 0.359 | 7725.339 | [19 empty] | 0 | 2.1873 | -2.1873 | 0 | 7725.339 | -7725.339
3.1 | МКР «Белгород-53» (Восточный) | 0.426 | 1.4023 | 0.359 | 7725.339 | 1.0023 | 3705.967 | 0.426 |  | 730.47 |  | 0.4 | 0.359 | 3288.902 | [10 empty] | 2.1873 | 2.1873 | 0 | 3705.967 | 7725.339 | -4019.372
4 | Бессоновское | 2.224 |  |  | 5056 | [19 empty] | 0 | 2.224 | -2.224 | 0 | 5056 | -5056
4.1 | мкр ИЖС с. Бессоновка | 2.224 |  |  | 5056 | [19 empty] | 0 | 2.224 | -2.224 | 0 | 5056 | -5056
| ул.Березовая | 2.224 |  |  | 5056 | [14 empty] | 2.224 |  | 5056 |  |  | 2.224 | 2.224 | 0 | 5056 | 5056 | 0
5 | Веселолопанское |  |  | 1.111 | 6049 | [19 empty] | 0 | 1.111 | -1.111 | 0 | 6049 | -6049
5.1 | мкр ИЖС с. Весёлая Лопань |  |  | 1.111 | 6049 | [19 empty] | 0 | 1.111 | -1.111 | 0 | 6049 | -6049
| ул.Молодежная |  |  | 0.507 | 6049 | [15 empty] | 0.507 | 6049 |  |  | 0.507 | 0.507 | 0 | 6049 | 6049 | 0
| ул.Новая |  |  | 0.159 | [16 empty] | 0.159 |  |  |  | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Мира |  |  | 0.249 | [16 empty] | 0.249 |  |  |  | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Луговая |  |  | 0.196 | [16 empty] | 0.196 |  |  |  | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Дубовское | 2.321 | 0.2 | 5.7024 | 36343.099 | [19 empty] | 0 | 8.2234 | -8.2234 | 0 | 36343.099 | -36343.099
6.1 | мкр «Западный-2» |  |  | 0.64943 | 4246.005 | [19 empty] | 0 | 0.64943 | -0.64943 | 0 | 4246.005 | -4246.005
| ул.Персиковая |  |  | 0.64943 | 4246.005 |  |  |  | 0.64943 |  | 4246.005 | [13 empty] | 0.64943 | 0.64943 | 0 | 4246.005 | 4246.005 | 0
6.2 | мкр «Троицкий Пасад» |  |  | 0.98 | 3246.502 | [19 empty] | 0 | 0.98 | -0.98 | 0 | 3246.502 | -3246.502
| ул.Благовещенская |  |  | 0.76 | 2519 |  |  |  | 0.76 |  | 2519 | [13 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 2519 | 2519 | 0
| пер.Благовещенский |  |  | 0.22 | 727.502 |  |  |  | 0.22 |  | 727.502 | [13 empty] | 0.22 | 0.22 | 0 | 727.502 | 727.502 | 0
6.3 | мкр «Новодубовской» |  | 0.2 | 2.1 | 12302.671 | [19 empty] | 0 | 2.3 | -2.3 | 0 | 12302.671 | -12302.671
| ул.Кольцевая |  |  | 0.4 | 12302.671 | [11 empty] | 0.4 |  | 12302.671 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 12302.671 | 12302.671 | 0
| ул.Сказочная |  |  | 0.2 | [12 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Заповедная |  |  | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Пшеничная |  |  | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Кораловая |  |  | 0.4 | [12 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Брусничная |  | 0.2 | 0.7 | [11 empty] | 0.2 | 0.7 | [7 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | мкр. «Успешный» |  |  | 1.973 | 11172 | [19 empty] | 0 | 1.973 | -1.973 | 0 | 11172 | -11172
| ул. Попутная |  |  | 0.496 | 11172 | [16 empty] | 7908 | 0.496 | 3264 | 0.496 | 0.496 | 0 | 11172 | 11172 | 0
| ул. Уютная |  |  | 0.661 | [18 empty] | 0.661 |  | 0.661 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Живописная |  |  | 0.816 | [18 empty] | 0.816 |  | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | мкр. ««Тополек» | 1.29 |  |  | 3157.895
| проезд | 0.50457 |  |  | 1468.117 | [17 empty] | 0.50457 | 1468.117
| пер. Покровский | 0.361 |  |  | 776.698 | [17 empty] | 0.361 | 776.698
| проезд 1 | 0.4244 |  |  | 913.08 | [17 empty] | 0.4244 | 913.08
6.6 | мкр. "Княжеский | 1.031 |  |  | 2218.026
| ул. Успенская | 1.031 |  |  | 2218.026 | [17 empty] | 1.031 | 2218.026
7 | Комсомольское |  |  | 0.218 | 1136 | [19 empty] | 0 | 0.218 | -0.218 | 0 | 1136 | -1136
7.1 | МКР 1 |  |  | 0.218 | 1136 | [19 empty] | 0 | 0.218 | -0.218 | 0 | 1136 | -1136
| ул. Зеленая |  |  | 0.218 | 1136 | [15 empty] | 0.218 | 1136 |  |  | 0.218 | 0.218 | 0 | 1136 | 1136 | 0
8 | Крутологское | 0.487 |  | 0.47029 | 3528.1498 | [19 empty] | 0 | 0.95729 | -0.95729 | 0 | 3528.1498 | -3528.1498
8.1 | мкр ИЖС с. Крутой Лог | 0.487 |  | 0.25 | 2598.577 | [19 empty] | 0 | 0.737 | -0.737 | 0 | 2598.577 | -2598.577
| ул. Бархатный бугор | 0.13 |  |  | 1006 | [14 empty] | 0.13 |  | 1006 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 1006 | 1006 | 0
| ул. Есенина | 0.123 | [17 empty] | 0.123 |  |  |  |  | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Русская | 0.132 | [17 empty] | 0.132 |  |  |  |  | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Луговая | 0.102 | [17 empty] | 0.102 |  |  |  |  | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0
| пер. 1-й Московский |  |  | 0.25 | 1592.577 | [11 empty] | 0.25 | 1592.577 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1592.577 | -1592.577
8.2 | мкр ИЖС с.Нижний Ольшанец |  |  | 0.22029 | 929.5728 | [19 empty] | 0 | 0.22029 | -0.22029 | 0 | 929.5728 | -929.5728
| ул. Екатериновская |  |  | 0.22029 | 929.5728 | [11 empty] | 0.22029 | 929.5728 | [6 empty] | 0.22029 | 0.22029 | 0 | 0 | 929.5728 | -929.5728
9 | Пушкарское | 0.81 |  | 0.171 | 5454 | [19 empty] | 0 | 0.981 | -0.981 | 0 | 5454 | -5454
9.1 | мкр «Садовый» | 0.81 |  |  | 4610 | [19 empty] | 0 | 0.81 | -0.81 | 0 | 4610 | -4610
| ул. Северная | 0.324 |  |  | 4610 | [14 empty] | 0.324 |  | 4610 |  |  | 0.324 | 0.324 | 0 | 4610 | 4610 | 0
| ул. Драгунская | 0.486 | [17 empty] | 0.486 |  |  |  |  | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | мкр «Ближний» |  |  | 0.171 | 844 | [19 empty] | 0 | 0.171 | -0.171 | 0 | 844 | -844
| ул. Привольная |  |  | 0.117 | 844 | [15 empty] | 0.117 | 844 |  |  | 0.117 | 0.117 | 0 | 844 | 844 | 0
| проезд ул. Привольная - ул. Юности |  |  | 0.054 | [16 empty] | 0.054 |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
10 | Стрелецкое |  |  | 0.37 | 1897.6597 | [19 empty] | 0 | 0.37 | -0.37 | 0 | 1897.6597 | -1897.6597
10.1 | мкр «Казацкое» |  |  | 0.37 | 1897.6597 | [19 empty] | 0 | 0.37 | -0.37 | 0 | 1897.6597 | -1897.6597
| ул.Краснооктябрьская |  |  | 0.3 | 1548.1667 | [7 empty] | 0.3 |  | 1548.1667 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 1548.1667 | 1548.1667 | 0
| ул. Казацкая |  |  | 0.07 | 349.493 | [7 empty] | 0.1 |  | 349.493 | [9 empty] | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 349.493 | 349.493 | 0
11 | Тавровское |  | 1.3503 |  | 5016.7653 | [19 empty] | 0 | 1.3503 | -1.3503 | 0 | 5016.7653 | -5016.7653
11.1 | мкр «Таврово - 4» |  | 1.3503 |  | 5016.7653 | [19 empty] | 0 | 1.3503 | -1.3503 | 0 | 5016.7653 | -5016.7653
| ул.Прелестная |  | 1.0211 |  | 3793.8887 | 1.0211 | 3793.8887 | [17 empty] | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 3793.8887 | 3793.8887 | 0
| ул.Кооперативная |  | 0.32914 |  | 1222.8766 | 0.32914 | 1222.8766 | [17 empty] | 0.32914 | 0.32914 | 0 | 1222.8766 | 1222.8766 | 0

## 2 этап
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2026 годы)
№ п/п | Наименование микрорайона | Общая протяжённость, км |  | Стоимость, тыс. руб. | 2021 (факт) |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2019 |  |  | 2025 (прогноз) |  | 2026 (прогноз)
|  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | Протяжённость, км |  | Иные источники, тыс. руб. | Протяженность, км | Областной бюджет, тыс. рублей | Районный бюджет, тыс. рублей | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб.
[5 empty] | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | полный конструктив в а/б |  |  | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | полный конструктив в а/б |  | полный конструктив в а/б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Всего по району | 5.433 | 20.468 | 125660.0486 | 0 | 0.743 | 1499.42 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 25.901 | 2.843 | 23.058 | 1499.42 | 124160.6286
| в том числе: | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| городские поселения | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | городское поселение "Поселок Северный" |  | 1.2 | 6000 | [18 empty] | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | мкр. «Белогорье-2» |  | 1.2 | 6000 | [18 empty] | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Школьная |  | 1.2 | 6000 | [18 empty] | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Городское поселение "Поселок Разумное" |  | 1.25 | 6501.2 | [22 empty] | 6501.2
2.1 | мкр ИЖС с.Нижний Ольшанец |  | 1.25 | 6501.2 | [18 empty] | 1.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Нижний |  | 1 | 5500 | [18 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Нижняя |  | 0.1 | 176.2 | [18 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Речная |  | 0.15 | 825 | [18 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| сельские поселения | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Беловское |  | 0.9 | 4950 | [18 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | с. Мясоедово |  | 0.9 | 4950 | [18 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Трунова |  | 0.9 | 4950 | [18 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Беломестненское |  | 0.4 | 3771.4286 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Колхозная с. Шишино - ул. Харьковская мкр. Шишино-39 |  | 0.4 | 3771.4286 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Бессоновское | 3.444 |  | 13854 | [18 empty] | 3.444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | мкр ИЖС с. Бессоновка | 3.444 |  | 13854 | [18 empty] | 3.444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Березовая | 2.244 |  | 7854 | [18 empty] | 2.244 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Вечерняя | 0.3 |  | 1500 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. 8 Марта | 0.3 |  | 1500 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Олимпийская | 0.3 |  | 1500 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. 5 Августа | 0.3 |  | 1500 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Головинское |  | 0.15 | 825 | [18 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | с. Головино |  | 0.15 | 825 | [18 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Степная |  | 0.15 | 825 | [18 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Дубовское |  | 7.743 | 37639.42 | [18 empty] | 7.743 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1. | мкр. "Княжеский" |  | 0.743 | 1499.42 |  | 0.743 | 1499.42
7.2. | мкр «Новодубовской» |  | 2 | 11000 | [18 empty] | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Алмазная |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Рябиновая |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Медная |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Кораловый |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Сапфировая |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3. | мкр. «Престижный» |  | 4.72 | 23600 | [18 empty] | 4.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Прекрасная |  | 0.85 | 4250 | [18 empty] | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Перспективная |  | 0.65 | 3250 | [18 empty] | 0.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Престижная |  | 0.85 | 4250 | [18 empty] | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Приятная |  | 0.76 | 3800 | [18 empty] | 0.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Загородная |  | 0.76 | 3800 | [18 empty] | 0.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Проезжая |  | 0.75 | 3750 | [18 empty] | 0.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Престижный |  | 0.1 | 500 | [18 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | с. Репное пер. 2-й Новый |  | 0.28 | 1540 | [18 empty] | 0.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Ериковское |  | 0.6 | 3300 | [18 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.1 | с. Ерик |  | 0.6 | 3300 | [18 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 1-8 Советские |  | 0.6 | 3300 | [18 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Комсомольское |  | 1.6 | 8500 | [18 empty] | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.1 | с. Красное |  | 1 | 5500 | [18 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Ершова |  | 1 | 5500 | [18 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| МКР 1 |  | 0.6 | 3000 | [18 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1-го Центрального пер.МКР 1 - МКР 2 |  | 0.6 | 3000 | [18 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Крутологское | 0.486 | 1.2 | 7136 | [18 empty] | 1.686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 | мкр ИЖС с. Крутой Лог | 0.486 | 1.2 | 7136 | [18 empty] | 1.686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Бархатный бугор | 0.13 |  | 455 | [18 empty] | 0.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Есенина | 0.123 |  | 430.5 | [18 empty] | 0.123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Русская | 0.131 |  | 458.5 | [18 empty] | 0.131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Новая |  | 0.3 | 1375 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 2-й Московский |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Молодежная |  | 0.2 | 750 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 5-й, 6-й Подлесный |  | 0.3 | 1375 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 1-й Восточный |  | 0.2 | 935 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Луговая | 0.102 |  | 357 | [18 empty] | 0.102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Майское |  | 1.4 | 6600 | [18 empty] | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | мкр «Капитанский лес» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Кленовая - ул. Светлая |  | 0.1 | 350 | [18 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Звёздная |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | мкр «Пост ГАИ» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Мирная |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | п. Политотдельский | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Центральный |  | 0.9 | 4250 | [18 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Никольское |  | 0.5 | 2250 | [18 empty] | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 | мкр ИЖС с. Никольское |  | 0.5 | 2250 | [18 empty] | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Луговая |  | 0.3 | 1250 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Советская |  | 0.2 | 1000 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Новосадовское |  | 0.2 | 2816 | [18 empty] | 0.2
| мкр. Новосадовый -26 |  |  | 2816
13.1. | ул. Звездная |  | 0.22 | 2816
14 | Пушкарское | 0.873 | 1.5 | 10955.5 | [18 empty] | 2.373 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.1 | мкр «Садовый» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Северная | 0.349 |  | 1221.5 | [18 empty] | 0.349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Драгунская | 0.524 |  | 1834 | [18 empty] | 0.524 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Застройщиков - ул. Некрасова |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Пушкина - ул. Некрасова |  | 0.4 | 2200 | [18 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | мкр «Ближний» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Привольная - ул. Таганская |  | 0.7 | 3500 | [18 empty] | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Стрелецкое |  | 1.55 | 8540 | [18 empty] | 1.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.1 | мкр «Центр» |  | 0.2 | 1100 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Строительная |  | 0.2 | 1100 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2. | мкр «Заречье» |  | 0.1 | 550 | [18 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Южная |  | 0.1 | 550 | [18 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.3. | мкр «Казацкое» |  | 1.25 | 6890 | [18 empty] | 1.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Привольная |  | 0.2 | 1100 | [18 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Степная |  | 0.05 | 275 | [18 empty] | 0.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Краснооктябрьская |  | 0.3 | 1650 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Школьная |  | 0.6 | 3300 | [18 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Садовая |  | 0.03 | 180 | [18 empty] | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Казацкая |  | 0.07 | 385 | [18 empty] | 0.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Тавровское | 0.18 | 0.275 | 2142.5 | [18 empty] | 0.455 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.1 | мкр «Таврово - 1» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Сиреневая | 0.03 |  | 105 | [18 empty] | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | мкр «Таврово - 2» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Дачная | 0.08 |  | 280 | [18 empty] | 0.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.3 | мкр «Таврово - 3» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Южная | 0.02 |  | 70 | [18 empty] | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.4 | мкр «Таврово - 4» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Зелёная |  | 0.07 | 385 | [18 empty] | 0.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Рабочая | 0.03 |  | 105 | [18 empty] | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.5 | мкр «Таврово - 5» | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Вишневая | 0.02 |  | 70 | [18 empty] | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Надежды |  | 0.205 | 1127.5 | [18 empty] | 0.205 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Яснозоренское | 0.45 |  | 1575 | [18 empty] | 0.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.1. | с. Ясные Зори | 0.45 |  | 1575 | [18 empty] | 0.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Мира | 0.3 |  | 1050 | [18 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Лесная | 0.15 |  | 525 | [18 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Строительство автомобильной дороги с тротуаровм, соединяющие две части мкр. "Новосадовый - 16/1" (ПИР) |  |  | 1120 | [5 empty] | 0
19 | Строительство автомобильной дороги "Карнауховка - Нижний Ольшанец" |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2 этап (июль 2024)
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2026 годы)
№ п/п | Наименование микрорайона | Общая протяжённость, км |  | Стоимость, тыс. руб. | 2021 (факт) |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2019 |  |  | 2025 (прогноз) |  |  | 2026 (прогноз)
|  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | Протяжённость, км |  | Иные источники, тыс. руб. | Протяженность, км | Областной бюджет, тыс. рублей | Районный бюджет, тыс. рублей | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб. | Протяжённость, км |  | Стоимость за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. | Протяжённость, км | Областной бюджет, тыс. руб. | Районный бюджет, тыс. руб. | Протяжённость, км | Иные источники, тыс. руб.
[5 empty] | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | полный конструктив в а/б |  |  | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  | в а/б по щебню | полный конструктив в а/б |  |  |  |  | полный конструктив в а/б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22
| Всего по району | 5.433 | 51.745 | 663446.2686 | 0 | 0.743 | 1499.42 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.957 | 502872 | 32098.22 | 31.957 | 0 | 57.178 | 34.1 | 23.078 | 33597.64 | 629848.6286
| в том числе: | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| городские поселения | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | городское поселение «Поселок Северный» |  | 1.2 | 6000 | [19 empty] | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | мкр. «Белогорье-2» |  | 1.2 | 6000 | [19 empty] | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Школьная |  | 1.2 | 6000 | [19 empty] | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Городское поселение «Поселок Разумное» |  | 13.41 | 143303.65 | [23 empty] | 143303.65
2.1 | мкр ИЖС с.Нижний Ольшанец |  | 1.25 | 6501.2 | [19 empty] | 1.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Нижний |  | 1 | 5500 | [19 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Нижняя |  | 0.1 | 176.2 | [19 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Речная |  | 0.15 | 825 | [19 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС «Разумное-81» |  | 12.16 | 136802.45 | [14 empty] | 12.16 | 128594.3 | 8208.15
| сельские поселения | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Беловское |  | 0.9 | 4950 | [19 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | с. Мясоедово |  | 0.9 | 4950 | [19 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Трунова |  | 0.9 | 4950 | [19 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Беломестненское |  | 0.4 | 3771.4286 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Колхозная с. Шишино - ул. Харьковская мкр. Шишино-39 |  | 0.4 | 3771.4286 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Бессоновское | 3.444 |  | 13854 | [19 empty] | 3.444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | мкр ИЖС с. Бессоновка | 3.444 |  | 13854 | [19 empty] | 3.444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Березовая | 2.244 |  | 7854 | [19 empty] | 2.244 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Вечерняя | 0.3 |  | 1500 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. 8 Марта | 0.3 |  | 1500 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Олимпийская | 0.3 |  | 1500 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. 5 Августа | 0.3 |  | 1500 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Головинское |  | 0.15 | 825 | [19 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | с. Головино |  | 0.15 | 825 | [19 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Степная |  | 0.15 | 825 | [19 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Дубовское |  | 7.743 | 37639.42 | [19 empty] | 7.743 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1. | мкр. "Княжеский" |  | 0.743 | 1499.42 |  | 0.743 | 1499.42
7.2. | мкр «Новодубовской» |  | 2 | 11000 | [19 empty] | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Алмазная |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Рябиновая |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Медная |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Кораловый |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Сапфировая |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3. | мкр. «Престижный» |  | 4.72 | 23600 | [19 empty] | 4.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Прекрасная |  | 0.85 | 4250 | [19 empty] | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Перспективная |  | 0.65 | 3250 | [19 empty] | 0.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Престижная |  | 0.85 | 4250 | [19 empty] | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Приятная |  | 0.76 | 3800 | [19 empty] | 0.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Загородная |  | 0.76 | 3800 | [19 empty] | 0.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Проезжая |  | 0.75 | 3750 | [19 empty] | 0.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Престижный |  | 0.1 | 500 | [19 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | с. Репное пер. 2-й Новый |  | 0.28 | 1540 | [19 empty] | 0.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Ериковское |  | 0.6 | 3300 | [19 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.1 | с. Ерик |  | 0.6 | 3300 | [19 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 1-8 Советские |  | 0.6 | 3300 | [19 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Комсомольское |  | 1.6 | 8500 | [19 empty] | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.1 | с. Красное |  | 1 | 5500 | [19 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Ершова |  | 1 | 5500 | [19 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| МКР 1 |  | 0.6 | 3000 | [19 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1-го Центрального пер.МКР 1 - МКР 2 |  | 0.6 | 3000 | [19 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Крутологское | 0.486 | 1.2 | 7136 | [19 empty] | 1.686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 | мкр ИЖС с. Крутой Лог | 0.486 | 1.2 | 7136 | [19 empty] | 1.686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Бархатный бугор | 0.13 |  | 455 | [19 empty] | 0.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Есенина | 0.123 |  | 430.5 | [19 empty] | 0.123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Русская | 0.131 |  | 458.5 | [19 empty] | 0.131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Новая |  | 0.3 | 1375 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 2-й Московский |  | 0.2 | 1000 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Молодежная |  | 0.2 | 750 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 5-й, 6-й Подлесный |  | 0.3 | 1375 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. 1-й Восточный |  | 0.2 | 935 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Луговая | 0.102 |  | 357 | [19 empty] | 0.102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Майское |  | 11.537 | 166812.34 | [19 empty] | 11.537 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | мкр «Капитанский лес» |  | 0.3 | 1350 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Кленовая - ул. Светлая |  | 0.1 | 350 | [19 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Звёздная |  | 0.2 | 1000 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | мкр «Пост ГАИ» |  | 0.2 | 1000 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Мирная |  | 0.2 | 1000 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС «Майский-80» п. Майский (вторая очередь строительства) |  | 10.137 | 160212.34 | [14 empty] | 10.137 | 150599.6 | 9612.74
11.3 | п. Политотдельский |  | 0.9 | 4250 | [19 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| пер. Центральный |  | 0.9 | 4250 | [19 empty] | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Никольское |  | 0.5 | 2250 | [19 empty] | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 | мкр ИЖС с. Никольское |  | 0.5 | 2250 | [19 empty] | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Луговая |  | 0.3 | 1250 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Советская |  | 0.2 | 1000 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Новосадовское |  | 0.62 | 72816 | [19 empty] | 0.62
13.1. | мкр. «Новосадовый -26» |  | 0.22 | 2816
| ул. Звездная |  | 0.22 | 2816
13.2 | мкр ИЖС «Новосадовый-41» |  | 0.4 | 70000
| Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС «Новосадовый-41», ул. Ореховая-ул. Сторожевая |  | 0.4 | 70000 | [14 empty] | 0.4 | 65800 | 4200
14 | Пушкарское | 0.873 | 3.99 | 53285.5 | [19 empty] | 4.863 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.1 | мкр «Садовый» | 0.873 | 0.8 | 7455.5 | [19 empty] | 1.673 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Северная | 0.349 |  | 1221.5 | [19 empty] | 0.349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Драгунская | 0.524 |  | 1834 | [19 empty] | 0.524 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Застройщиков - ул. Некрасова |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Пушкина - ул. Некрасова |  | 0.4 | 2200 | [19 empty] | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | мкр «Ближний» |  | 0.7 | 3500 | [19 empty] | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Привольная - ул. Таганская |  | 0.7 | 3500 | [19 empty] | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС «Пушкарное -78» |  | 2.49 | 42330 | [14 empty] | 2.49 | 39790.2 | 2539.8
15 | Стрелецкое |  | 7.22 | 127365.43 | [19 empty] | 7.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.1 | мкр «Центр» |  | 0.2 | 1100 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Строительная |  | 0.2 | 1100 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2. | мкр «Заречье» |  | 0.1 | 550 | [19 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Южная |  | 0.1 | 550 | [19 empty] | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.3. | мкр «Казацкое» |  | 1.25 | 6890 | [19 empty] | 1.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Привольная |  | 0.2 | 1100 | [19 empty] | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Степная |  | 0.05 | 275 | [19 empty] | 0.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Краснооктябрьская |  | 0.3 | 1650 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Школьная |  | 0.6 | 3300 | [19 empty] | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Садовая |  | 0.03 | 180 | [19 empty] | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Казацкая |  | 0.07 | 385 | [19 empty] | 0.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.4. | мкр. «Стрелецкое -73/2» |  | 5.67 | 118825.43
| Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС «Стрелецкое -73/2» с. Стрелецкое |  | 5.67 | 118825.43 | [14 empty] | 5.67 | 111695.9 | 7129.53
16 | Тавровское | 0.18 | 0.275 | 2142.5 | [19 empty] | 0.455 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.1 | мкр «Таврово - 1» | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Сиреневая | 0.03 |  | 105 | [19 empty] | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | мкр «Таврово - 2» | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Дачная | 0.08 |  | 280 | [19 empty] | 0.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.3 | мкр «Таврово - 3» | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Южная | 0.02 |  | 70 | [19 empty] | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.4 | мкр «Таврово - 4» | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул.Зелёная |  | 0.07 | 385 | [19 empty] | 0.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Рабочая | 0.03 |  | 105 | [19 empty] | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.5 | мкр «Таврово - 5» | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Вишневая | 0.02 |  | 70 | [19 empty] | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Надежды |  | 0.205 | 1127.5 | [19 empty] | 0.205 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Хохловское |  | 0.4 | 6800
17.1. | мкр. «Хохлово - 68»
| Строительство автомобильных дорог в массиве ИЖС «Хохлово - 68» |  | 0.4 | 6800 | [14 empty] | 0.4 | 6392 | 408
18 | Яснозоренское | 0.45 |  | 1575 | [19 empty] | 0.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.1. | с. Ясные Зори | 0.45 |  | 1575 | [19 empty] | 0.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| дороги к вновь выделенным участкам под ИЖС | [22 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Мира | 0.3 |  | 1050 | [19 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ул. Лесная | 0.15 |  | 525 | [19 empty] | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Строительство автомобильной дороги с тротуаровм, соединяющие две части мкр. "Новосадовый - 16/1" (ПИР) |  |  | 1120
20 | Строительство автомобильной дороги "Карнауховка - Нижний Ольшанец"