**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие мер**

**социальной поддержки отдельных категорий граждан"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (структурное подразделение, отраслевой отдел администрации Белгородского района) | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района (Люлина Ольга Владимировна начальник управления социальной защиты населения) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Белгородском районе" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | | Прогрессирующий | КПМ | | процент | 98,6 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района  Администрация Белгородского района |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | | Прогрессирующий | ФП | | процент | - | 2023 | 13,3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района  Администрация Белгородского района |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | | Прогрессирующий | ГП РФ | | процент | - | 2023 | 15,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района  Администрация Белгородского района |
| 1.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | | Прогрессирующий | ФП | | процент | - | 2023 | 33,2 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района  Администрация Белгородского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года 2025 |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, процентов | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | ГП РФ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 |
| 1.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,2 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки социальных гарантий отдельным категориям граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 9340 | 2023 | 9426 | | | 9426 | | 9426 | 9426 | 9426 | 9426 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, Белгородского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | семей | 118 | 2023 | 95 | | | 97 | | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Субвенции на предоставление отдельным категориями граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 4769 | 2023 | 4828 | | | 4850 | | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 170 | 2023 | 150 | | | 140 | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 1624 | 2023 | 1662 | | | 1700 | | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | человек | 1486 | 2023 | 1778 | | | 1800 | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, Белгородского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.7. | Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | чел | 13 | 2023 | 21 | | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 814 | 2023 | 844 | | | 850 | | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | человек | 4769 | 2023 | 4828 | | 4870 | | | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| Выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, сохранившим право на предоставление социальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, Белгородского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.10. | Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам сохранившим право на предоставление социальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 113 | 2023 | 116 | | 105 | | | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Количество реабилитированных лиц, сохранивших право на предоставление социальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии | Выплаты физическим лицам | человек | 55 | 2023 | 55 | | 55 | | | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Оказание услуг по региональной доплате к пенсии | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | человек | 86 | 2023 | 84 | | 98 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, Белгородского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | Выплаты физическим лицам | человек | 25 | 2023 | 25 | | 23 | | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | 2023 | 4 | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Выплаты физическим лицам | человек | 113 | 2023 | 116 | | 105 | | | 105 | 105 | 105 | 105 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, Белгородского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | человек | 6180 | 2023 | 5438 | | 5400 | | | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физическим лицам | человек | 142 | 2023 | 105 | | 110 | | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта | Выплаты физическим лицам | человек | 234 | 2023 | 191 | | 225 | | | 225 | 225 | 225 | 225 | 1. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан.  2. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта.  3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
| Увеличение доходов отдельных категорий граждан путем оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" | Выплаты физическим лицам | человек | 7 | 2023 | 9 | | 9 | | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Субвенции на выплату пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Предоставлены услуги на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | Выплаты физическим лицам | человек | 1612 | 2023 | 1525 | 1525 | | | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | Количество ветеранов боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, постоянно проживающим на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Выплаты физическим лицам | человек |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной поддержкой |
| Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | | | | | | | | | | | | | | |  |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", в том числе: | 04 4 01 | **396706,64** | **403004,3** | **403004,3** | **403004,3** | **403004,3** | **403004,3** | **2411728,14** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 134801,00 | 136214,0 | 136214,0 | 136214,00 | 136214,00 | 136214,0 | 815871,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 250330,50 | 254590,3 | 254590,3 | 254590,30 | 254590,30 | 254590,3 | 1523282,00 |
| - местный бюджет | 11575,14 | 12200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 72575,14 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1 "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме", в том числе:** | **81210030440152500500** | **134452,00** | **135866,0** | **135866,0** | **135866,00** | **135866,00** | **135866,0** | **813782,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 134452,00 | 135866,0 | 135866,0 | 135866,00 | 135866,00 | 135866,0 | 813782,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в том числе:** | **81210030440171510500** | **2326,00** | **2409,00** | **2409,00** | **2409,00** | **2409,00** | **2409,00** | **14371,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 2326,00 | 2409,00 | 2409,00 | 2409,00 | 2409,00 | 2409,00 | 14371,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.3 "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг", в том числе:** | **81210030440172510500** | **54621,40** | **56698,80** | **56698,80** | **56698,80** | **56698,80** | **56698,80** | **338115,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 54621,00 | 56698,80 | 56698,80 | 56698,80 | 56698,80 | 56698,80 | 338115,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.4 "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг", в том числе:** | **81210030440172520500** | **2584,80** | **3008,00** | **3008,00** | **3008,00** | **3008,00** | **3008,00** | **17624,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 2584,80 | 3008,00 | 3008,00 | 3008,00 | 3008,00 | 3008,00 | 17624,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5 "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям", в том числе:** | **81210030440172530500** | **27123,00** | **25899,00** | **25899,00** | **25899,00** | **25899,00** | **25899,00** | **156618,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 27123,00 | 25899,00 | 25899,00 | 25899,00 | 25899,00 | 25899,00 | 156618,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6 "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан", в том числе:** | **81210030440172540500** | **11536,00** | **12355,00** | **12355,00** | **12355,00** | **12355,00** | **12355,00** | **73311,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 11536,00 | 12355,00 | 12355,00 | 12355,00 | 12355,00 | 12355,00 | 73311,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.7 "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления", в том числе:** | **81210030440172570500** | **937,30** | **977,50** | **977,50** | **977,50** | **977,50** | **977,50** | **582,80** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 937,30 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 582,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8 "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме", в том числе:** | **812100304401R4620500**  **81210030440174620500** | **1459,00** | **1498,00** | **1498,00** | **1498,00** | **1498,00** | **1498,00** | **8949,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 349,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 2089,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 1100,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 6850,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.9 "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы", в том числе:** | **812 10 03 04 4 01 12410 300** | **74784,00** | **80615,00** | **80615,00** | **80615,00** | **80615,00** | **80615,00** | **477859,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 74784,00 | 80615,00 | 80615,00 | 80615,00 | 80615,00 | 80615,00 | 477859,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.10 "Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, сохранившим право на предоставление социальных услуг", в том числе:** | **812 10 03 04 4 01 12430 300** | **2080,00** | **2163,00** | **2163,00** | **2163,00** | **2163,00** | **2163,00** | **12895,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 2080,00 | 2163,00 | 2163,00 | 2163,00 | 2163,00 | 2163,00 | 12895,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.11 "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии", в том числе:** | **81210010440112610200**  **81210010440112610300** | **11575,14** | **12200,00** | **12200,00** | **12200,00** | **12200,00** | **12200,00** | **72575,14** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 11575,14 | 12200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 72575,14 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.12 "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", в том числе:** | **81210030440172310500** | **1335,00** | **1388,00** | **1388,00** | **1388,00** | **1388,00** | **1388,00** | **8275,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 1335,00 | 1388,00 | 1388,00 | 1388,00 | 1388,00 | 1388,00 | 8275,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.13 "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)", в том числе:** | **81210030440172370500** | **612,00** | **709,00** | **709,00** | **709,00** | **709,00** | **709,00** | **4157,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 612,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 4157,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.14 "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла", в том числе:** | **812 1003 04 4 01 12420 300**  **812 1003 04 4 01 72420 500** | **52,00** | **54,00** | **54,00** | **54,00** | **54,00** | **54,00** | **322,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 52,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 322,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.15 "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий", в том числе:** | **81210030440172440500** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.16 "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)", в том числе:** | **81210030440172450500** | **68782,00** | **64655,00** | **64655,00** | **64655,00** | **64655,00** | **64655,00** | **392057,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 68782,00 | 64655,00 | 64655,00 | 64655,00 | 64655,00 | 64655,00 | 392057,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.17 "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения", в том числе:** | **81210030440172620500** | **1330,00** | **1384,00** | **1384,00** | **1384,00** | **1384,00** | **1384,00** | **8250,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 1330,00 | 1384,00 | 1384,00 | 1384,00 | 1384,00 | 1384,00 | 8250,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.18 "Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта", в том числе:** | **812100304401R4040300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.19 "Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области", в том числе:** | **812 10 03 04 4 01 72350 500** | **865,00** | **865,00** | **865,00** | **865,00** | **865,00** | **865,00** | **5190,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 5190,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.20 " Предоставлены услуги на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих", в том числе:** | **87310030310172360200** | **206,00** | **214,00** | **214,00** | **214,00** | **214,00** | **214,00** | **1276,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 206,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 1276,00 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.21** " Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении " | **87310030310173810200** | **46,0** | **46,0** | **46,0** | **46,0** | **46,0** | **46,0** | **276,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 276,00 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) " Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг " | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг " ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам сохранившим право на предоставление социальных услуг" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам сохранившим право на предоставление социальных услуг" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" ежегодно | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" ежегодно | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.13.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.13.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.13.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.13.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.14.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.14.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.14.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.14.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.14.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.14.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.14.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.14.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1. 15. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.15.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.15.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.15.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.15.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.15.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.15.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.15.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.15.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1. 16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.16.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.16.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.16.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.16.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.16.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.16.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.16.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.16.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения" | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1. 17. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения" ежегодно | X | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.17.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.17.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.17.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.17.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.17.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.17.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.17.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.17.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Вдовыдченко Т.Н. - начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта" | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1. 18. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта" ежегодно | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.18.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.18.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.18.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.18.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.18.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.18.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.18.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.18.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1. 19. | Мероприятие (результат) "Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин" Белгородской области" | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1. 19. | Мероприятие (результат) "Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин" Белгородской области" ежегодно | X | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.19.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.19.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.19.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.19.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.19.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.19.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.19.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.19.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Черунова Е.В. - начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1. 20. | Мероприятие (результат) " Предоставлены услуги на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1. 20. | Мероприятие (результат) " Предоставлены услуги на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" ежегодно | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.04 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.07 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.10 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.20.К.7 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 20.12 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.20.К8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информаци онный отчет |
| 1.21 | Мероприятие (результат) "Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении " | X | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.21 | Мероприятие (результат) "Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении " ежегодно | X | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.21.К.1. | Контрольная точка " Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении " | X | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |