**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Социальная поддержка семьи и детей"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (структурное подразделение, отраслевой отдел администрации Борисовского района) | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района (Люлина Ольга Владимировна начальник управления социальной защиты населения) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Белгородском районе" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района | |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 87,5 | 2023 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района | |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | Прогрессирующий | КПМ | человек | 52 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района | |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 3 в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года (2025) |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,5 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Задача. Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | | Выплаты физическим лицам | человек | | 4320 | | 2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | |
| 1.1.1. Субвенция на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлены выплаты гражданам, являющиеся усыновителями | | Выплаты физическим лицам | человек | 96 | | | 2023 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | |
| 1.2.1. Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | | Выплаты физическим лицам | человек | 297 | | | 2023 | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | |
| 1.3.1. Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлены выплаты на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя | | Выплаты физическим лицам | человек | 46 | | | 2023 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | |
| Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлены выплаты в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | | Выплаты физическим лицам | человек | 46 | | | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | |
| 1.5.1. Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлены выплаты многодетным семьям | | Выплаты физическим лицам | человек | 12 | | | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | |
| 1.6.1. Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | | Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | Выплаты физическим лицам | человек | 193 | | | 2023 | 200 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | |
| 1.7.1. Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | Предоставлена выплата в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма | Выплаты физическим лицам | человек |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | |
| 1.8.1. Предоставление мер социальной поддержки в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются нанимателями жилых помещений по договорам соц. найма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей", в том числе: | 03 3 00 | **166282,60** | **178264,00** | **178264,00** | **178264,00** | **178264,0** | **178264,00** | **1057602,6** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 166282,60 | 178264,00 | 178264,00 | 178264,00 | 178264,0 | 178264,00 | 1057602,6 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей** | **873 1003 0330172850 200**  **873 1003 0330172850 300** | **47627,00** | **51930,00** | **51930,00** | **51930,00** | **51930,00** | **51930,00** | **307277,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 47627,00 | 51930,00 | 51930,00 | 51930,00 | 51930,00 | 51930,00 | 307277,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены выплаты гражданам, являющиеся усыновителями** | **873 1004 0330272860 200**  **873 1004 0330272860 300** | **23708,00** | **25181,00** | **25181,00** | **25181,00** | **25181,00** | **25181,00** | **149613,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 23708,00 | 25181,00 | 25181,00 | 25181,00 | 25181,00 | 25181,00 | 149613,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.** | **873 1004 0330272870 200**  **873 1004 0330272870 300** | **46893,00** | **51159,00** | **51159,00** | **51159,00** | **51159,00** | **51159,00** | **302688,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 46893,00 | 51159,00 | 51159,00 | 51159,00 | 51159,00 | 51159,00 | 302688,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены выплаты на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя из областного бюджета** | **873 1004 0330272890**  **200 873 1004 0330272890 300** | **22608,00** | **21342,00** | **21342,00** | **21342,00** | **21342,00** | **21342,00** | **129318,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 22608,00 | 21342,00 | 21342,00 | 21342,00 | 21342,00 | 21342,00 | 129318,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5. Мероприятие (результат) Предоставлены выплаты в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей** | **873 1004 0330271530 300** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **3600,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3600,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6. Мероприятие (результат) Предоставлены выплаты многодетным семьям** | **873 1004 0330172880 300**  **873 1004 0330172880 200** | **8990,00** | **10921,00** | **10921,00** | **10921,00** | **10921,00** | **10921,00** | **63595,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 8990,00 | 10921,00 | 10921,00 | 10921,00 | 10921,00 | 10921,00 | 63595,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7. Мероприятие (результат)**  **Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала** | **873 1004 0330273000 200**  **873 1004 0330273000 300** | **14150,00** | **14716,00** | **14716,00** | **14716,00** | **14716,00** | **14716,00** | **87730,00** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 14150,00 | 14716,00 | 14716,00 | 14716,00 | 14716,00 | 14716,00 | 87730,00 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8. Мероприятие (результат)**  **Предоставлена выплата в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма** | **8501004** **0330271520200** | **1706,60** | **2415,00** | **2415,00** | **2415,00** | **2415,00** | **2415,00** | **13781,6** |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 1706,60 | 2415,00 | 2415,00 | 2415,00 | 2415,00 | 2415,00 | 13781,6 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  " Предоставлена выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»"  ежегодно | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата гражданам, являющимися усыновителями" | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата гражданам, являющимися усыновителями" ежегодно | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю" | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю" ежегодно | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата на вознаграждение приемному родителю, оплату труда родителя-воспитателя" | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата на вознаграждение приемному родителю, оплату труда родителя-воспитателя", ежегодно | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" ежегодно | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата многодетным семьям" | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата многодетным семьям" ежегодно | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала" | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала" ежегодно | X | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Бабкина Л.В. - начальник отдела по назначению и выплатам детских пособий управления социальной защиты населения Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма» | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма» ежегодно | X | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04 | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.12. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Заявка на финансирование |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01. | Нефедова М.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения администрации Белгородского района | Информационный отчет |