**X. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение**

**защиты и реализации прав граждан и организации в сфере**

**государственной регистрации актов гражданского состояния"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 6)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (структурное подразделение, отраслевой отдел администрации Белгородского района) | Отдел ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Белгородском районе" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | регрессирующий | КПМ | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 6 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородского района в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность отдела ЗАГС в части совершения юридически значимых действий и регистрации актов гражданского состояния | Осуществление текущей деятельности | единиц | 9500 | 2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации за счет единой субсидии и бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Проведены мероприятия | Приобретение товаров, работ и услуг | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной семейной политики | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий 6 "Обеспечение  защиты и реализации прав граждан и организации в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния ", в том числе: | **850 1004 0330121300** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **15400,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 15400,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность отдела ЗАГС в части совершения юридически значимых действий и регистрации актов гражданского состояния"** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2 Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация муниципальной семейной политики том числе:** | **850 1004 0330121300** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **15400,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 15400,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных

мероприятий в текущем году 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела ЗАГС в части совершения юридически значимых действий и регистрации актов гражданского состояния» | X | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела ЗАГС в части совершения юридически значимых действий и регистрации актов гражданского состояния» ежегодно | X | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Проведены мероприятия» | X | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия» | X | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия» в 2025 году реализации | X | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 25.01.2025 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.06.2025 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 20.06.2025 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.07.2025 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.12.2025 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 20.12.2025 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2. | Проведены мероприятия в 2025 году реализации | X | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | X |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 25.01.2026 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.06.2026 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 20.06.2026 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.07.2026 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.12.2026 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 20.12.2026 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2. | Проведены мероприятия в 2027 году реализации |  | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области |  |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 25.01.2027 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.06.2027 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 20.06.2027 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.07.2027 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.12.2027 | Зубкова Ирина Владимировна, начальник отдела ЗАГС администрации Белгородского района Белгородской области | Скрин плана-графика |