**Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района от 22 августа 2024 г. № 2685 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района» и перечнем муниципальных программ Белгородского района, утвержденным постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 26 августа 2024 г. № 118, администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету экономического развития администрации Белгородского района (Зуева Н.Н.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на среднесрочный период предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе», постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 20 февраля 2015 г. № 14, от 31 марта 2016 г. № 49, от 31 марта 2017 г. № 38, от 13 октября 2017 г. № 137, от 7 марта 2018 г. № 26, от 25 апреля 2018 г. № 61, от 11 июля 2018 г. № 82, от 27 марта 2019 г. № 30 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском района на 2015 – 2020 годы», а также постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 30 октября 2019 г. № 105, от 4 марта 2020 г. № 17, от 11 ноября 2020 г. № 125, от 25 февраля 2021 г. № 20, от 3 августа 2021 г. № 91, от 4 марта 2022 г. № 13, от 30 сентября 2022 г. № 96, 21 марта 2023 г. № 17, от 28 июня 2023 г. № 124, от 30 октября 2023 г. № 165, от 27 декабря 2023 г. № 202, от 28 февраля 2024 г. № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (<https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет экономического развития администрации Белгородского района Белгородской области (Зуева Н.Н.).

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля 2031 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Белгородского района** | **А.П. Куташова** |

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Белгородского района**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_**

**Муниципальная программа Белгородского района**

**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»**

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Белгородского района**

**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»**

**1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области**

Стратегическим документом социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области определены основные стратегические цели развития экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года, заключающиеся в создание условий для успешной самореализации жителей Белгородского района, стабильного повышения качества их жизни на основе проведения планомерной работы по созданию конкурентоспособной инновационной экономики, повышению социальной и инфраструктурной обеспеченности, стимулирования приоритетных направлений социально-экономического развития, а также в развитии малого и среднего предпринимательства, привлечении потенциальных инвесторов, создании новых производств и повышении инвестиционной привлекательности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области демонстрирует устойчивые позитивные тенденции экономического развития, что в целом отражается в целевых показателях района.

Администрация Белгородского района проводит активную политику по развитию экономики, направленную в первую очередь на создание долговременных факторов экономического роста, диверсификацию и модернизацию производства, наращивание конкурентных преимуществ района, стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций.

Белгородский район на протяжении всей истории оставался в центре всех социально-экономических преобразований, проходивших на Белгородчине.

Главной задачей района остается экономический рост и развитие экономики, ориентированной на максимальную реализацию человеческого потенциала.

Современная высокоразвитая экономика Белгородского района является не только многоукладной, но и многосубъектной. В ней действует огромное количество производителей (предприятий, организаций) и потребителей.

Кроме непосредственных, независимых, суверенных и самостоятельных субъектов, осуществляющих процесс производства и обращения, в муниципальной экономике значимую роль играет непосредственно органы местного самоуправления, функция которых состоит в возможностях воздействия на экономическую систему с целью упорядочивания действий и производителей и потребителей.

Экономику района формирует целый ряд крупных, средних и малых предприятий, осуществляющих деятельность в различных отраслях народного хозяйства.

Промышленность является важнейшей составляющей частью хозяйственного комплекса муниципального района, ведущая роль которой определяется тем, что она обеспечивает все отрасли экономики новыми материалами, служит наиболее активным фактором научно-технического прогресса и расширенного воспроизводства в целом.

Внутренний валовый муниципальный продукт по итогам 2023 года составил 36,3 млрд. рублей, что обусловлено ростом по сравнению с предыдущим годом в 105,5 процентов.

По оценке 2024 года валовый муниципальный продукт составит порядка 37,6 млрд. рублей.

Основной объем валового муниципального продукта обеспечивают следующие виды экономической деятельности: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля.

**таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный данные (факт)** | | | | **Оценка** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 21 773,9 | 24 718,0 | 26 608,3 | 28 372,4 | 29 514,5 |
| Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 19 444,4 | 24 365,8 | 25 118,2 | 22 960,0 | 25 502,5 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» | млн. руб. | 11 515,3 | 12 990,1 | 23 211,6 | 32 145,5 | 14 700,3 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 22 800,0 | 24 687,0 | 27 156,0 | 29 871,6 | 32 829,0 |

Реализация мероприятий по совершенствованию промышленного потенциала района, повышению конкурентоспособности и диверсификации производства, а также экономическая активность хозяйствующих субъектов позволили в 2023 оду обеспечить индекс промышленного производства на уровне 112,4 процента в сопоставимых ценах относительно уровня 2022 года, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 101,8 процентов; обрабатывающее производство – 106,8 процентов, а также обеспечение электроэнергией, газом и паром – 104,0 процентов и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 105,6 процентов.

Благоприятный экономический и социальный климат, высокий ресурсный, сырьевой, технологический, интеллектуальный и инвестиционный потенциалы позволяют району удерживать позиции одной из самых динамично развивающихся территорий Белгородской области в условиях серьезной территориальной и имиджевой конкуренции.

Слагаемыми успешного развития Белгородского района становятся новые производства с высокой добавленной стоимостью, новые рабочие места, высокая эффективность действующих предприятий.

Устойчивое развитие муниципального района «Белгородский район» Белгородской области тесно связано с инвестиционными процессами.

Привлечение инвестиций является основой в развитии промышленного производства, способствующей ресурсному обеспечению модернизации предприятий и обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие района в целом.

**таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный данные (факт)** | | | | **Оценка** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования), | млн. руб. | 21 799,3 | 22 990,9 | 26 588,5 | 24 488,7 | 20 401,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и ИЖС), | млн. руб. | 6 469,2 | 4 710,7 | 5 496,1 | 5 370,7 | 4 900,7 |
| Общее количество проектов (портфель проектов) | ед. | 234 | 270 | 288 | 229 | 230 |
| Общая сумма привлеченных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов | млн. руб. | 7 361,34 | 8 692,17 | 11 010,2 | 12 367,10 | 12 400,0 |

Приоритетными направлениями инвестиционного развития района являются сельское хозяйство, промышленность, обрабатывающее производство, строительство, в том числе дорожное строительство, образование, здравоохранение, социальная сфера, а также деятельность в области культуры и спорта.

Инвестиционный потенциал района базируется на конкурентных преимуществах, а именно: выгодное географическое положение, высокие ресурсный, производственный, технологический, информационный и трудовой потенциалы.

Для создания максимально комфортных и благоприятных условий для потенциальных инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства, на уровне муниципалитета осуществляет деятельность Градостроительный-инновационный совет при главе администрации Белгородского района.

Совет является постоянно действующим совещательным, экспертно-коллегиальным органом, содействующим выработке и координации реализации общих решений, согласованных действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов с целью обеспечения стабильного социально-экономического развития, реализации градостроительной стратегии на территории Белгородского района, эффективного использования имеющихся ресурсов, повышение эффективности применения проектного управления и достижения устойчивого развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

Администрацией Белгородского района применяются методы проектного управления, проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов в рамках ежеквартально формируемых рейтингов инвестиционной активности муниципальных образований Белгородской области.

Для введения прозрачной процедуры взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления осуществляется согласование инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к реализации на территории муниципального района «Богородский район» Белгородской области по принципу «Одно окно».

Кроме того, осуществляется актуализация на постоянной основе реестра инвестиционных площадок Белгородского района, разработаны паспорта таких площадок, развиваются сети промышленных парков, как интеграторов развития малого предпринимательства и инновационной экономики, проводится работа, направленная на улучшение организационных и экономических условий осуществления инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности Белгородского района для потенциальных инвесторов и представителей бизнес-сообществ, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.

На уровне района на постоянной основе осуществляет деятельность межведомственный координационный совет при главе администрации Белгородского района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата.

Координационный совет является консультационно-совещательным органом по рассмотрению проблемных вопросов предпринимательства, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, а так же реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развитие конкуренции.

Для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, повышения инвестиционной активности бизнеса и достижения на этой основе устойчивого социально-экономического развития ежегодно формируется Инвестиционный паспорт муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и инвестиционное послание главы администрации Белгородского района.

Успешно реализован план мероприятий по достижению целевых значений по направлениям алгоритмов действий инвестора на 2023 год и первое полугодие 2024 года в рамках реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток».

По исполнению плана мероприятий администрацией Белгородского района пересмотрено количество структурных подразделений, включенных в лист согласования проекта (проектов) правового (правовых) акта (актов) о проведении аукциона (аукционов) о заключении договора (договоров) аренды земельного (земельных) участка (участков).

В целях получения информации о собственнике земельного участка для согласования проектной документации при проектировании и выполнении работ по строительству газопроводов заключено соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и АО «Газпром газораспределение Белгород» в рамках реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток» от 18 января 2024 г. № 01-24.

Организованы автоматизированные рабочие места для сотрудников, принимающих документы и оформляющих разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством и утвержденными административными регламентами (порядками).

В целях создания условий для развития конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области сформирован перечень товарных рынков и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области на 2022 – 2025 годы.

В рамках взаимодействия муниципальной власти и бизнеса, рассчитанного на долгосрочные взаимоотношения и направленного на решении проблем социально-экономического развития территории и развитие общественной инфраструктуры на уровне района применяются механизмы муниципально-частного партнерства.

Кроме того, определены порядки межведомственного взаимодействия при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства и взаимодействия структурных подразделений, управлений (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района при рассмотрении предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения, утверждены правила принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашениях на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, определен Уполномоченный орган на решение вопросом, направленных на обеспечение развития муниципально-частного партнерства на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

В целях сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов, утвержден Регламент сопровождения уполномоченной организацией инвестиционных проектов в Белгородской области по принципу «Одно окно*» (распоряжение Губернатора Белгородской области от 28 августа 2023 г. № 118-р).*

Определены порядки сопровождения инвестиционных проектов органами местного самоуправления Белгородской области *(распоряжение Губернатора Белгородской области от 2 октября 2023 г. № 753-рп)* и взаимодействия органов местного самоуправления Белгородской области с ресурсноснабжающими организациями при реализации инвестиционных проектов *(распоряжение Правительства Белгородской области от 2 октября 2023 г. № 752-рп).*

Для успешного развития инвестиционной и предпринимательской деятельности администрацией Белгородского района внедрена практика «Активизация инвестиционного процесса в муниципалитетах (как повысить инвестиционную привлекательность)».

В целях выявления положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, а также к необоснованным расходам для бизнеса, на уровне муниципалитета проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов администрации Белгородского района.

В целях обеспечения соответствия деятельности администрации Белгородского района требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений функционирует система антимонопольного комплаенса.

Развитие предпринимательства – это не только залог устойчивого роста экономики, но и решение вопросов занятости населения, проживающего в Белгородском районе, снижения уровня безработицы и социальной напряженности, формирования среднего класса и повышения качества жизни населения.

Динамично развивающийся малый и средний бизнес является важнейшей «точкой роста» экономики, неотъемлемым элементом современной рыночной системы, без которого экономика и общество не могут нормально существовать и развиваться.

Предпринимательство играет важную роль в современном обществе, предпринимательские структуры принимают участие в решении социальных проблем, поэтому важнейшей задачей, которую ставит перед собой Белгородский район является развитие предпринимательства.

Бизнес-сообщество муниципального района «Белгородский район» Белгородской области насчитывает более 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Численность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района с каждым годом увеличивается в среднем более чем на 300 субъектов.

**таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный данные (факт)** | | | | **Оценка** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | ед. | 1 561 | 1 502 | 1 532 | 1 562 | 1 587 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 5 490 | 6 049 | 6 171 | 6 691 | 6 703 |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | чел. | 8 376 | 7 960 | 10 200 | 10 264 | 10 278 |
| Оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | млн. руб. | 36 197 | 36 848,5 | 37 698,0 | 40 823,9 | 41 560,1 |

Развитие сферы предпринимательства предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления, бизнес-структур, других заинтересованных предприятий и организаций по развитию малого и среднего предпринимательства, с целью создания конкурентоспособных, эффективно функционирующих предприятий, обеспечивающих рост экономики Белгородского района.

Оказание государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в тесном взаимодействии с Микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области, Белгородским Гарантийным фондом содействия кредитованию и Центром «Мой бизнес» Белгородской области.

Эти институты не только предоставляет разносторонние услуги бизнесу, но и способствует утверждению в предпринимательской среде принципов цивилизованного ведения бизнеса, развитию деловой культуры, формированию положительного имиджа белгородских производителей товаров и услуг.

В 2023 году финансовой поддержкой, предоставляемой Микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области воспользовались 97 субъектов предпринимательской деятельности и «самозанятые» граждане на общую сумму 236,6 млн. рублей.

Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию предоставлены поручительства 22 хозяйствующим субъектам на сумму 148,2 млн. рублей.

Субъекты малого и среднего предпринимательства используют свое право на финансовую поддержку и по иным направлениям: услуги по содействию в популяризации товаров, работ и услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг, консультационные услуги по действующим мерам государственной поддержки и другим.

Активно хозяйствующие субъекты принимают участие в программах обучения или повышения квалификации.

Ежегодно предпринимательское сообщество района принимает участие в областном конкурсе «Предприниматель года».

Неоднократно предприниматели Белгородского района занимали первые места в номинациях: социально ответственные предприниматели, лучшее предприятие общественного питания, лучшее предприятие в сфере услуг и иных, лучшее промышленное предприятие, а также в номинации – за предпринимательскую волю и самоотверженность.

Значительно увеличились объемы государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства в сельской местности Белгородской области» и «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства в городских и иных поселениях Белгородской области».

В 2023 году субсидирование получили 9 субъектов на сумму более 30,0 млн. рублей.

Малый и средней бизнес создает значительное количество новых рабочих мест, осуществляет вклад в формирование среднего класса, играет огромную роль в обеспечении социально-политической стабильности в обществе, а также обеспечивает переход на путь инновационного развития.

За пятилетний период хозяйствующими субъектами Белгородского района создано более 2 тыс. новых рабочих мест.

По видовой структуре наибольшая часть субъектов малого и среднего предпринимательства района приходится на деятельность в области: торговля оптовая и розничная – 34,4 процента; транспортировка и хранение – 17,0 процентов; строительство – 11,0 процентов; обрабатывающее производство – 7,5 процентов; социальная сфера (образование, культура, досуг и развлечения, спорт, здравоохранение) – 3,5 процентов; сельское хозяйство – 2,6 процентов.

Несмотря на непростые условия экономического развития, санкционное давление и иные негативные факторы, малый и средний бизнес района, в силу присущей ему мобильности и гибкости, смог успешно адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, в первую очередь благодаря широкому спектру мер государственной (финансовой) поддержки, как для начинающих, так и для работающих бизнесменов, действующих на уровне региона.

Более того, хозяйствующие субъекты наращивают темпы своего развития, удовлетворяют спросы населения на различные товары и услуги, внедряют новые технологии, реализуют инвестиционные проекты и как следствие, вносят существенный вклад в формирование бюджета.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития определены цели и задачи, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система муниципальной программы включает в себя:

Цель № 1: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородского района, повышение инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, посредством:

а) увеличения объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) до 25 857,9 млн. рублей к 2030 году.

б) увеличения количества инвестиционных проектов (портфель проектов) до 260 ед. к 2030 году;

в) увеличения привлеченных инвестиций в рамках реализации портфеля проектов до 14 040,0 млн. рублей к 2030 году.

Для достижения поставленной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности», в рамках которого будет реализовываться ведомственный проект «Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».

Цель № 2: Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области, создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, посредством:

а) увеличения количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) до 1 638 ед. к 2030 году;

б) увеличения количества индивидуальных предпринимателей до 6 758 ед. к 2030 году;

в) увеличения среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) до 10 419 чел. к 2030 году;

г) увеличения оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) до 49 337,0 млн. рублей к 2030 году.

Для достижения поставленной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», в рамках которого будет реализовываться ведомственный проект «Ведомственный проект «Реализация мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского климата за счет системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности».

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, регламентированных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (далее – Распоряжение).

Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение национальных целей:

а) «Устойчивая и динамичная экономика», в части увеличения объема инвестиций в основной капитал, определенной Указом;

б) «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство», определенной Распоряжением.

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственных программ Белгородской области:

а) Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 г. № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»;

б) Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».

**1.4. Задача муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

а) По направлению (подпрограмме): «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности» определена ключевая задача – формирование благоприятных условий для привлечение инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, улучшение инвестиционного климата (далее – задача 1).

Способом эффективного решения задачи 1 являются:

- сокращение сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов в соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 28 августа 2023 г. № 118-р «Об утверждении Регламента сопровождения уполномоченной организацией инвестиционных проектов в Белгородской области по принципу «одного она»;

- совершенствование работы по привлечению инвестиций и взаимодействия с инвесторами в соответствии с распоряжениями Правительства Белгородской области от 2 октября 2023 г. № 753-рп «О порядке сопровождения инвестиционных проектов органами ме6стного самоуправления Белгородской области» и от 2 октября 2023 г. № 752-рп «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Белгородской области с ресурсоснабжающими организациями при реализации инвестиционных проектов»;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, посредством субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования, содействие в возмещении понесенных затрат на необходимую инфраструктуру для реализации новых инвестиционных проектов, а также в одобрении Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской области инвестиционных проектов;

- повешение инвестиционного имиджа района, посредством обеспечения организации и участия муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в выставочной деятельности.

б) По направлению (подпрограмме): «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» определена ключевая задача – создание благоприятного предпринимательского климата, условий для осуществления деятельности самозанятых граждан, обеспечение финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, содействие развитию механизмов саморегулирования предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее – задача 2).

Способом эффективного решения задачи 2 являются:

- оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области;

- оказание комплекса услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, в части предоставления микрозаймов на льготных условиях, консультационных, образовательных услуг, услуг по популяризации и сертификации товаров (работ и услуг), посредством взаимодействия с центром «Мой бизнес»;

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления поручительств по необеспеченным кредитам, посредством взаимодействия с Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию;

- активная поддерж­ка лиц, основывающих собственное дело, и начинающих пред­принимателей;

- устранение административных барьеров развития предпринимательской деятельности, посредством проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;

- обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородском районе.

**2. Паспорт муниципальной программы Белгородского района**

**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного**

**предпринимательского климата в Белгородском районе»**

**2.1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Белгородского района | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Белгородского района | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района |
| Период реализации муниципальной программы Белгородского района | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Белгородского района | Цель № 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородского района, повышение инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.  Цель № 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области, создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Белгородского района | Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности».  Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации,  в том числе по источникам финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 900,0 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств районного бюджета составит 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 150,0 тыс. рублей (план);  2026 год – 150,0 тыс. рублей (план);  2027 год – 150,0 тыс. рублей (план);  2028 год – 150,0 тыс. рублей (план);  2029 год – 150,0 тыс. рублей (план);  2030 год – 150,0 тыс. рублей (план).  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Белгородской области | Муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»  Национальная цель: «Устойчивая и динамичная экономика». Показатель национальной цели: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата.  Национальная цель: «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство». Показатель национальной цели: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |
| Связь с целями развития Белгородского района/ стратегическими приоритетами Белгородского района | Стратегическая цель: Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. Целевые показатели развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области:  а) увеличения объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) до 25 857,9 млн. рублей к 2030 году.  б) увеличения количества инвестиционных проектов (портфель проектов) до 260 ед. к 2030 году;  в) увеличения привлеченных инвестиций в рамках реализации портфеля проектов до 14 040,0 млн. рублей к 2030 году.  Стратегическая цель: Развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение потенциальных инвесторов и создание новых производств на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. Целевые показатели развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области:  а) увеличения количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) до 1 638 ед. к 2030 году;  б) увеличения количества индивидуальных предпринимателей до 6 758 ед. к 2030 году;  в) увеличения среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) до 10 419 чел. к 2030 году;  г) увеличения оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) до 49 337,0 млн. рублей к 2030 году |

**3. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименова ние показателя** | **Уровень показателя)** | **Приз нак возрастания/**  **убыва ния** | **Ед. измере ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответст венный за достижение показателя** | **Связь**  **с показателями национальных целей** | **Связь**  **с показателями государственной программы Белгородс кой области** | **Признак «Участие муниципального района «Белгородс кий район»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе ние** | **год** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель № 1 «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородского района, повышение инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирова ния) | МП | П | млн. руб. | 24 488,7 | 2023 | 23 747,9 | 24 447,4 | 24 557,9 | 24 668,4 | 25 222,4 | 25 857,9 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  Стратегия социально-экономи ческого развития муниципа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Национальная цель: «Устойчивая и динамичная экономика».  Показатель национальной цели: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата | Отсутствует | Реализуется на уровне района |
| 1.2 | Увеличение количества инвестиционных проектов (портфель проектов) | МП | П | ед. | 229 | 2023 | 235 | 240 | 245 | 250 | 253 | 260 | Стратегия социально-экономи ческого развития муницпа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне района |
| 1.3 | Увеличение привлеченных инвестиций в рамках реализации портфеля проектов | МП | П | млн. руб. | 12 367,1 | 2023 | 12 690,0 | 12 960,0 | 13 230,0 | 13 500,0 | 13 662,0 | 14 040,0 | Стратегия социально-экономи ческого развития муницпа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне района |
| **Цель № 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | МП | П | ед. | 1 562 | 2023 | 1 595 | 1 601 | 1 612 | 1 621 | 1 632 | 1 638 | Стратегия социально-экономи ческого развития муниципа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне района |
| 2.2 | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей | МП | П | ед. | 6 691 | 2023 | 6 714 | 6 727 | 6 735 | 6 745 | 6 752 | 6 758 | Стратегия социально-экономи ческого развития муницпа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне района |
| 2.3 | Увеличение среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | МП | П | чел. | 10 264 | 2023 | 10 301 | 10 323 | 10 349 | 10 376 | 10 402 | 10 419 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-рп «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»  Стратегия социально-экономи ческого развития муницпа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Национальная цель: «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство»  Показатель национальной цели: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 750-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» | Реализуется на уровне района |
| 2.4 | Увеличение оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | МП | П | млн. руб. | 40 823,9 | 2023 | 42 611,7 | 43 800,0 | 45 150,0 | 46 505,0 | 47 900,0 | 49 337,0 | Стратегия социально-экономи ческого развития муниципа льного района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года | Комитет экономического развития администрации Белгородского района | Отсутствует | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 750-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» | Реализуется на уровне района |

**4. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| 1. | **Цель № 1 «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородского района, повышение инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | МП | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 747,9 |
| 1.2 | Увеличение количества инвестиционных проектов (портфель проектов) | МП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 |
| 1.3 | Увеличение привлеченных инвестиций в рамках реализации портфеля проектов | МП | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 690,0 |
| 2. | **Цель № 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | МП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 595 |
| 2.2 | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей | МП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 714 |
| 2.3 | Увеличение среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | МП | чел. | 10 278 | 10 282 | 10 284 | 10 287 | 10 290 | 10 292 | 10 294 | 10 296 | 10 297 | 10 299 | 10 300 | 10 301 |
| 2.4 | Увеличение оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | МП | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 611,7 |

**\**

**5. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых**  **эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»** | | | |
| **1.1.** | **Ведомственный проект «Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (куратор – Мерзликин В.В.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет экономического развития администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 1.1.1. | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | Обеспечение улучшения инвестиционного климата на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, потенциальных инвесторов о реализуемых мерах государственной (финансовой) поддержки и созданной инфраструктуре.  Повышение эффективности работы органов местного самоуправления в сфере развития инвестиционной деятельности | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) |
| **2. Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | |
| **2.1.** | **Ведомственный проект «Ведомственный проект «Реализация мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского климата за счет системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности» (куратор – Мерзликин В.В.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет экономического развития администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 2.1.1. | Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи | Информирование хозяйствующих субъектов о действующих формах государственной (финансовой) помощи, посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, официальных сайтов администраций городских и сельских поселений Белгородской области, смс рассылки, официальных страниц в социальных сетях, иных способов (раздаточный материал, буклеты, листовки, иное).  Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства посредством телефонной связи, консультирования на местах, выезда к субъекту | Увеличение количества малых и средних предприятий (микропредприятия)  Увеличение количества индивидуальных предпринимателей |
| 2.1.2. | Задача 2. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в предоставлении субсидии на компенсацию ущерба, хозяйствующим субъектам в сфере потребительского рынка на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда работников в размере минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника | Увеличение среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) |
| 2.1.3. | Задача 3. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развития предпринимательской деятельности | Проведение конкурсов и иных мероприятий по различным номинациям | Увеличение количества малых и средних предприятий (микропредприятия)  Увеличение количества индивидуальных предпринимателей |
| 2.1.4. | Задача 4. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства | Тесное взаимодействие с Микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области, Белгородским Гарантийным фондом содействия кредитованию и Центром «Мой бизнес» Белгородской области | Увеличение количества малых и средних предприятий (микропредприятия)  Увеличение количества индивидуальных предпринимателей |

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» (всего), в том числе:** | |  | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **900,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»** | |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **300,0** |
| Ведомственный проект «Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (всего), в том числе: | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»** | |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| Ведомственный проект «Реализация мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского климата за счет системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности» | |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства» | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт ведомственного проекта**

**«Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (далее – ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование ведомственного проекта** | **Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025 г.** | **Дата окончания:**  **31.12.2030 г.** |
| **Куратор ведомственного проекта** | Мерзликин В.В. | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | | |
| **Руководитель ведомственного проекта** | Калиниченко Д.А. | Заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | | |
| **Администратор ведомственного проекта** | Позднякова Т.А. | Заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, потенциальные инвесторы | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе | | |
| Государственная программа Белгородской области | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общее количество инвестиционных проектов, сопровождаемых администрацией Белгородского района | ВП | П | ед. | 229 | 2023 | 220 | 222 | 223 | 225 | 227 | 229 | да  (в течении отчетного года) | нет |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов  реального сектора экономики на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | П | ед. | 32 | 2023 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | да  (в течении отчетного года) | нет |
| 3. | Земельные участки, предоставленные для реализации инвестиционных проектов (реальный сектор экономики) в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области | ВП | П | ед. | 13 | 2023 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | да  (в течении отчетного года) | нет |
| 4. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную поддержку | ВП | П | ед. | 16 | 2023 | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | да  (в течении отчетного года) | да  (оказание консультационной поддержки на местах) |
| 5. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших заключение на соответствие инвестиционного проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | П | ед. | 28 | 2023 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | да  (в течении отчетного года) | нет |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | П | ед. | 2 | 2023 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | да  (в течении отчетного года) | да  (по согласованию) |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»**  **Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общее количество инвестиционных проектов, сопровождаемых администрацией Белгородского района | ВП | ед. | - | - | 140 | - | - | 177 | - | - | 210 | - | - | 220 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов  реального сектора экономики на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | ед. | - | - | 12 | - | - | 21 | - | - | 28 | - | - | 32 |
| 3. | Земельные участки, предоставленные для реализации инвестиционных проектов (реальный сектор экономики) в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области | ВП | ед. | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - | 13 |
| 4. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную поддержку | ВП | ед. | - | - | 12 | - | - | 29 | - | - | 38 | - | - | 45 |
| 5. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших заключение на соответствие инвестиционного проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | ед. | **-** | **-** | 5 | - | - | 14 | - | - | 23 | - | - | 29 |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | ед. | **-** | **-** | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»**  **Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | - | ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Выполнение функций (формирование отчетных данных) | нет | Показатели ведомственного проекта 1,4 и 5 |
| Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления) постановления Правительства Белгородской области от 14 февраля 2022 г. № 68-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства в сельской местности Белгородской области» и «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства в городских и иных поселениях Белгородской области», распоряжения Губернатора Белгородской области от 28 августа 2023 г. № 118-р «Об утверждении Регламента сопровождения уполномоченной организацией инвестиционных проектов в Белгородской области по принципу «одного окна», распоряжения Правительства Белгородской области от 2 октября 2023 г. № 753-рп «О порядке сопровождения инвестиционных проектов органами местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | **-** | ед. | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Актуализация данных (формирование отчетных данных) | нет | Показатели ведомственного проекта 2 и 3 |
| Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления) распоряжения Губернатора Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 119-р «Об утверждении плана мероприятий по улучшению в Белгородской области показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | - | ед. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Показатель ведомственного проекта 6 |
| Организация мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и (или) участие в мероприятиях данной направленности | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»**  **Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» белгородской области** | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по ведомственному проекту:** | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»**  **Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» белгородской области** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

**План реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значение** |
| **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам года | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам года» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К4. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам года» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 1 квартала | 01.01.2025 | 15.04.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К6. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала» | 01.01.2025 | 15.04.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К7. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 1 квартала» | 01.01.2025 | 15.04.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 2 квартала | 01.01.2025 | 15.07.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К9. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала» | 01.01.2025 | 15.07.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К10. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 2 квартала» | 01.01.2025 | 15.07.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К11. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 3 квартала | 01.01.2025 | 15.10.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К12. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала» | 01.01.2025 | 15.10.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К13. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 3 квартала» | 01.01.2025 | 15.10.2025 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам года | 01.01.2026 | 15.02.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам года» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К4. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам года» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 1 квартала | 01.01.2026 | 15.04.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К6. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала» | 01.01.2026 | 15.04.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К7. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 1 квартала» | 01.01.2026 | 15.04.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 2 квартала | 01.01.2026 | 15.07.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К9. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала» | 01.01.2026 | 15.07.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К10. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 2 квартала» | 01.01.2026 | 15.07.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К11. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 3 квартала | 01.01.2026 | 15.10.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К12. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала» | 01.01.2026 | 15.10.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К13. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 3 квартала» | 01.01.2026 | 15.10.2026 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам года | 01.01.2027 | 15.02.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам года» | 01.01.2027 | 15.02.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К4. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам года» | 01.01.2027 | 15.02.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 1 квартала | 01.01.2027 | 15.04.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К6. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала» | 01.01.2027 | 15.04.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К7. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 1 квартала» | 01.01.2027 | 15.04.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 2 квартала | 01.01.2027 | 15.07.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К9. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала» | 01.01.2027 | 15.07.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К10. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 2 квартала» | 01.01.2027 | 15.07.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К11. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 3 квартала | 01.01.2027 | 15.10.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К12. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала» | 01.01.2027 | 15.10.2027 | - |  | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К13. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 3 квартала» | 01.01.2027 | 15.10.2027 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам года | 01.01.2028 | 15.02.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам года» | 01.01.2028 | 15.02.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К4. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам года» | 01.01.2028 | 15.02.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 1 квартала | 01.01.2025 | 15.04.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К6. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала» | 01.01.2028 | 15.04.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К7. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 1 квартала» | 01.01.2028 | 15.04.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 2 квартала | 01.01.2028 | 15.07.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К9. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала» | 01.01.2028 | 15.07.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К10. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 2 квартала» | 01.01.2028 | 15.07.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К11. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 3 квартала | 01.01.2028 | 15.10.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К12. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала» | 01.01.2028 | 15.10.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К13. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 3 квартала» | 01.01.2028 | 15.10.2028 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам года | 01.01.2029 | 15.02.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам года» | 01.01.2029 | 15.02.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К4. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам года» | 01.01.2029 | 15.02.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 1 квартала | 01.01.2029 | 15.04.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К6. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала» | 01.01.2029 | 15.04.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К7. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 1 квартала» | 01.01.2029 | 15.04.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 2 квартала | 01.01.2029 | 15.07.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К9. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала» | 01.01.2029 | 15.07.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К10. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 2 квартала» | **01.01.2029** | 15.07.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К11. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 3 квартала | 01.01.2029 | 15.10.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К12. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала» | 01.01.2029 | 15.10.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К13. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 3 квартала» | 01.01.2029 | 15.10.2029 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части привлечения инвестиций и работе с инвесторами» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам года | 01.01.2030 | 15.02.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам года» | 01.01.2030 | 15.02.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К4. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам года» | 01.01.2030 | 15.02.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 1 квартала | 01.01.2030 | 15.04.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К6. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала» | 01.01.2030 | 15.04.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К7. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 1 квартала» | 01.01.2030 | 15.04.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 2 квартала | 01.01.2030 | 15.07.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К9. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала» | 01.01.2030 | 15.07.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К10. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 2 квартала» | 01.01.2030 | 15.07.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К11. | Контрольная точка «Предоставление отчетных данных – реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), объем инвестиций в основной капитал, в том числе бюджетным инвестициям, реестр инвестиционных проектов стоимостью более 100,0 млн. рублей по итогам 3 квартала | 01.01.2030 | 15.10.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме № 1, № 2 и № 5 |
| К12. | Контрольная точка «Взаимодействие с АО «Корпорация «Развитие», в части реализации крупных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала» | 01.01.2030 | 15.10.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Отчет по форме, установленной Регламентом |
| К13. | Контрольная точка «Формирование реестра инвестиционных площадок, актуализация паспортов по итогам 3 квартала» | 01.01.2030 | 15.10.2030 | - | - | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам года» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам года» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 1 квартала» | 01.01.2025 | 15.04.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К4. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 1 квартала» | 01.01.2025 | 15.04.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 2 квартала» | 01.01.2025 | 15.07.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К6. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 2 квартала» | 01.01.2025 | 15.07.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К7. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 3 квартала» | 01.01.2025 | 15.10.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 3 квартала» | 01.01.2025 | 15.10.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам года» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам года» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 1 квартала» | 01.01.2026 | 15.04.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К4. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 1 квартала» | 01.01.2026 | 15.04.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 2 квартала» | 01.01.2026 | 15.07.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К6. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 2 квартала» | 01.01.2026 | 15.07.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К7. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 3 квартала» | 01.01.2026 | 15.10.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 3 квартала» | 01.01.2026 | 15.10.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам года» | 01.01.2027 | 15.02.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам года» | 01.01.2027 | 15.02.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 1 квартала» | 01.01.2027 | 15.04.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К4. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 1 квартала» | 01.01.2027 | 15.04.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 2 квартала» | 01.01.2027 | 15.07.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К6. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 2 квартала» | 01.01.2027 | 15.07.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К7. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 3 квартала» | 01.01.2027 | 15.10.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 3 квартала» | 01.01.2027 | 15.10.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам года» | 01.01.2028 | 15.02.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам года» | 01.01.2028 | 15.02.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 1 квартала» | 01.01.2028 | 15.04.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К4. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 1 квартала» | 01.01.2028 | 15.04.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 2 квартала» | 01.01.2028 | 15.07.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К6. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 2 квартала» | 01.01.2028 | 15.07.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К7. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 3 квартала» | 01.01.2028 | 15.10.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 3 квартала» | 01.01.2028 | 15.10.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам года» | 01.01.2029 | 15.02.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам года» | 01.01.2029 | 15.02.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 1 квартала» | 01.01.2029 | 15.04.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К4. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 1 квартала» | 01.01.2029 | 15.04.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 2 квартала» | 01.01.2029 | 15.07.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К6. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 2 квартала» | 01.01.2029 | 15.07.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К7. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 3 квартала» | 01.01.2029 | 15.10.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 3 квартала» | 01.01.2028 | 15.10.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность качественной, актуализированной информацией о недвижимости и земельных участках для бизнес-целей, а также алгоритмов оформления (получения) объектов» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам года» | 01.01.2030 | 15.02.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам года» | 01.01.2030 | 15.02.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 1 квартала» | 01.01.2030 | 15.04.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К4. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 1 квартала» | 01.01.2030 | 15.04.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К5. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 2 квартала» | 01.01.2030 | 15.07.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К6. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 2 квартала» | 01.01.2030 | 15.07.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К7. | Контрольная точка «Взаимодействие со структурными подразделениями (управлениями) администрации Белгородского района, в части сбора актуализированных данных по итогам 3 квартала» | 01.01.2030 | 15.10.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К8. | Контрольная точка «Актуализация данных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, иных источниках по итогам 3 квартала» | 01.01.2030 | 15.10.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 300,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» в 1 полугодии | 01.01.2025 | 15.07.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» во 2 полугодии | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» в 1 полугодии | 01.01.2026 | 15.07.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» во 2 полугодии | 01.01.2026 | 31.12.2026 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» в 1 полугодии | 01.01.2027 | 15.07.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» во 2 полугодии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» в 1 полугодии | 01.01.2028 | 15.07.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» во 2 полугодии | 01.01.2028 | 31.12.2028 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| 3.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» в 1 полугодии | 01.01.2029 | 15.07.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» во 2 полугодии | 01.01.2029 | 31.12.2029 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| 3.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Проведение мероприятий в рамках улучшения инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» в 1 полугодии | 01.01.2030 | 15.07.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, а также привлечения инвестиций в экономику» во 2 полугодии | 01.01.2030 | 31.12.2030 | **-** | **-** | Бондаренко Юлия Михайловна- начальник отдела инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 25,0 | Информационный отчет |

**Паспорт ведомственного проекта**

**«Реализация мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского климата за счет системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности» (далее – ведомственный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование ведомственного проекта** | **Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025 г.** | **Дата окончания:**  **31.12.2030 г.** |
| **Куратор ведомственного проекта** | Мерзликин В.В. | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | | |
| **Руководитель ведомственного проекта** | Калиниченко Д.А. | Заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | | |
| **Администратор ведомственного проекта** | Позднякова Т.А. | Заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, потенциальные инвесторы | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе | | |
| Государственная программа Белгородской области | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку | ВП | П | ед. | 73 | 2023 | 102 | 139 | 189 | 220 | 247 | 265 | да  (в течении отчетного года) | нет |
| 2. | Количество пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов потребительского рынка, получивших субсидию на компенсацию ущерба и выплат в размере МРОТ | ВП | П | ед. | 0 | 2023 | \* не менее 10 | \* не менее 10 | \* не менее 10 | \* не менее 10 | \* не менее 10 | \* не менее 10 | да  (в течении отчетного года) | нет |
| 3. | Количество мероприятий, проведенных в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | П | ед. | 2 | 2023 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | да  (в течении отчетного года) | да  (по согласованию) |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (финансовую) поддержку | ВП | П | ед. | 28 | 2023 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | да  (в течении отчетного года) | нет |

\* наличие финансового обеспечения в Белгородской области в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 26 февраля 2024 г. № 73-пп и постановления Правительства Белгородской области от 29 апреля 2024 г. № 175-пп.

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»**  **Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку | ВП | ед. | - | - | 47 | - | - | 72 | - | - | 91 | - | - | 102 |
| **Задача 2. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов потребительского рынка, получивших субсидию на компенсацию ущерба и выплат в размере МРОТ | ВП | ед. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | не менее 10 |
| **Задача 3. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество мероприятий, проведенных в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ВП | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| **Задача 4. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (финансовую) поддержку | ВП | ед. | - | - | 7 | - | - | 15 | - | - | 23 | - | - | не менее 30 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»**  **Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | - | ед. | 73 | 2023 | 102 | 139 | 189 | 220 | 247 | 265 | Выполнение функций (предоставление консультаций и информационной помощи) | нет | Показатели ведомственного проекта 1 |
| Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | **-** | ед. | 0 | 2023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Сопровождение (формирование реестра пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства) | нет | Показатели ведомственного проекта 2 |
| Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления) постановление Правительства Белгородской области от 26 февраля 2024 г. № 73-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области», постановление Правительства Белгородской области от 29 апреля 2024 г. № 175-пп «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области в сфере потребительского рынка и индивидуальным предпринимателям выплат в размере минимального размера оплаты труда на каждого работника субъекта малого и среднего предпринимательства Белгородской области в сфере потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 3. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | - | ед. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ и услуг | нет | Показатель ведомственного проекта 3 |
| Организация мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и (или) участие в мероприятиях данной направленности | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | ед. | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Выполнение функций (взаимодействие с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) | нет | Показатели ведомственного проекта 4 |
| Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, включающий реализацию мероприятий:  - субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования и расширением производства,  - предоставление финансовой поддержки в виде грантов в целях выхода на маркетплейсы для реализации товаров (работ и услуг),  - субсидирование части затрат на транспортировку продукции для организации экспортных поставок,  - обеспечение затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров,  - предоставление поручительств по долговым обязательствам | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»**  **Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи** | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100, | 100,0 | 600,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100, | 100,0 | 600,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по ведомственному проекту:** | |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»**  **Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» белгородской области** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Задача 2. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Задача 3. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | **Задача 4. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**План реализации ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значение** |
| **Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района «Белгородский район» белгородской области** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части оказания консультационно-информационной поддержки |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Предпринимательство» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Предпринимательство» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Предпринимательство» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Предпринимательство» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  |  | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  |  | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Предпринимательство» | 01.01.2095 | 31.12.2029 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений» | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2030 | 31.12.2030 |  |  | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | 01.01.2030 | 31.12.2030 |  |  | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Предпринимательство» | 01.01.2030 | 31.12.2030 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений» | 01.01.2030 | 31.12.2030 |  |  | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет |
| **Задача 2. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Составление актов обследования объектов недвижимости (строений) и имущества хозяйствующих субъектов (пострадавших) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, копии актов |
| К2. | Контрольная точка «Направление реестра пострадавших лиц в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| К3. | Контрольная точка «Координирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в части сбора пакета документов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Составление актов обследования объектов недвижимости (строений) и имущества хозяйствующих субъектов (пострадавших) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, копии актов |
| К2. | Контрольная точка «Направление реестра пострадавших лиц в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| К3. | Контрольная точка «Координирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в части сбора пакета документов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Составление актов обследования объектов недвижимости (строений) и имущества хозяйствующих субъектов (пострадавших) | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, копии актов |
| К2. | Контрольная точка «Направление реестра пострадавших лиц в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| К3. | Контрольная точка «Координирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в части сбора пакета документов» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Составление актов обследования объектов недвижимости (строений) и имущества хозяйствующих субъектов (пострадавших) | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, копии актов |
| К2. | Контрольная точка «Направление реестра пострадавших лиц в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| К3. | Контрольная точка «Координирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в части сбора пакета документов» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Составление актов обследования объектов недвижимости (строений) и имущества хозяйствующих субъектов (пострадавших) | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, копии актов |
| К2. | Контрольная точка «Направление реестра пострадавших лиц в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| К3. | Контрольная точка «Координирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в части сбора пакета документов» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационная справка о реализации мероприятия |
| К1. | Контрольная точка «Составление актов обследования объектов недвижимости (строений) и имущества хозяйствующих субъектов (пострадавших) | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, копии актов |
| К2. | Контрольная точка «Направление реестра пострадавших лиц в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| К3. | Контрольная точка «Координирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в части сбора пакета документов» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Информационный отчет, реестр |
| **Задача 3. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 600,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 100,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2025 | 15.07.2025 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 100,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2026 | 15.07.2026 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 100,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2027 | 15.07.2027 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 100,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2028 | 15.07.2028 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| 3.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 100,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2029 | 15.07.2029 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| 3.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 100,0 | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2030 | 15.07.2030 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Калиниченко Диана Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 50,0 | Информационный отчет |
| **Задача 4. Осуществление взаимодействия с институтами поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной 9финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия | 01.01.2025 | 15.07.2025 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| 4.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной 9финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия | 01.01.2026 | 15.07.2026 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| 4.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной 9финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия | 01.01.2027 | 15.07.2027 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| 4.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной 9финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия | 01.01.2028 | 15.07.2028 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| 4.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной 9финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия | 01.01.2029 | 15.07.2029 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| 4.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Мерзликин Владимир Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | 0,0 | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной 9финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия | 01.01.2030 | 15.07.2030 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Позднякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района | - | - | - | - | Информационный отчет |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Белгородского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм. (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок предоставления годовой отчетной информации** |
| 1. | **Цель № 1 «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородского района, повышение инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн. руб. | Отражает объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | годовой | ОИ = ВЖ + ИМ/ИП + ИвОК (без ИМ/ИП и ИЖС) | **ВЖ –** стоимость ввода жилья (МКД, ИЖС)  **ИМ/ИП –** инвестиции малых предприятий, индивидуальных предпринимателей  **ИвОК (без ИМ/ИП и ИЖС) –** инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательстваи ИЖС | Формирование прогноза социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | - | Комитет экономического развития | - | - |
| 1.2 | Увеличение количества инвестиционных проектов (портфель проектов) | ед. | Отражает количество инвестиционных проектов, включенных в инвестиционный портфель муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ежеквартально | - | - | Ежеквартальное взаимодействие с хозяйствующими субъектами муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, с главами администраций городских и сельских поселений | - | Комитет экономического развития | - | - |
| 1.3 | Увеличение привлеченных инвестиций в рамках реализации портфеля проектов | млн. руб. | Отражает общий объем инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционный портфель муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ежеквартально | - | - | Ежеквартальное взаимодействие с хозяйствующими субъектами муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, с главами администраций городских и сельских поселений | - | Комитет экономического развития | - | - |
| 2. | **Цель № 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | ед. | Отражает общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ежемесячно | - | - | Ежемесячная выгрузка общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, посредством Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Комитет экономического развития | - | - |
| 2.2 | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей | ед. | Отражает общее количество индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | ежемесячно | - | - | Ежемесячная выгрузка общего количества индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, посредством Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Комитет экономического развития | - | - |
| 2.3 | Увеличение среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | чел. | Отражает количество занятых работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | годовой | - | - | Мониторинг численности работников малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия), формирование баланса трудовых ресурсов | - | Комитет экономического развития | - | - |
| 2.4 | Увеличение оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | млн. руб. | Отражает общий оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) осуществляющих деятельность на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | годовой | - | **-** | Формирование прогноза социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | - | Комитет экономического развития | - | - |