**П Р О Е К Т**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Белгородского района Белгородской области**

**от 13 октября 2014 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала**

**и формирование благоприятного предпринимательского климата**

**в Белгородском районе»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального совета Белгородского района от 27 декабря 2023 г. № 68 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района» и в целях актуализации муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением:

* + 1. Пункт 8 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 – 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 812,43 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 – 2026 годах за счет средств районного бюджета составит 1 812,43 тыс. рублей.  Финансирование муниципальной программы в 2015 – 2026 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2015 – 2026 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2015 – 2026 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано.  **I этап реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы):**  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 – 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 523,6 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2015 – 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 523,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год (факт) – 44,2 тыс. рублей;  2016 год (факт) – 72,0 тыс. рублей;  2017 год (факт) – 85,7 тыс. рублей;  2018 год (факт) – 34,6 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 137,1 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 150,0 тыс. рублей.  Финансирование муниципальной программы в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального бюджета не осуществлялось.  Финансирование муниципальной программы в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета не осуществлялось.  Финансирование муниципальной программы в 2015 – 2020 годах за счет средств внебюджетных источников не осуществлялось.  **II этап реализации муниципальной программы (2021 – 2026 годы):**  Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 288,83 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2026 годах за счет средств районного бюджета составит 1 288,83 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год (факт) – 597,3 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 94,0 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 147,55 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 149,98 тыс. рублей;  2025 год – 150,0 тыс. рублей;  2026 год – 150,0 тыс. рублей.  Финансирование муниципальной программы в 2021 – 2026 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2021 – 2026 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2021 – 2026 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |

1.1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы Таблицу 2 «Планируемые объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

**Таблица 2**

**Планируемые объемы**

**финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | | |
| **ФБ**  **(федеральный бюджет)** | **ОБ**  **(областной**  **бюджет)** | **МБ**  **(местный**  **бюджет)** | **ТвФ**  **(территориальные внебюджетные фонды)** | **ВИ**  **(внебюджетные источники)** | **Всего** |
| **I этап реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы):** | | | | | | |
| 2015 (факт) | - | - | 44,2 | - | - | 44,2 |
| 2016 (факт) | - | - | 72,0 | - | - | 72,0 |
| 2017 (факт) | - | - | 85,7 | - | - | 85,7 |
| 2018 (факт) | - | - | 34,6 | - | - | 34,6 |
| 2019 (факт) | - | - | 137,1 | - | - | 137,1 |
| 2020 (факт) | - | - | 150,0 | - | - | 150,0 |
| Всего | - | - | 523,6 | - | - | 523,6 |
| **II этап реализации муниципальной программы (2021 – 2026 годы):** | | | | | | |
| 2021 (факт) | - | - | 597,3 | - | - | 597,3 |
| 2022  (факт) | - | - | 94,0 | - | - | 94,0 |
| 2023  (факт) | - | - | 147,55 | - | - | 147,55 |
| 2024  (факт) | - | - | 149,98 | - | - | 149,98 |
| 2025 | - | - | 150,0 | - | - | 150,0 |
| 2026 | - | - | 150,0 | - | - | 150,0 |
| Всего | - | - | 1 288,83 | - | - | 1 288,83 |
| **Итого за период 2015 – 2026 годы:** | | | | | | |
| Всего | - | - | 1 812,43 | - | - | 1 812,43 |

* 1. В паспорте подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности» (далее – подпрограмма 1) муниципальной программы:
     1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 – 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 222,6 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 – 2026 годах за счет средств районного бюджета составит 222,6 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2026 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2026 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2026 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано.  **I этап реализации подпрограммы 1 (2015 – 2020 годы):**  Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 – 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 115,1 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 – 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 115,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год (факт) – 31,7 тыс. рублей;  2016 год (факт) – 36,0 тыс. рублей;  2017 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2018 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 47,4 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального бюджета не осуществлялось.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета не осуществлялось.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2020 годах за счет средств внебюджетных источников не осуществлялось.  **II этап реализации подпрограммы 1 (2021 – 2026 годы):**  Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 – 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 107,5 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 – 2026 годах за счет средств районного бюджета составит 107,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год (факт) – 107,5 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы 1 в 2021 – 2026 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 1 в 2021 – 2026 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 1 в 2021 – 2026 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |

* 1. В паспорте подпрограмме 2 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма 2) муниципальной программы:
     1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 371,93 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 2026 годах за счет средств районного бюджета составит 1 371,93 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2026 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2026 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2026 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано.  **I этап реализации подпрограммы 2 (2015 – 2020 годы):**  Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 190,6 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 190,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2016 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2017 год (факт) – 64,9 тыс. рублей;  2018 год (факт) – 21,4 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 49,1 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 55,2 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального бюджета не осуществлялось.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета не осуществлялось.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2020 годах за счет средств внебюджетных источников не осуществлялось.  **II этап реализации подпрограммы 2 (2021 – 2026 годы):**  Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 – 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 181,33 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 – 2026 годах за счет средств районного бюджета составит 1 181,33 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год (факт) – 489,8 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 94,0 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 147,55 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 149,98 тыс. рублей;  2025 год – 150,0 тыс. рублей;  2026 год – 150,0 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы 2 в 2021 – 2026 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 2 в 2021 – 2026 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование подпрограммы 2 в 2021 – 202 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |

2. Формы 1, 2 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области <https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет экономического развития администрации Белгородского района Белгородской области (Мерзликин В.В.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Белгородского района** | **А.П. Куташова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к постановлению администрации Белгородского района**  **от \_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  **к муниципальной программе**  **«Развитие экономического потенциала**  **и формирование благоприятного предпринимательского климата**  **в Белгородском районе»** |

**Форма 1**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**(мероприятий) муниципальной программы Белгородского района из различных источников финансирования**

**I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования  (тыс. рублей) | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  1 этап реализации муниципальной программы  (2015 – 2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год  (факт) | 2016 год  (факт) | 2017 год  (факт) | 2018 год  (факт) | 2019 год  (факт) | 2020 год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного предпринимательского климата  в Белгородском районе | Всего | **1 812,43** | **44,2** | **72,0** | **85,7** | **34,6** | **137,1** | **150,0** | **523,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 812,43 | 44,2 | 72,0 | 85,7 | 34,6 | 137,1 | 150,0 | 523,6 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата  и стимулирование инвестиционной деятельности | Всего | **222,6** | **31,7** | **36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **47,4** | **115,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 222,6 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 115,1 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования  (тыс. рублей) | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  1 этап реализации муниципальной программы  (2015 – 2020 годы) |
| 2015 год  (факт) | 2016 год  (факт) | 2017 год  (факт) | 2018 год  (факт) | 2019 год  (факт) | 2020 год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 1 | Организация выставочной деятельности | Всего | 222,6 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 115,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 222,6 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 115,1 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение эффективности реализации проекта за счет его прохождения в рамках проектного управления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | **1 371,93** | **0,0** | **0,0** | **64,9** | **21,4** | **49,1** | **55,2** | **190,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 371,93 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 21,4 | 49,1 | 55,2 | 190,6 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация работы с индивидуальными предпринимателями, поддержка малого  и среднего предпринимательства | Всего | 1 371,93 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 21,4 | 49,1 | 55,2 | 190,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 371,93 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 21,4 | 49,1 | 55,2 | 190,6 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие туризма, ремесленничества  и придорожного сервиса | Всего | **217,9** | **12,5** | **36,0** | **20,8** | **13,2** | **88,0** | **47,4** | **217,9** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 217,9 | 12,5 | 36,0 | 20,8 | 13,2 | 88,0 | 47,4 | 217,9 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие туризма, ремесленничества  и придорожного сервиса | Всего | 217,9 | 12,5 | 36,0 | 20,8 | 13,2 | 88,0 | 47,4 | 217,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 217,9 | 12,5 | 36,0 | 20,8 | 13,2 | 88,0 | 47,4 | 217,9 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 1**

**II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2026 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  2 этап реализации муниципальной программы  (2021 – 2026 годы) |
| 2021 год  (факт) | 2022 год  (факт) | 2023 год  (факт) | 2024 год  (факт) | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного предпринимательского климата  в Белгородском районе | Всего | **597,3** | **94,0** | **147,55** | **149,98** | **150,0** | **150,0** | **1 288,83** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 597,3 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 288,83 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата  и стимулирование инвестиционной деятельности | Всего | **107,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **107,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация выставочной деятельности | Всего | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение эффективности реализации проекта за счет его прохождения в рамках проектного управления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | **489,8** | **94,0** | **147,55** | **149,98** | **150,0** | **150,0** | **1 181,33** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 489,8 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 181,33 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация работы с индивидуальными предпринимателями, поддержка малого  и среднего предпринимательства | Всего | 489,8 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 181,33 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 489,8 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 181,33 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Белгородского района**

**I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Общий объем финансирования  (тыс. рублей) | Расходы бюджета (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  1 этап реализации муниципальной программы  (2015 – 2020 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год  (факт) | 2016 год  (факт) | 2017 год  (факт) | 2018 год  (факт) | 2019 год  (факт) | 2020 год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного предпринимательского климата  в Белгородском районе | **Всего,** в том числе: | **850** | **0412** | **1000000000** | **х** | **1 812,43** | **44,2** | **72,0** | **85,7** | **34,6** | **137,1** | **150,0** | **523,6** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1000000000 | х | 1 812,43 | 44,2 | 72,0 | 85,7 | 34,6 | 137,1 | 150,0 | 523,6 |
| соисполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1000000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1000000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата  и стимулирование инвестиционной деятельности | Всего, в том числе: | **850** | **0412** | **1010000000** | **х** | **222,6** | **31,7** | **36,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **47,4** | **115,1** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 222,6 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 115,1 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Общий объем финансирования  (тыс. рублей) | Расходы бюджета (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  1 этап реализации муниципальной программы  (2015 – 2020 гг.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год  (факт) | 2016 год  (факт) | 2017 год  (факт) | 2018 год  (факт) | 2019 год  (факт) | 2020 год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основное мероприятие 1 | Организация выставочной деятельности | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 222,6 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 115,1 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 222,6 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 115,1 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение эффективности реализации проекта  за счет  его прохождения  в рамках проектного управления | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие  и государственная поддержка малого  и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | **1020000000** | **х** | **1 371,93** | **0,0** | **0,0** | **64,9** | **21,4** | **49,1** | **55,2** | **190,6** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1020000000 | х | 1 371,93 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 21,4 | 49,1 | 55,2 | 190,6 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1020000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация работы с индивидуальными предпринимателями, поддержка малого  и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 1020000000 | х | 1 371,93 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 21,4 | 49,1 | 55,2 | 190,6 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1020000000 | 200 | 1 371,93 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 21,4 | 49,1 | 55,2 | 190,6 |
| Подпрограмма 3 | Развитие туризма, ремесленничества  и придорожного сервиса | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | **1030000000** | **х** | **217,9** | **12,5** | **36,0** | **20,8** | **13,2** | **88,0** | **47,4** | **217,9** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1030000000 | х | 217,9 | 12,5 | 36,0 | 20,8 | 13,2 | 88,0 | 47,4 | 217,9 |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Общий объем финансирования  (тыс. рублей) | Расходы бюджета (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  1 этап реализации муниципальной программы  (2015 – 2020 гг.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год  (факт) | 2016 год  (факт) | 2017 год  (факт) | 2018 год  (факт) | 2019 год  (факт) | 2020 год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 103000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Развитие туризма, ремесленничества  и придорожного сервиса | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 103000000 | х | 217,9 | 12,5 | 36,0 | 20,8 | 13,2 | 88,0 | 47,4 | 217,9 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 103000000 | 200 | 217,9 | 12,5 | 36,0 | 20,8 | 13,2 | 88,0 | 47,4 | 217,9 |

**Форма № 2**

**II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2026 годы)**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Итого:  2 этап реализации муниципальной программы  (2021 – 2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 год  (факт) | 2022 год  (факт) | 2023 год  (факт) | 2024 год  (факт) | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного предпринимательского климата  в Белгородском районе | **Всего,** в том числе: | **850** | **0412** | **1000000000** | **х** | **597,3** | **94,0** | **147,55** | **149,98** | **150,0** | **150,0** | **1 288,83** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1000000000 | х | 597,3 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 288,83 |
| соисполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1000000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1000000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата  и стимулирование инвестиционной деятельности | Всего, в том числе: | **850** | **0412** | **1010000000** | **х** | **107,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **107,5** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация выставочной деятельности | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение эффективности реализации проекта  за счет  его прохождения  в рамках проектного управления | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1010000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие  и государственная поддержка малого  и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | **1020000000** | **х** | **489,8** | **94,0** | **147,55** | **149,98** | **150,0** | **150,0** | **1 181,33** |
| ответственный исполнитель, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1020000000 | х | 489,8 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 181,33 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1020000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация работы с индивидуальными предпринимателями, поддержка малого  и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 850 | 0412 | 1020000000 | х | 489,8 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 181,33 |
| участник, всего  (администрация Белгородского района  в лице комитета экономического развития) | 850 | 0412 | 1020000000 | 200 | 489,8 | 94,0 | 147,55 | 149,98 | 150,0 | 150,0 | 1 181,33 |