**Проект**

**О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 октября 2024 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий государственных программ Белгородской области, направленных на развитие сельского хозяйства и рыбоводства, водного и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, комплексное развитие сельских территорий в Белгородском районе»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Белгородской области от 23 декабря 2024 г. № 430 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Муниципального совета Белгородского района от 26 декабря 2024 г. № 195 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 26 августа 2024 г. № 118 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 г. № 2685 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района», в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы«Реализация мероприятий государственных программ Белгородской области, направленных на развитие сельского хозяйства и рыбоводства, водного и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, комплексное развитие сельских территорий, в Белгородском районе» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской от 31 октября 2024 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий государственных программ Белгородской области, направленных на развитие сельского хозяйства и рыбоводства, водного и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, комплексное развитие сельских территорий в Белгородском районе» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. Паспорт муниципальной программы «Реализация мероприятий государственных программ Белгородской области, направленных на развитие сельского хозяйства и рыбоводства, водного и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, комплексное развитие сельских территорий в Белгородском районе» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
   2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
   3. В паспорте ведомственного проекта «Ежегодный конкурс «Ветеранское подворье» муниципальной программы разделы «5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта» и «6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
   4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
   5. В паспорте муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий», не входящего в национальный проект, муниципальной программы в разделах «1. Основные положения» и «План реализации муниципального проекта» слова «Бобрусева Людмила Феликсовна» заменить словами «Демина Виктория Александровна».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по развитию АПК администрации Белгородского района (Бердник Н.В.).

**Первый заместитель главы**

**администрации Белгородского района Т.П. Круглякова**

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации**

**Белгородского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_**

# **Паспорт**

# **муниципальной программы «Реализация мероприятий государственных программ Белгородской области, направленных на развитие сельского хозяйства и рыбоводства, водного и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, комплексное развитие сельских территорий в Белгородском районе»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Бердник Николай Васильевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета по развитию АПК администрации Белгородского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района (Григорова Надежда Александровна) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Белгородского района на уровне 68,1 %» |
| Цель 2 «Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» |
| Цель 3 «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белгородского района» |
| Цель 4 «Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий» |
| Цель 5 «Повышение защищенности населения Белгородского района от негативного воздействия вод» |
| Направления муниципальной программы | Не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе – 12 723,8 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:   * Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; * региональный бюджет – 11 423,8 тыс. рублей; * местный бюджет – 1 300,0 тыс. рублей; * внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными  программами  Белгородской области | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».   Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации (на 1 января года, следующего за отчетным)».  Показатель 2. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным)».   1. Государственная программа Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области».   Показатель 1. «Доля сельского населения Белгородской области в общей численности населения Российской Федерации».  Показатель 2. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах».   1. Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды». |
|  | Показатель 1. «Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом». |
| Связь с целями развития Белгородского района/ стратегическими приоритетами Белгородского района | 1. Стратегическая цель комплексного развития сельских территорий является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Белгородского района, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Белгородского района.  2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» (Сохранение численности сельского населения, повышение уровня и качества его жизни являются приоритетными).  2.1. Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения».  2.2. Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах». |

1. **Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро вень показателя** | **Приз нак возрас тания/ убыва ния** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значени****е** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение** **показателя** | **Связь  с показателями**  **национальных целей** | **Связь  с показателя ми государст венной программы Белгородской области** | **Признак «Участие муниципаль ного образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **зна че ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель «Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Белгородского района на уровне 68,1 %»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП БО, МП вне НП | П | Про цент | 68,0 | 2023 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», решение Муниципального совета Белгородского района от 4 октября 2024 г. № 136 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года» | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»  «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» ,«Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов кв. метров в год» | Доля сельского населения в общей численности населения | Да, 3 городских поселения, 21 сельское поселение |
| **Цель «Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных  пунктах | ГП БО, МП вне НП | П | Про цент | 88,5 | 2023 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 89,0 | 89,2 | 89,5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»,  «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», «Улучшение  жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства  не менее чем до 120 миллионов кв. метров в год» | Доля общей площади благоустроен ных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Да, 3 городских поселения, 21 сельское поселение |
| **Цель «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3\*. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством | МП  вне НП | Р | Ед. | 65 | 2023 | 220 | 176 | 141 | 90 | 90 | 90 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | - | - | Да, 3 городских поселения, 21 сельское поселение |
| **Цель «Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество городских и сельских поселений, в которых проведены конкурсы по отбору лучшего ветеранского подворья | МП вне НП | П | Ед. | 6 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 21 октября 2014 г. № 144 «О проведении ежегодного районного конкурса «Ветеранское подворье» | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | - | - | Да, 3 городских поселения, 21 сельское поселение |
| **Цель «Повышение защищенности населения Белгородского района от негативного воздействия вод»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.\*\* | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | МП вне НП | П | чел. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 792-пп «Об утверждении государственной программы  Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | - | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Да,  территории городских и сельских поселений Белгородского района |

\* Прогнозное значение целевого показателя ориентировано на объем субвенций, выделяемых бюджету муниципального района «Белгородский района» на реализацию мероприятия.

\*\* Прогнозное значение целевого показателя ориентировано на объем субсидий, выделяемых бюджету муниципального района «Белгородский района» на реализацию мероприятия.

1. **Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/ месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Цель «Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Белгородского района на уровне 68,1 %»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП БО,  МП вне НП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,1 |
| **2.** | **Цель «Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП БО,  МП вне НП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,5 |
| **3.** | **Цель «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством | МП вне НП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| **4.** | **Цель «Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество городских и сельских поселений, в которых проведены конкурсы по отбору лучшего ветеранского подворья | МП вне НП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| **5.** | **Цель «Повышение защищенности населения Белгородского района от негативного воздействия вод»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | МП вне НП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Достижение указанного показателя запланировано на 2028 год |

**Структура муниципальной программы**

| **№  п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** |  | **Структурные элементы, не входящие в направления** |  |
| **1.1.** | **Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект** | | |
| Ответственный за реализацию:  Комитет по развитию АПК администрации  Белгородского района | | Срок реализации: 2027-2030 | |
| 1.1.1. | Задача 1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 2 сельских населенных пунктах | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Доля сельского населения в общей численности населения |
| **1.2**. | **Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев»** | | |
| Ответственный за реализацию:  Комитет по развитию АПК администрации  Белгородского района | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.2.1. | Задача 1. К 2031 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 807 животных без владельцев | К 2031 году в отношении не менее 807 голов животных без владельцев проведены мероприятия:  - по отлову, в том числе транспортировка и передача в приют для животных;  - по содержанию в приютах;  - по возврату потерявшихся животных их владельцам, а также поиску новых владельцев животным, поступившим в приюты;  - по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания;  - по размещению в приютах и содержанию в них животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством |
| **1.3.** | **Ведомственный проект «Ежегодный конкурс «Ветеранское подворье»** | | |
| Ответственный за реализацию:  Комитет по развитию АПК администрации  Белгородского района | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.3.1. | Задача 1. К 2031 году привлечены к участию в конкурсе «Ветеранское подворье» подворья не менее чем из 17 городских и сельских поселений Белгородского района | Пропаганда устойчивых семейных отношений, возрождение лучших семейных традиций, воспитание у младшего поколения любви к родной земле и труду, развитие культуры подворья, привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов, поиск путей их решения, пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств | Количество городских и сельских поселений, в которых проведены конкурсы по отбору лучшего ветеранского подворья |
| **1.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** | | |
| Ответственный за реализацию:  Комитет по развитию АПК администрации  Белгородского района | | Срок реализации: 2026-2028 | |
| 1.4.1. | Задача 1. К 2029 году повышена эксплуатационная надежность не менее 1 ГТС, в том числе бесхозяйного, путем его приведения в безопасное техническое состояние | К 2029 году проведен капитальный ремонт не менее 1 ГТС, находящегося в муниципальной собственности, или бесхозяйного ГТС | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения**  **по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственных программ Белгородской области, направленных на развитие сельского хозяйства и рыбоводства, водного и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, комплексное развитие сельских территорий в Белгородском районе» (всего), в том числе:** | **06** | **2 077,9** | **3 582,3** | **3 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **12 723,8** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | - | 2 077,9 | 3 582,3 | 3 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 12 723,8 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | 1 977,9 | 2 982,3 | 2 665,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 11 423,8 |
| 1. Средства местного бюджета | - | 100,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 1 300,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект (всего), в том числе:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев» (всего), в том числе:** | **06 4 01** | **1 977,9** | **1 582,3** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **8 623,8** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | - | 1 977,9 | 1 582,3 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 8 623,8 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | 1 977,9 | 1 582,3 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 8 623,8 |
| 1. Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ведомственный проект «Ежегодный конкурс «Ветеранское подворье» (всего), в том числе:** | **06 3 01** | **100,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Средства местного бюджета | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (всего), в том числе:** | **06 4 02** | **-** | **2 000,0** | **2 000,0** | **-** | **-** | **-** | **4 000,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | **4 000,0** |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | 1 400,0 | 1 400,0 | - | - | - | 2 800,0 |
| 1. Средства местного бюджета | - | - | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 1 200,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации**

**Белгородского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_**

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация мероприятий в отношении животных без владельцев» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе  с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области  «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |
| 1. | **Задача «К 2031 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 807 животных без владельцев»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством\* | убывающий | «КПМ» | ед.. | 65 | 2023 | 220 | 176 | 141 | 90 | 90 | 90 | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

\* Прогнозное значение целевого показателя ориентировано на объем субвенций, выделяемых бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача «К 2031 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 807 животных без владельцев»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством | «КПМ» | ед. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 220 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Задача «К 2031 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 807 животных без владельцев»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 65 | 2023 | 220 | 176 | 141 | 90 | 90 | 90 | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством |
| 1.1.1. | К 2031 году в отношении не менее 807 голов животных без владельцев проведены мероприятия в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»:  - по отлову, в том числе транспортировка и передача в приют для животных;  - по содержанию в приютах;  - по возврату потерявшихся животных их владельцам, а также поиску новых владельцев животным, поступившим в приюты;  - по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания;  - по размещению в приютах и содержанию в них животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев» (всего), в том числе:** | | **06 4 01** | **1 977,9** | **1 582,3** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **8 623,8** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | - | 1 977,9 | 1 582,3 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 8 623,8 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | 1 977,9 | 1 582,3 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 8 623,8 |
| 3. | Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством» (всего), в том числе:** | | **0640173880** | **1 977,9** | **1 582,3** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **1 265,9** | **8 623,8** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | - | 1 977,9 | 1 582,3 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 8 623,8 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | 1 977,9 | 1 582,3 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 1 265,9 | 8 623,8 |
| 3. | Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | | - | - | - | - | - | - | - | - |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки**  **(день, месяц)** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача «К 2031 году проведены предусмотренные законодательством мероприятия в отношении не менее 807 животных без владельцев»** | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством»** | 31.12. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2025 году реализации** | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.1.1. | Контрольная точка «Заключено Соглашение  о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.1.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.03. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.1.3. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2025 года» | 01.04. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2025 года» | 15.04. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.1.5. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2025 года» | 01.07. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.1.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2025 года» | 15.07. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.1.7. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2025 года» | 01.10. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.1.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2025 года» | 15.10. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.1.9. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2025 года» | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.2. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2026 году реализации** | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.2.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2025 год» | 15.01. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.2.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение  о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.2.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.03. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.2.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2026 года» | 01.04. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.2.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2026 года» | 15.04. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.2.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2026 года» | 01.07. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.2.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2026 года» | 15.07. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.2.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2026 года» | 01.10. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.2.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2026 года» | 15.10. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.2.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2026 года» | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.3. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2027 году реализации** | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.3.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2026 год» | 15.01. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.3.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение  о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.3.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.03. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.3.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2027 года» | 01.04. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.3.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2027 года» | 15.04. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.3.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2027 года» | 01.07. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.3.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2027 года» | 15.07. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.3.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2027 года» | 01.10. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.3.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2027 года» | 15.10. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.3.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2027 года» | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.4. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2028 году реализации** | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.4.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2027 год» | 15.01. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.4.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение  о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.4.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.03. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.4.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2028 года» | 01.04. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.4.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2028 года» | 15.04. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.4.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2028 года» | 01.07. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.4.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2028 года» | 15.07. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.4.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2028 года» | 01.10. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.4.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2028 года» | 15.10. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.4.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2028 года» | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.5. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2029 году реализации** | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.5.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2028 год» | 15.01. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.5.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение  о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.5.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.03. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.5.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2029 года» | 01.04. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.5.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2029 года» | 15.04. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.5.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2029 года» | 01.07. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.5.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2029 года» | 15.07. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.5.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2029 года» | 01.10. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.5.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2029 года» | 15.10. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.5.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2029 года» | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.6. | **Мероприятие (результат)**  **«Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2030 году реализации** | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.6.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2029 год» | 15.01. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.6.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение  о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.6.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 01.03. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.6.4. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 1 квартале 2030 года» | 01.04. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.6.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2030 года» | 15.04. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.6.6. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг во 2 квартале 2030 года» | 01.07. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.6.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 1 полугодие 2030 года» | 15.07. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.6.8. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 3 квартале 2030 года» | 01.10. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.6.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 9 месяцев 2030 года» | 15.10. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| К.6.10. | Контрольная точка «Проверка и принятие оказанных услуг в 4 квартале 2030 года» | 31.12. | Насонова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела устойчивого развития малых форм хозяйствования, животноводства и государственной поддержки управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акты выполненных работ (оказанных услуг) |
| К.6.11. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2030 год» | 31.12. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |

**Приложение № 3**

**к постановлению администрации**

**Белгородского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_**

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей\*** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Задача «К 2031 году привлечены к участию в конкурсе «Ветеранское подворье» подворья не менее чем из 17 городских и сельских поселений Белгородского района»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приняли участие в конкурсе «Ветеранское подворье» подворья –представители городских и сельских поселений Белгородского района» | **0630100020** | **100,0** | - | - | - | - | - | **100,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Средства местного бюджета | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по ведомственному проекту:** | | **-** | **100,0** | - | - | - | - | - | **100,0** |
| 1.1.1. | в том числе:  Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача «К 2031 году привлечены к участию в конкурсе «Ветеранское подворье» подворья не менее чем из 17 городских и сельских поселений Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Приняли участие в конкурсе «Ветеранское подворье» подворья – представители городских и сельских поселений Белгородского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| **ИТОГО:** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,0** | **-** | **100,0** |

\* Объем финансового обеспечения будет скорректирован при выделении в бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области финансирования на 2026-2030 годы

**Приложение № 4**

**к постановлению администрации**

**Белгородского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_**

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе  с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача «К 2029 году повышена эксплуатационная надежность не менее 1 ГТС, в том числе бесхозяйного, путем его приведения в безопасное техническое состояние»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом\* | прогрес сируюий | «КПМ» | чел. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района | Да,  территории городских и сельских поселений Белгородского района |

\* Прогнозное значение целевого показателя ориентировано на объем субсидий, выделяемых бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача «К 2029 году повышена эксплуатационная надежность не менее 1 ГТС, в том числе бесхозяйного, путем его приведения в безопасное техническое состояние»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | «КПМ» | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* Достижение показателя планируется осуществить в 2028 году при выделении бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидий на капитальный ремонт ГТС.

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Задача «К 2029 году повышена эксплуатационная надежность не менее 1 ГТС, в том числе бесхозяйного, путем его приведения в безопасное техническое состояние»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Проведен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, или бесхозяйных ГТС» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 0 | 2023 | - | - | - | 1 | - | - | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |
| 1.1.1. | К 2029 году проведен капитальный ремонт не мене 1 ГТС, находящегося в муниципальной собственности, или бесхозяйного ГТС в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 792-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС» | Оказание услуг (выполнение работ) | единиц | 1 | 2023 | - | 1 | 1 | - | - | - | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |
| 1.2.1. | К 2028 году разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта 2 ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 792-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента,**  **источник финансового обеспечения** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей\*** | | | | | | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (всего), в том числе:** | | **0640200000** | - | **2 000,0** | **2 000,0** | **-** | **-** | **-** | **4 000,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | 4 000,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | 1 400,0 | 1 400,0 | - | - | - | 2 800,0 |
| 3. | Средства местного бюджета | - | - | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 1 200,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, или бесхозяйных ГТС»** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС»** | | - | - | **2 000,0** | **2 000,0** | **-** | **-** | **-** | **4 000,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | 4 000,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | 1 400,0 | 1 400,0 | - | - | - | 2 800,0 |
| 3. | Средства местного бюджета | - | - | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 1 200,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* Объем финансового обеспечения будет скорректирован при выделении субсидий бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2\***

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки**  **(день, месяц)** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа исполнительной власти муниципального образования** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача «К 2029 году повышена эксплуатационная надежность не менее 1 ГТС, в том числе бесхозяйного, путем его приведения в безопасное техническое состояние»** | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат)**  **«Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС»** | 31.12. | Григорова Надежда Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат)**  **«Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС», в 2026 году реализации** | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.1.1. | Контрольная точка  «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.1.2. | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта ГТС» | 30.03. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.1.3. | Контрольная точка  «Приняты работы по разработке проектно-сметной документации на осуществлению капитального ремонта ГТС» | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| К.1.4. | Контрольная точка  «Предоставлен отчет о расходовании субсидии на разработку проектно-сметной документации | 31.12. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.2. | **Мероприятие (результат)**  **«Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС», в 2027 году реализации** | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.2.1. | Контрольная точка  «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.2.2. | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта ГТС» | 30.03. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.2.3. | Контрольная точка  «Приняты работы по разработке проектно-сметной документации на осуществлению капитального ремонта ГТС» | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| К.2.4. | Контрольная точка  «Предоставлен отчет о расходовании субсидии на разработку проектно-сметной документации | 31.12. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.2. | **Мероприятие (результат)**  **«Проведен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, или бесхозяйных ГТС»** | 31.12. | Григорова Надежда Александровна – заместитель руководителя комитета – начальник управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| 1.2.1. | **Мероприятие (результат)**  **«Проведен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, или бесхозяйных ГТС», в 2027 году реализации** | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.3.1. | Контрольная точка  «Подготовлено подтверждение участия администрации района в формировании бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2028 год в части капитального ремонта ГТС» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Письмо |
| К.3.2. | Контрольная точка  «Подготовлен пакет документов для участия в формировании бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2028 год в части капитального ремонта ГТС» | 01.03. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.2.2. | **Мероприятие (результат)**  **«Проведен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, или бесхозяйных ГТС», в 2028 году реализации** | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | **Х** |
| К.4.1. | Контрольная точка  «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» | 01.03. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Соглашение |
| К.4.2. | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт на осуществление капитального ремонта ГТС» | 30.03. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Муниципальный контракт |
| К.4.3. | Контрольная точка  «Приняты работы по осуществлению капитального ремонта ГТС» | 31.12. | Сиренко Александр Александрович – заместитель начальника управления развития отраслей сельского хозяйства и природопользования – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и инженерно-технологического сопровождения комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| К.4.4. | Контрольная точка  «Предоставлен отчет о расходовании субсидии на капитальный ремонт ГТС» | 31.12. | Скирда Вадим Григорьевич – начальник управления устойчивого развития сельских территорий комитета по развитию АПК администрации Белгородского района | Отчет |

\* Исполнение плана реализации комплекса процессных мероприятий 2 будет осуществлено при выделении субсидий бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.