ПРОЕКТ

**О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 1 ноября 2024 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района**

**«Развитие образования Белгородского района»**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Белгородской области от 27 декабря 2023 г. № 335   
«Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, решением Муниципального совета Белгородского района от 26 декабря 2024 г. № 195 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 г. № 2685 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке   
и реализации муниципальных программ Белгородского района», в целях приведения муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района» в соответствие с требованиями действующего законодательства администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 1 ноября 2024 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие образования Белгородского района» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. В муниципальной программе «Развитие образования Белгородского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением:
      1. Раздел II «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
      2. Направление (подпрограмма) 1: «Развитие дошкольного образования», направление (подпрограмма) 2: «Развитие общего образования», направление (подпрограмма) 3:«Развитие дополнительного образования детей», направление (подпрограмма) 4: «Развитие системы оценки качества образования», направление (подпрограмма) 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования» муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области <https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
   на комитет социальной политики администрации Белгородского района   
   (Малышева М.Д.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель главы**  **администрации Белгородского района** | **Т.П. Круглякова** |

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации**

**Белгородского района**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_**

**II. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Малышева Марина Дмитриевна – заместитель главы администрации района – руководитель комитета социальной политики администрации Белгородского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Бозина Наталья Алексеевна – начальник Управления образования администрации Белгородского района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Белгородского района качественным образованием современного уровня, повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям модернизации образования. | |
| Направления (подпрограммы муниципальной программы) | Направление (подпрограмма) 1:  «Развитие дошкольного образования» | |
| Направление (подпрограмма) 2:  «Развитие общего образования» | |
| Направление (подпрограмма) 3:  «Развитие дополнительного образования детей» | |
| Направление (подпрограмма) 4:  «Развитие системы оценки качества образования» | |
| Направление (подпрограмма) 5:  «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе  по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей |
| **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | 37 081 423,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 997 137,5 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 27 254 591,0 |
| Средства местного бюджета | 7 882 261,8 |
| Внебюджетные источники | 947 433,5 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской  Федерации».  Показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» до 100% (с 100% в 2024 году);  Показатель 2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»  до 100% (100% в 2024 году).  2. Национальная цель «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования».  Показатель 1 «Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих  под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования) до 97% (с 85% в 2024 году)».  3. Национальная цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки  и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение  и профессиональную ориентацию всех обучающихся».  Показатель 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» до 100% (с 94,2% в 2024 году). | |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородского района до 2030 года – выход системы образования Белгородского района на лидирующие позиции за счет обеспечения образовательного равенства посредством достижения доступности, эффективности и высокого качества образования.  1.1. Приоритет «Рост качества обучения в профильных классах в муниципальных школах Белгородского района».  1.1.1. Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением»  до 80% (с 74,7% в 2024 году). | |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате  ля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достиже  ние показателя | Связь  с показателями национальных целей | Связь  с показателями государствен  ных программ Российской Федерации |
| значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: Обеспечение населения Белгородского района качественным образованием современного уровня, повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям модернизации образования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования  для детей  в возрасте  от 1,5 до 3 лет | «ГП БО» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Государст венная программа Белгородс кой области «Развитие образования Белгородской области»](https://demo.garant.ru/document/redirect/408328471/0) | Управле  ние образова  ния администрации Белгородс  кого района | Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородского района | Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте  от 1,5 до 3 лет |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования  для детей  в возрасте  от 3 до 7 лет | «ГП БО» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Государст венная программа Белгородс кой области «Развитие образования Белгородской области»](https://demo.garant.ru/document/redirect/408328471/0) | Управле  ние образова  ния администрации Белгородс  кого района | Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородского района | Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте  от 3 до 7 лет |
| 1.3. | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся  по программам, соответствую  щим федеральным государствен  ным образователь  ным стандартам дошкольного образования,  в общей численности воспитанников дошкольных образователь  ных организаций | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния администрации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.4. | Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право  на получение социальной поддержки | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.5. | Доля граждан, воспользовавшихся правом  на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.6. | Доля созданных штатных единиц советника директора  по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями  в общеобразова  тельных организациях  в рамках выделенных денежных средств | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.7. | Доля обучающихся  в общеобразова  тельных организациях вовлеченных  в реализацию мероприятий федерального проекта | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.8. | Доля обучающихся общеобразова  тельных организаций Белгородской области  на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | «МП» | «П» | процент | 80 | 2024 | 79,75 | 79,80 | 79,85 | 79,90 | 79,95 | 80 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.9. | Доля выпускников муниципальных общеобразова  тельных организаций,  не сдавших единый государственный экзамен,  в общей численности выпускников муниципальных общеобразова  тельных организаций Белгородского района | «МП» | «Р» | процент | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.10. | Удельный вес численности обучающихся  по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах  и конкурсах различного уровня,  от общего числа обучающихся | «МП» | «П» | процент | 64,6 | 2024 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.11. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство,  в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.12. | Доля обучающихся  1-4 классов муниципальных общеобразова  тельных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием,  в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных общеобразова  тельных организациях | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.13. | Удельный вес обучающихся  в современных условиях  от общего числа обучающихся (создано  от 80,0 %  до 100,0 % современных условий) | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.14. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих  под мониторинг  и оценку качества образования,  от общего количества обучающихся  на всех уровнях общего образования | «ГП БО» | «П» | процент | 89 | 2024 | 90 | 91 | 92 | 95 | 97 | 97 | [Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»](https://demo.garant.ru/document/redirect/408328471/0) | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | Вхождение Российской Федерации  в число десяти ведущих стран мира  по качеству общего образования | Доля обучающихся на всех уровнях общего образова  ния, попадаю  щих под мониторинг и оценку качества образова  ния,  от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |
| 1.15. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку,  в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право  на получение социальной поддержки | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.16. | Доля общеобразова  тельных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта,  от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью  от общего количества общеобразова  тельных организаций капитально отремонтированных | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.17. | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха  и оздоровления от общего числа обучающихся | «МП» | «П» | процент | 0 | 2024 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.18. | Доля детей,  охваченных дополнительными образовательными программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет | «ГП БО» | «П» | процент | 84,41 | 2024 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | [Государст венная программа Белгородс кой области «Развитие образования Белгородской области»](https://demo.garant.ru/document/redirect/408328471/0) | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | Формирова  ние эффективной системы выявления, поддержки  и развития способностей и талантов  у детей  и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направлен  ной  на самоопреде  ление  и профессиональную ориентацию всех обучающих  ся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополните  льным образова  нием |
| 1.19. | Удельный вес численности обучающихся  по дополнитель  ным образователь  ным программам, участвующих  в олимпиадах  и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся  по дополнитель  ным образователь  ным программам в Белгородском районе | «МП» | «П» | процент | 49 | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.20. | Доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, имеющих право  на получение дополнительного образования в рамках системы персонифици  рованного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | «МП» | «П» | процент | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.21. | Доля работников сферы дополнительного образования, получающих социальную поддержку,  в общей численности работников сферы дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.22. | Количество уровней образования,  на которых внедрена система оценки качества образования | «МП» | «П» | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.23. | Доля муниципальных образователь  ных организаций,  в которых внедрены коллегиальные органы управления  с участием общественности (родители, работодатели), от общего числа образователь  ных организаций, наделенные полномочиями по принятию решений  по стратегическим вопросам образователь  ной  и финансово-хозяйственной деятельности | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.24. | Уровень удовлетворен  ности населения Белгородского района качеством предоставления государствен  ных  и муниципаль  ных услуг  в сфере образования | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |
| 1.25. | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района» и ее подпрограмм | «МП» | «П» | процент | 95 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Стратегия](https://demo.garant.ru/document/redirect/407382550/1000) социально-экономического развития Белгородс  кого района  на период до 2030 года | Управле  ние образова  ния админист  рации Белгородс  кого района | - | - |

# **Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица изм.** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| Цель: Обеспечение населения Белгородского района качественным образованием современного уровня, повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям модернизации образования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет | «ГП БО» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет | «ГП БО» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию  и взаимодействию с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Доля обучающихся  в общеобразовательных организациях вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | «МП» | Процент | 78,8 | 78,8 | 78,85 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,75 | 79,75 | 79,75 |
| 1.9. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.10. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся | «МП» | Процент | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,7 |
| 1.11. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение  за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Удельный вес обучающихся  в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0 % до 100,0 % современных условий) | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих  под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | «ГП БО» | Процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.15. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| 1.16. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17. | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха  и оздоровления от общего числа обучающихся | «МП» | Процент | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 1.18. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | «ГП БО» | Процент | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| 1.19. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах  и конкурса различного уровня,  в общей численности обучающихся  по дополнительным образовательным программам в Белгородском районе | «МП» | Процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.20. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования  в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | «МП» | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.21. | Доля работников сферы дополнительного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.22. | Количество уровней образования,  на которых внедрена система оценки качества образования | «МП» | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.23. | Доля муниципальных образовательных организаций,  в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), от общего числа образовательных организаций, наделенные полномочиями  по принятию решений  по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.24. | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25. | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района»  и ее подпрограмм | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов**  **от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного образования»** | | |
| 1.1. | **1) Ведомственный проект 1 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 2025-2030 годы | |
| 1.1.1 | Развитие инфраструктуры системы образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования | Ввод в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции)  и капитального ремонта объектом муниципальной собственности системы дошкольного образования |
| 1.2. | **2)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1900) **1 «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования | Обеспечение доступности качества дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,  в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 3 до 7 лет |
| 1.3. | **3)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1900) **2 «Социальная поддержка педагогических работников»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 1.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | Обеспечение работников сферы дошкольного образования, социальной поддержкой, имеющих право на получение социальной поддержки. | Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
| 2. | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования»** | | |
| 2.1. | **1) Муниципальный проект 1 «Все лучшее детям», входящий в национальные проекты** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 2025-2030 годы | |
| 2.1.1 | Модернизация школьных систем образования | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| 2.2. | **2) Муниципальный проект 2 «Педагоги и наставники», входящий в национальные проекты** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 2.2.1 | Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности  и гражданской идентичности | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта |
| 2.3. | **3) Ведомственный проект 2 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 2025-2030 годы | |
| 2.3.1 | Развитие инфраструктуры системы образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования. | Удельный вес обучающихся  в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0 % до 100,0 % современных условий) |
| 2.4. | **4)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1010) **3 «Реализация программ общего образования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 2.4.1 | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных  на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | Обеспечено развитие системы поддержки  и стимулирования педагогических работников,  в том числе за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в том числе посредством проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования  и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
|  |
| 2.5. | **5)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1011) **4 «Социальная поддержка педагогических работников»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 2.5.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | Обеспечение работников сферы общего образования, социальной поддержкой, имеющих право на получение социальной поддержки. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
| 2.6. | **6)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1011) **5 «Проведение детской оздоровительной кампании»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 2.6.1 | Проведение детской оздоровительной кампании | Организация отдыха и оздоровления детей | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха  и оздоровления от общего числа обучающихся |
| 2.7. | **7)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1011) **6 «Предоставление мер социальной поддержки»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 2.7.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | Осуществление мер социальной защиты многодетных семей. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
| 3. | **Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования»** | | |
| 3.1. | **1)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1011) **7 «Реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 3.1.1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  у детей и молодежи | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной  на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся достигается  за счет реализации комплекса мер, направленных  в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление  и развитие способностей и талантов детей  и молодежи | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи  от 5 до 18 лет |
| 3.2. | **2)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1011) **8 «Социальная поддержка педагогических работников»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 3.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования | Доля работников сферы дополнительного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
| 4. | **Направление (подпрограмма) 4 «Развитие районной системы оценки качества образования»** | | |
| 4.1. | **1)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1012) **9 «Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
|  | Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами | Обеспечение мероприятий по развитию оценки качества образования | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования |
| 5. | **Направление (подпрограмма) 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования»** | | |
| 5.1 | **1)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1012) **10 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Обеспечение деятельности функций органов власти Белгородского района | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг |
| 5.2. | **2)** [**Комплекс процессных мероприятий**](#sub_1013) **11 «Мероприятия по реализации программ»** | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Белгородского района | 2025-2030 годы | |
| 5.2.1. | Мероприятия по реализации программ | Обеспечение мероприятий программы | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района» и ее подпрограмм |

# **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района»** | **02 0 00 00000** | **5 759 982,8** | **6 365 840,7** | **6 569 622,4** | **6 128 659,3** | **6 128 659,3** | **6 128 659,3** | **37 081 423,8** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 300 999,5 | 351 620,7 | 208 246,8 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | **997 137,5** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 4 074 467,8 | 4 583 936,7 | 4 845 192,4 | 4 583 664,7 | 4 583 664,7 | 4 583 664,7 | **27 254 591,0** |
| Средства местного бюджета | 1 268 941,9 | 1 279 442,6 | 1 345 928,4 | 1 329 316,3 | 1 329 316,3 | 1 329 316,3 | **7 882 261,8** |
| Внебюджетные источники | 115 573,6 | 150 840,7 | 170 254,8 | 170 254,8 | 170 254,8 | 170 254,8 | **947 433,5** |
| 1.1 | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты** | **02 1 00 00000** | **394 327,0** | **525 318,4** | **164 096,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 083 742,3** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 232 641,0 | 299 546,3 | 162 823,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **695 010,6** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 147 389,6 | 203 810,0 | 1 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **352 473,2** |
| Средства местного бюджета | 14 296,4 | 21 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **36 258,5** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1.1. | **Муниципальный проект «Все лучшее детям», входящий  в национальный проект** | **02 1 Ю4 00000** | **238 271,6** | **366 034,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **604 306,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 76 996,4 | 141 096,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **218 092,7** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 146 978,8 | 202 976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **349 954,8** |
| Средства местного бюджета | 14 296,4 | 21 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **36 258,5** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1.2. | **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий  в национальный проект** | **02 1 Ю6 00000** | **156 055,4** | **159 284,0** | **164 096,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **479 436,3** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 155 644,6 | 158 450,0 | 162 823,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **476 917,9** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 410,8 | 834,0 | 1 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2 518,4** |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.2. | **Ведомственные проекты** | **02 3 00 00000** | **101 784,3** | **80 202,4** | **276 866,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **458 852,9** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 93 201,6 | 75 390,2 | 260 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **428 845,9** |
| Средства местного бюджета | 8 582,7 | 4 812,2 | 16 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **30 007,0** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.2.1 | **Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования»** | **02 3 01 00000** | **101 784,3** | **80 202,4** | **276 866,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **458 852,9** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 93 201,6 | 75 390,2 | 260 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **428 845,9** |
| Средства местного бюджета | 8 582,7 | 4 812,2 | 16 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **30 007,0** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3 | **Комплекс процессных мероприятий** | **02 4 00 00000** | **5 263 871,5** | **5 760 319,9** | **6 128 659,3** | **6 128 659,3** | **6 128 659,3** | **6 128 659,3** | **35 538 828,6** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 68 358,5 | 52 074,4 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | **302 126,9** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 3 833 876,6 | 4 304 736,5 | 4 583 664,7 | 4 583 664,7 | 4 583 664,7 | 4 583 664,7 | **26 473 271,9** |
| Средства местного бюджета | 1 246 062,8 | 1 252 668,3 | 1 329 316,3 | 1 329 316,3 | 1 329 316,3 | 1 329 316,3 | **7 815 996,3** |
| Внебюджетные источники | 115 573,6 | 150 840,7 | 170 254,8 | 170 254,8 | 170 254,8 | 170 254,8 | **947 433,5** |
| 1.3.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **02 4 01 00000** | **1 519 073,9** | **1 601 800,8** | **1 725 669,8** | **1 725 669,8** | **1 725 669,8** | **1 725 669,8** | **10 023 553,9** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 1 230 541,5 | 1 326 699,4 | 1 411 732,9 | 1 411 732,9 | 1 411 732,9 | 1 411 732,9 | **8 204 172,5** |
| Средства местного бюджета | 185 513,4 | 139 493,9 | 159 362,9 | 159 362,9 | 159 362,9 | 159 362,9 | **962 458,9** |
| Внебюджетные источники | 103 019,0 | 135 607,5 | 154 574,0 | 154 574,0 | 154 574,0 | 154 574,0 | **856 922,5** |
| 1.3.2 | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация программ общего образования»** | **02 4 02 00000** | **3 223 328,0** | **3 629 054,0** | **3 847 326,2** | **3 847 326,2** | **3 847 326,2** | **3 847 326,2** | **22 241 686,8** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 68 358,5 | 52 074,4 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | **302 126,9** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 2 387 067,2 | 2 751 805,6 | 2 931 035,5 | 2 931 035,5 | 2 931 035,5 | 2 931 035,5 | **16 863 014,8** |
| Средства местного бюджета | 756 571,8 | 811 386,4 | 856 744,5 | 856 744,5 | 856 744,5 | 856 744,5 | **4 994 936,2** |
| Внебюджетные источники | 11 330,5 | 13 787,6 | 14 122,7 | 14 122,7 | 14 122,7 | 14 122,7 | **81 608,9** |
| 1.3.3 | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ»** | **02 4 03 00000** | **162 376,5** | **165 439,8** | **172 014,2** | **172 014,2** | **172 014,2** | **172 014,2** | **1 015 873,1** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 161 152,4 | 164 130,0 | 170 612,7 | 170 612,7 | 170 612,7 | 170 612,7 | **1 007 733,2** |
| Внебюджетные источники | 1 224,1 | 1 309,8 | 1 401,5 | 1 401,5 | 1 401,5 | 1 401,5 | **8 139,9** |
| 1.3.4 | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии  с государственными образовательными стандартами»** | **02 4 04 00000** | **8 380,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **28 630,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Средства местного бюджета | 8 380,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | **28 630,0** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.5 | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение детской оздоровительной кампании»** | **02 4 05 00000** | **14 677,9** | **16 329,5** | **16 823,4** | **16 823,4** | **16 823,4** | **16 823,4** | **98 301,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 6 677,9 | 6 944,5 | 7 222,3 | 7 222,3 | 7 222,3 | 7 222,3 | **42 511,6** |
| Средства местного бюджета | 8 000,0 | 9 385,0 | 9 601,1 | 9 601,1 | 9 601,1 | 9 601,1 | **55 789,4** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.6. | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка педагогических работников»** | **02 4 06 00000** | **138 767,6** | **145 005,0** | **151 574,8** | **151 574,8** | **151 574,8** | **151 574,8** | **890 071,8** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 138 401,0 | 144 627,0 | 151 185,0 | 151 185,0 | 151 185,0 | 151 185,0 | **887 768,0** |
| Средства местного бюджета | 366,6 | 378,0 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | **2 303,8** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.7 | **Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки»** | **02 4 07 00000** | **71 189,0** | **74 660,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **475 805,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 71 189,0 | 74 660,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | **475 805,0** |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.8 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | **02 4 08 00000** | **8 918,5** | **8 167,2** | **8 493,9** | **8 493,9** | **8 493,9** | **8 493,9** | **51 061,3** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Средства местного бюджета | 8 918,5 | 8 167,2 | 8 493,9 | 8 493,9 | 8 493,9 | 8 493,9 | **51 061,3** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.9 | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  по реализации программ»** | **02 4 09 00000** | **117 160,1** | **115 677,8** | **120 061,4** | **120 061,4** | **120 061,4** | **120 061,4** | **713 083,5** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Средства местного бюджета | 117 160,1 | 115 677,8 | 120 061,4 | 120 061,4 | 120 061,4 | 120 061,4 | **713 083,5** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации**

**Белгородского района**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_**

**Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного образования»**

# **Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования»**

# **(далее – ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование ведомственного проекта** | **Капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025 г.** | **Дата окончания:**  **31.12.2030 г.** |
| **Куратор ведомственного проекта** | Хорош Андрей Викторович | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| **Руководитель ведомственного проекта** | Санин Александр Вячеславович | Начальник МКУ «Управления капитального строительства Белгородского района» | | |
| **Администратор ведомственного проекта** | Обыденнов Сергей Александрович | Директор МКУ «Ресурсный центр Управления образования администрации Белгородского района | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Дети, в возрасте от 1,5 до 7 лет | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Развитие образования Белгородского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес обучающихся  в современных условиях  от общего числа обучающихся (создано  от 80,0%  до 100,0% современных условий) | «МП» | «П» | ед. | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течение отчетного года) | да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес обучающихся  в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0%  до 100,0% современных условий) | «МП» | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименова**  **ние структур**  **ных элементов муниципа**  **льных программ вместе**  **с наимено**  **ванием муниципа**  **льной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципа**  **льного образова**  **ния Белгородс**  **кого района»** | **Связь показателя ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.\* | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт муниципального имущества | - | ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт | да | Удельный вес обучающихся  в современных условиях  от общего числа обучающихся (создано  от 80,0%  до 100,0% современных условий) |
| Реализация мероприятий направлена на оплату капитального ремонта объектов системы дошкольного образования Белгородского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.\* | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт системы дошкольного образования | - | ед. | 1 | 2024 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт | да | Удельный вес обучающихся  в современных условиях  от общего числа обучающихся (создано  от 80,0%  до 100,0% современных условий) |
| Реализация мероприятий направлена на оплату капитального ремонта объектов системы дошкольного образования Белгородского района. | | | | | | | | | | | | | | |

\* Мероприятия ориентированы на выделение бюджетных ассигнований

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ведомственного проекта (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ведомственный проект, в том числе: | **02 3 01 00000** | **16 817,7** | **80 202,4** | **276 866,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **373 886,3** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 15 093,6 | 75 390,2 | 260 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 737,9 |
| Средства местного бюджета | 1 724,1 | 4 812,2 | 16 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 148,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт муниципального имущества  в том числе: | **02 3 01 20010** | **760,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **760,5** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 760,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования в том числе: | **02 3 01 40100** | **15 093,6** | **75 390,2** | **260 254,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350 737,9** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 15 093,6 | 75 390,2 | 260 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 737,9 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования в том числе: | **02 3 01 S0100** | **963,6** | **4 812,2** | **16 612,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **22 387,9** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 963,6 | 4 812,2 | 16 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 387,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |  |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт муниципального имущества | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,7 | 760,5 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 459,7 | 1 460,2 | 16 057,2 |

**7. План реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа**  **и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предше**  **ственники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значение** |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1.\*\* | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы (вновь построены) учреждения образования» (в текущем году и далее до 2030 года) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Хорош Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | - | - | - | 373 886,3 | Акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 |
| 1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» (МДОУ «Детский сад  № 26 п. Новосадовый», МОУ «Начальная школа п. Разумное» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Таврово» (детский сад), МОУ «Начальная школа  п. Майский» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» (детский сад), МДОУ  «Детский сад № 16  с. Веселая Лопань», МДОУ «Детский сад  № 14 с. Головино», МДОУ «Детский сад  № 13  п. Политотдельский», МДОУ «Детский сад  № 21 п. Северный») | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района» | - |  |  |  | Соглашение |
| 1.2. | Контрольная точка «Проведение торгов для капитального ремонта (МДОУ «Детский сад  № 26 п. Новосадовый», МОУ «Начальная школа п. Разумное» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Таврово» (детский сад), МОУ «Начальная школа  п. Майский» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» (детский сад), МДОУ  «Детский сад № 16  с. Веселая Лопань», МДОУ «Детский сад  № 14 с. Головино», МДОУ «Детский сад  № 13  п. Политотдельский», МДОУ «Детский сад  № 21 п. Северный») | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района» | - | - | - |  | Размещенная заявка  на электронной платформе |
| 1.3. | Контрольная точка «Заключение контракта» (МДОУ «Детский сад  № 26 п. Новосадовый», МОУ «Начальная школа п. Разумное» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Таврово» (детский сад), МОУ «Начальная школа  п. Майский» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» (детский сад), МДОУ  «Детский сад № 16  с. Веселая Лопань», МДОУ «Детский сад  № 14 с. Головино», МДОУ «Детский сад  № 13  п. Политотдельский», МДОУ «Детский сад  № 21 п. Северный») | 01.04.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района» | - | - | - |  | Заключенный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ (МДОУ «Детский сад № 26  п. Новосадовый»,  МОУ «Начальная школа п. Разумное» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Таврово» (детский сад), МОУ «Начальная школа  п. Майский» (детский сад), МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» (детский сад), МДОУ  «Детский сад № 16  с. Веселая Лопань», МДОУ «Детский сад  № 14 с. Головино», МДОУ «Детский сад  № 13  п. Политотдельский», МДОУ «Детский сад  № 21 п. Северный») | 15.04.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контро  льными точками отсутст  вует | Санин Александр Вячеславович – начальник  МКУ «УКС Белгородского района» | Белгородский район | - | - |  | Информационный отчет,  акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 |

\*\* Мероприятие ориентировано на выделение бюджетных ассигнований

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение**  **(в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# 

# **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципаль**  **ных образований Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | «П» | «ГП БО» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских  и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 3 до 7 лет | «П» | «ГП БО» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских  и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.3. | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся  по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,  в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских  и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.4 | Доля граждан, воспользовавшихся правом  на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих  на указанное право | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | «ГП БО» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | «ГП БО» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,  в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 47 | 2024 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет;  Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 3 до 7 лет;  Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,  в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 1.1.1. | В рамках [Федерального закона](https://demo.garant.ru/document/redirect/70291362/0) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 59 | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет;  Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 3 до 7 лет;  Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,  в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 1.2.1 | Создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях Белгородского района | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 711 | 2024 | 766 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы,  в общей численности граждан, претендующих  на указанное право |
| 1.3.1. | Реализация мероприятия направлена на предоставление услуг дошкольного образования за счет стимулирования развития негосударственного сектора. | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за детьми  в образовательных учреждениях | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 3929 | 2024 | 5828 | 6061 | 6061 | 6061 | 6061 | 6061 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы,  в общей численности граждан, претендующих  на указанное право |
| 1.4.1 | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования. | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | **Всего** | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 01 00000** | **1 519 073,9** | **1 601 800,8** | **1 725 669,8** | **1 725 669,8** | **1 725 669,8** | **1 725 669,8** | | **10 023 553,9** | |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 1 230 541,5 | 1 326 699,4 | 1 411 732,9 | 1 411 732,9 | 1 411 732,9 | 1 411 732,9 | | **8 204 172,5** | |
| Средства местного бюджета | 185 513,4 | 139 493,9 | 159 362,9 | 159 362,9 | 159 362,9 | 159 362,9 | | **962 458,9** | |
| Внебюджетные источники | 103 019,0 | 135 607,5 | 154 574,0 | 154 574,0 | 154 574,0 | 154 574,0 | | **856 922,5** | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в том числе: | **02 4 01 00590** | **267 985,0** | **254 554,0** | **293 389,5** | **293 389,5** | **293 389,5** | **293 389,5** | | **1 696 097,0** | |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Средства местного бюджета | 164 966,0 | 118 946,5 | 138 815,5 | 138 815,5 | 138 815,5 | 138 815,5 | | **839 174,5** | |
| Внебюджетные источники | 103 019,0 | 135 607,5 | 154 574,0 | 154 574,0 | 154 574,0 | 154 574,0 | | **856 922,5** | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования  в том числе: | **02 4 01 73010** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | | **123 284,4** | |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | | **123 284,4** | |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных  и негосударственных дошкольных образовательных организациях в том числе: | **02 4 01 73020** | **1 185 038,1** | **1 281 196,0** | **1 366 229,5** | **1 366 229,5** | **1 366 229,5** | **1 366 229,5** | | **7 931 152,1** | |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 1 185 038,1 | 1 281 196,0 | 1 366 229,5 | 1 366 229,5 | 1 366 229,5 | 1 366 229,5 | | **7 931 152,1** | |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Выплата компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за детьми  в образовательных учреждениях в том числе: | **02 4 01 73030** | **24 956,0** | **24 956,0** | **24 956,0** | **24 956,0** | **24 956,0** | **24 956,0** | | **149 736,0** | |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 24 956,0 | 24 956,0 | 24 956,0 | 24 956,0 | 24 956,0 | 24 956,0 | | **149 736,0** | |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (местный бюджет) в том числе: | **02 4 01 S3010** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | **20 547,4** | | **123 284,4** | |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | 20 547,4 | | **123 284,4** | |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | |
|  | |

# **План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2026 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2027 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2028 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2029 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2030 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях Белгородского района»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2026 год | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2027 год | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2028 год | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2029 год | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключенные соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2030 год | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **3.1.** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»  в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»  в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»  в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»  в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»  в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования»  в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **4.1.** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| **5.1.1** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |

# **3) Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальной поддержка педагогических работников» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |  |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результа**  **та)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих  в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 709 | 2023 | 739 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам  на выплату компенсации за оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 06 00000** | **35 416,6** | **57 628,8** | **60 300,3** | **60 300,3** | **60 300,3** | **60 300,3** | **334 246,6** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 35 261,0 | 57 467,0 | 60 132,0 | 60 132,0 | 60 132,0 | 60 132,0 | **333 256,0** |
| Средства местного бюджета | 155,6 | 161,8 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | **990,6** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в том числе: | **02 4 06 10010** | **155,6** | **161,8** | **168,3** | **168,3** | **168,3** | **168,3** | **990,6** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Средства местного бюджета | 155,6 | 161,8 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | **990,6** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в том числе: | **02 4 06 73220** | **35 261,0** | **57 467,0** | **60 132,0** | **60 132,0** | **60 132,0** | **60 132,0** | **333 256,0** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 35 261,0 | 57 467,0 | 60 132,0 | 60 132,0 | 60 132,0 | 60 132,0 | **333 256,0** |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

# **План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Белгородского района» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |

# **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования»**

# **Муниципальный проект «Все лучшее детям»,**

# **входящий в национальные проекты (далее – муниципальный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **Все лучшее детям** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025 г.** | **Дата окончания:**  **31.12.2030 г.** |
| **Куратор муниципального проекта** | Хорош Андрей Викторович  Малышева Марина Дмитриевна | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района  Заместитель главы администрации района – руководитель комитета социальной политики администрации Белгородского района | | |
| **Руководитель муниципального проекта** | Санин Александр Вячеславович  Бозина Наталья Алексеевна | Начальник МКУ «Управления капитального строительства Белгородского района»  Начальник Управления образования администрации Белгородского района | | |
| **Администратор муниципального проекта** | Обыденнов Сергей Александрович | Директор МКУ «Ресурсный центр Управления образования администрации Белгородского района | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Дети, обучающиеся с 1-11 класс | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Развитие образования Белгородского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | |

**2. Показатели муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Все лучшее детям»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью  от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | МП | П | ед. | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течении отчетного года) | да |
| 1.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0% до 100,0% современных условий) | МП | П | ед. | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течении отчетного года) | да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью  от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | МП | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0% до 100,0% современных условий) | МП | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1\* | Мероприятие (результат) Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | - | ед. | - | 2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оснащение предметных кабинетов | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| 1.1.1 | Реализация мероприятия направлена на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций Белгородского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2\* | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий  по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | - | ед. | - | 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Модернизация школьных систем образования | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| 1.2.1 | Реализация мероприятия направлена на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3\* | Мероприятие (результат) Субсидии  на реализацию мероприятий  по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) | - | ед. | - | 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Модернизация школьных систем образования | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| 1.3.1 | Реализация мероприятия направлена на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций Белгородского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4\* | Мероприятие (результат) Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций  в рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям» | - | ед. | - | 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт зданий | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| 1.4.1 | Реализация мероприятия направлена на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района | | | | | | | | | | | | | |

\* Мероприятие ориентировано на выделение бюджетных ассигнований

# **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального проекта (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 1 Ю4 00000** | **238 271,6** | **366 034,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **604 306,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 76 996,4 | 141 096,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218 092,7 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 146 978,8 | 202 976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 954,8 |
| Средства местного бюджета | 14 296,4 | 21 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 258,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения  и воспитания (межбюджетные трансферты) в том числе: | **02 1 Ю4 55590** | **1 127,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 127,7** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,4 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,6 |
| Средства местного бюджета | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ  по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)  в том числе: | **02 1 Ю4 57501** | **97 038,6** | **212 931,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **309 969,8** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 67 500,0 | 124 096,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 596,3 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 23 716,3 | 76 059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 775,3 |
| Средства местного бюджета | 5 822,3 | 12 775,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 598,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Субсидии на реализацию мероприятий  по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)  в том числе: | **02 1 Ю4 57502** | **12 219,7** | **26 595,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **38 815,4** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 8 500,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 2 986,5 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 986,5 |
| Средства местного бюджета | 733,2 | 1 595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций  в рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям» в том числе: | **02 1 Ю4 А7501** | **127 885,6** | **126 507,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **254 393,1** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 120 212,4 | 118 917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 129,4 |
| Средства местного бюджета | 7 673,2 | 7 590,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 263,7 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район»**

**Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения | 32,6 | 165,2 | 197,8 | 230,4 | 263,0 | 395,6 | 428,2 | 660,8 | 893,4 | 936,0 | 1058,6 | 1 127,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 8 086,5 | 16 173,0 | 24 259,5 | 32 346,0 | 40 432,5 | 48 519,0 | 56 605,5 | 64 692,0 | 72 778,5 | 80 865,0 | 88 951,5 | 97 038,6 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) | 1026,6 | 2 053,2 | 3 079,8 | 4 106,4 | 5 133,0 | 6 159,6 | 7 186,2 | 8 212,8 | 9 239,4 | 10 266,0 | 11 292,6 | 12 219,7 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям» | 10 657,1 | 21 314,2 | 31 971,3 | 42 628,4 | 53 285,5 | 63 942,6 | 74 599,7 | 85 256,8 | 95 913,9 | 106 571,0 | 117 228,1 | 127 885,6 |

**7. План реализации муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значение** |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. \*\* | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы (вновь построены) учреждения образования» (в текущем году и далее до 2030 года) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хорош Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | - | - | - | 604 306,0 | Акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 |
| 1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» (МОУ Никольская СОШ, МОУ Тавровская СОШ, МОУ Мясоедовская ООШ) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | - |  |  |  | Соглашение |
| 1.2. | Контрольная точка «Проведение торгов для капитального ремонта здания Никольской СОШ, здания Тавровская СОШ, Мясоедовская ООШ и закупка мебели и оборудования» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | - | - | - |  | Размещенная заявка  на электронной платформе |
| 1.3. | Контрольная точка «Заключение контрактов» (МОУ Никольская СОШ, МОУ Тавровская СОШ, МОУ Мясоедовская ООШ) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | - | - | - |  | Заключенный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт школы в с. Никольское Белгородского района, в с. Таврово, в с. Мясоедово Белгородского района», поставка мебели и оборудования. | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | Белгородский район  с. Никольское ул. Школьная, 1  Белгородский район  с. Таврово ул. Садовая, д. 41а  Белгородский район  с. Мясоедово ул. Трунова, д. 77 | - | - |  | Информационный отчет,  акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 |

\*\* Мероприятие ориентировано на выделение бюджетных ассигнований

# **Муниципальный проект «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект (далее – муниципальный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **Педагоги и наставники** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025 г.** | **Дата окончания:**  **31.12.2030 г.** |
| **Куратор муниципального проекта** | Малышева Марина Дмитриевна | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета социальной политики администрации Белгородского района | | |
| **Руководитель муниципального проекта** | Бозина Наталья Алексеевна | Начальник Управления образования администрации Белгородского района | | |
| **Администратор муниципального проекта** | Хлякина Елена Николаевна | Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Педагогические работники общего образования | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Развитие образования Белгородского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Педагоги и наставники»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля созданных штатных единиц советника директора  по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течении отчетного года) | да |
| 1.2. | Доля обучающихся  в общеобразовательных организациях вовлеченных  в реализацию мероприятий федерального проекта | «МП» | «П» | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течении отчетного года) | да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля обучающихся  в общеобразовательных организациях вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Педагоги и наставники»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.\* | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | - | ед. | - | 2024 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Оказание услуг (выполне  ние работ) | да | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств  Доля обучающихся  в общеобразовательных организациях вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта |
| 1.1. | Реализации данного мероприятия направлена на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Белгородского района. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.\* | Мероприятие (результат) Проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора  по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями в общеобразователь  ных организациях | - | ед. | 24 | 2024 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Оказание услуг (выполне  ние работ) | да | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями  в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств  Доля обучающихся  в общеобразовательных организациях вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта |
| 2.1. | Реализации данного мероприятия направлена на оплату заработной платы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Белгородского района | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Мероприятие (результат) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | - | ед. | 819 | 2024 | 819 | 919 | 959 | 959 | 959 | 959 | Оказание услуг (выполне  ние работ) | да | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение  за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |
| 3.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в размере 10 000. Выплата производится  на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2024 г. № 397 «О внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 2539» | | | | | | | | | | | | | |

\* Мероприятие ориентировано на выделение бюджетных ассигнований

# **5. Финансовое обеспечение муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального проекта (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники», в том числе: | **02 1 Ю6 00000** | **156 055,4** | **159 284,0** | **164 096,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **479 436,3** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 155 644,6 | 158 450,0 | 162 823,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476 917,9 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 410,8 | 834,0 | 1 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 518,4 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в том числе: | **02 1 Ю6 50500** | **1 874,9** | **1 874,9** | **1 874,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5 624,7** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1 874,9 | 1 874,9 | 1 874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 624,7 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора  по воспитанию  и взаимодействию  с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в том числе: | **02 1 Ю6 51790** | **6 846,2** | **6 950,0** | **7 075,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20 871,9** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6 435,4 | 6 116,0 | 5 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 353,5 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 410,8 | 834,0 | 1 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 518,4 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в том числе: | **02 1 Ю6 53030** | **147 334,3** | **150 459,1** | **155 146,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **452 939,7** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 147 334,3 | 150 459,1 | 155 146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452 939,7 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области   
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1.** | **Задача. Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности**  **и гражданской идентичности** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 256,2 | 337,8 | 356,7 | 375,6 | 384,5 | 441,4 | 498,3 | 551,2 | 820,1 | 989,0 | 1 257,9 | 1 874,9 |
| 2. | Мероприятие (результат)  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных | 568,9 | 1 137,8 | 1 706,7 | 2 275,6 | 2 844,5 | 3 413,4 | 3 982,3 | 4 551,2 | 5 120,1 | 5 689,0 | 6 257,9 | 6 846,2 |
| 3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 12 277,8 | 24 555,7 | 36 833,5 | 49 111,3 | 61 111,3 | 73 389,1 | 85 666,9 | 97 944,7 | 110 222,5 | 122 500,3 | 134 778,1 | 147 334,3 |

**7. План реализации муниципального проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.\*\* | Мероприятие (результат)  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (в текущем году и далее до 2030 года) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | 479 436,3 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в 2023 году составило 10, в 2025-2030 годах – не менее 24). |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Отчет |  |
| 1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Соглашение | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузовенко Екатерина Константиновна – начальник отдела бухгалтерской отчетности МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Отчет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.\*\* | Мероприятие (результат)  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных льных организаций (в текущем году и далее до 2030 года) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х |  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в 2023 году составило 10, в 2025-2030 годах – не менее 24).  Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |
| 2.1. | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Отчет |  |
| 2.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Соглашение | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузовенко Екатерина Константиновна – начальник отдела бухгалтерской отчетности МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Отчет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.\*\* | Мероприятие (результат)  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в текущем году и далее до 2030 года) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х |  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (2025-2030 годах – не менее 819). |  |
| 3.1. | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Отчет |  |
| 3.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бычкова Александра Михайловна – начальник экономического отдела МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Соглашение | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузовенко Екатерина Константиновна – начальник отдела бухгалтерской отчетности МКУ «РЦ Управления образования» | х | х | х | х | Отчет | ГИИС «Электронный бюджет» |

\* \* Мероприятия ориентированы на выделение бюджетных ассигнований

# **Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования»**

# **(далее – ведомственный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование ведомственного проекта** | **Развитие инфраструктуры образования** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025 г.** | **Дата окончания:**  **31.12.2030 г.** |
| **Куратор ведомственного проекта** | Хорош Андрей Викторович | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| **Руководитель ведомственного проекта** | Санин Александр Вячеславович | Начальник МКУ «Управления капитального строительства Белгородского района» | | |
| **Администратор ведомственного проекта** | Обыденнов Сергей Александрович | Директор МКУ «Ресурсный центр Управления образования администрации Белгородского района | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - | - | | |
| **Целевые группы** | Дети, обучающиеся с 1-11 класс | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Развитие образования Белгородского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью  от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | МП | П | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течении отчетного года) | да |
| 1.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0% до 100,0% современных условий) | МП | П | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да  (в течении отчетного года) | да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью  от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0% до 100,0% современных условий) | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1\*\* | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт муниципального имущества | - | ед. | - | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием  и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием  и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| Реализация мероприятия направлена на оплату капитального ремонта объектов системы общего образования Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1\*\* | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования | - | ед. | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт | да | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 80,0% до 100,0% современных условий) |
| Реализация мероприятия направлена на оплату капитального ремонта объектов системы общего образования Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |

\*\* Мероприятие ориентировано на выделение бюджетных ассигнований

# **5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ведомственного проекта (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 3 01 00000** | **84 966,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **84 966,6** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 78 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 108,0 |
| Средства местного бюджета | 6 858,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) капитальный ремонт муниципального имущества в том числе: | **02 3 01 20010** | **1 873,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 873,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 1 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 873,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт объектов системы общего образования в том числе: | **02 3 01 40110** | **78 108,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **78 108,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 78 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 108,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт объектов системы общего образования (местный бюджет) в том числе: | **02 3 01 S0110** | **4 985,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 985,6** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 4 985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 985,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие инфраструктуры системы образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) капитальный ремонт муниципального имущества | 170,2 | 340,4 | 510,7 | 680,9 | 851,0 | 1 021,3 | 1 191,5 | 1 361,7 | 1 531,9 | 1 702,1 | 1 800,0 | 1 873,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Строительство (реконструкция)  и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования | 6 924,5 | 13 849,0 | 20 773,5 | 27 698,0 | 34 622,5 | 41 547,0 | 48 471,5 | 55 396,0 | 62 320,5 | 69 244,6 | 76 169,1 | 83 093,6 |

**7. План реализации ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значение** |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1.\*\* | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы (вновь построены) учреждения образования» (в текущем году и далее до 2030 года) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хорош Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | - | - | - | 84 966,6 | Акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 |
| 1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | - |  |  |  | Соглашение |
| 1.2. | Контрольная точка «Проведение торгов для капитального ремонта здания Новосадовской СОШ и закупка мебели и оборудования» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | - | - | - |  | Размещенная заявка  на электронной платформе |
| 1.3. | Контрольная точка «Заключение контрактов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | - | - | - |  | Заключенный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ здания Новосадовская СОШ и поставка мебели и оборудования» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Санин Александр Вячеславович – начальник МКУ «УКС Белгородского района»  Бозина Наталья Алексеена – начальник Управления образования администрации Белгородского района | Белгородский район  п. Новосадовый, ул. лейтенанта Павлова, д. 15 | - | - |  | Информационный отчет,  акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 |

\*\*Мероприятие ориентировано на выделение бюджетных ассигнований

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация программ общего образования»**

# **(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |  |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | «П» | «МП» | Процент | 80,00 | 2024 | 79,75 | 79,80 | 79,85 | 79,90 | 79,95 | 80,00 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района | «Р» | «МП» | Процент | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  от общего числа обучающихся | «П» | «МП» | Процент | 64,6 | 2024 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.4. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение  за классное руководство,  в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием,  в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных общеобразовательных организациях | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.6. | Доля обучающихся  на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования,  от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | «П» | «ГП БО» | Процент | 89 | 2024 | 90 | 91 | 92 | 95 | 97 | 97 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся | «МП» | Процент | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,7 |
| 1.4. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение  за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием,  в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | «ГП БО» | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результа**  **та)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 39 | 2024 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 1.1.1. | Обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в себя оказание муниципальными общеобразовательными организациями Белгородского района услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Обеспечение реализации прав граждан  на получение общедоступного  и бесплатного образования | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 2250 | 2024 | 2632 | 2684 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | Доля обучающихся  на всех уровнях общего образования, попадающих  под мониторинг  и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |
| 1.2.1 | Реализация мероприятия направлено на выплату заработной платы педагогическим работников общеобразовательных организаций согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», реализацию государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных организациях района (приобретение наглядных пособий, учебников, хозяйственных товаров, ГСМ, медикаментов и перевязочных средств) | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 819 | 2024 | 919 | 919 | 959 | 959 | 959 | 959 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение  за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |
| 1.3.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Субсидии  на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных  и муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 8039 | 2024 | 7941 | 7941 | 7941 | 7941 | 7941 | 7941 | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.4.1. | Обеспечение обучающихся начальной школы (1-4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 02 00000** | **3 223 328,0** | **3 629 054,0** | **3 847 326,2** | **3 847 326,2** | **3 847 326,2** | **3 847 326,2** | **22 241 686,8** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 68 358,5 | 52 074,4 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | 302 126,9 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 2 387 067,2 | 2 751 805,6 | 2 931 035,5 | 2 931 035,5 | 2 931 035,5 | 2 931 035,5 | 16 863 014,8 |
| Средства местного бюджета | 756 571,8 | 811 386,4 | 856 744,5 | 856 744,5 | 856 744,5 | 856 744,5 | 4 994 936,2 |
| Внебюджетные источники | 11 330,5 | 13 787,6 | 14 122,7 | 14 122,7 | 14 122,7 | 14 122,7 | 81 608,9 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в том числе: | **02 4 02 00590** | **743 904,7** | **800 668,4** | **843 027,0** | **843 027,0** | **843 027,0** | **843 027,0** | **4 916 681,1** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 732 553,9 | 786 880,8 | 828 904,3 | 828 904,3 | 828 904,3 | 828 904,3 | 4 835 051,9 |
| Внебюджетные источники | 11 350,8 | 13 787,6 | 14 122,7 | 14 122,7 | 14 122,7 | 14 122,7 | 81 629,2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного образования  в том числе: | **02 4 02 73040** | **2 371 092,2** | **2 735 830,6** | **2 915 060,5** | **2 915 060,5** | **2 915 060,5** | **2 915 060,5** | **16 767 164,8** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 2 371 092,2 | 2 735 830,6 | 2 915 060,5 | 2 915 060,5 | 2 915 060,5 | 2 915 060,5 | 16 767 164,8 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в том числе: | **02 4 02 73060** | **15 975,0** | **15 975,0** | **15 975,0** | **15 975,0** | **15 975,0** | **15 975,0** | **95 850,0** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 15 975,0 | 15 975,0 | 15 975,0 | 15 975,0 | 15 975,0 | 15 975,0 | 95 850,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных  и муниципальных образовательных организациях в том числе: | **02 4 02 L3040** | **92 376,4** | **76 580,0** | **73 263,7** | **73 263,7** | **73 263,7** | **73 263,7** | **462 011,2** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 68 358,5 | 52 074,4 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | 45 423,5 | 302 126,9 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 24 017,9 | 24 505,6 | 27 840,2 | 27 840,2 | 27 840,2 | 27 840,2 | 159 884,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно»** | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2026 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2027 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2028 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2029 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2030 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) Мероприятие (результат) «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 3.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 3.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 3.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 3.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 3.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 3.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 3.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 4.1. | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 4.1.1 | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 4.1.1 | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 4.1.1 | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 4.1.1 | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 4.1.1 | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| 4.1.1 | **Мероприятие (результат) «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка педагогических работников» (далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результа**  **та)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право  на получение социальной поддержки |
| 1.1.1. | Данное мероприятие направлено на оплату первоначального взноса по договору ипотеки учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, согласно проекту «Ипотека для молодых учителей»,  утвержденного постановлением правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 г. № 431 «Об утверждении Порядка определения участников проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области», Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Белгородской области по ипотечному кредиту (займу)» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих  в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 1695 | 2024 | 1755 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право  на получение социальной поддержки |
| 1.2.1. | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательных программ, посредством предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации  за оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 06 00000** | **98 831,0** | **103 429,2** | **108 050,5** | **108 050,5** | **108 050,5** | **108 050,5** | **634 462,2** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 98 620,0 | 103 213,0 | 107 829,0 | 107 829,0 | 107 829,0 | 107 829,0 | 633 149,0 |
| Средства местного бюджета | 211,0 | 216,2 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 427,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в том числе: | **02 4 06 10010** | **128,6** | **133,8** | **139,1** | **139,1** | **139,1** | **139,1** | **818,8** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 128,6 | 133,8 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 818,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Возмещение части затрат в связи  с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений  в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в том числе: | **02 4 06 10020** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **494,4** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 494,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных дополнительных образовательных учреждений, проживающим  и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в том числе: | **02 4 06 73220** | **98 620,0** | **103 213,0** | **107 829,0** | **107 829,0** | **107 829,0** | **107 829,0** | **633 149,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 98 620,0 | 103 213,0 | 107 829,0 | 107 829,0 | 107 829,0 | 107 829,0 | 633 149,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сводный расчет заемщиков на предоставление субсидий по полученным кредитам участниками проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием сводных расчетов |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сводный расчет заемщиков на предоставление субсидий по полученным кредитам участниками проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием сводных расчетов |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сводный расчет заемщиков на предоставление субсидий по полученным кредитам участниками проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием сводных расчетов |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сводный расчет заемщиков на предоставление субсидий по полученным кредитам участниками проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием сводных расчетов |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сводный расчет заемщиков на предоставление субсидий по полученным кредитам участниками проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием сводных расчетов |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет ипотечного кредита в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сводный расчет заемщиков на предоставление субсидий по полученным кредитам участниками проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием сводных расчетов |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 2.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |

# **6) Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение детской оздоровительной кампании»**

# **(далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |  |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха  и оздоровления от общего числа обучающихся | «П» | «МП» | Процент | 0 | 2024 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха  и оздоровления от общего числа обучающихся | «МП» | Процент | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 3857 | 2024 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | Охват детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления от общего числа обучающихся |
| 1.1.1. | Реализация данного мероприятия направлена на питание учащихся, посещающих пришкольные оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха  при общеобразовательных учреждениях Белгородского района | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 05 00000** | **14 677,9** | **16 329,5** | **16 823,4** | **16 823,4** | **16 823,4** | **16 823,4** | **98 301,0** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 6 677,9 | 6 944,5 | 7 222,3 | 7 222,3 | 7 222,3 | 7 222,3 | 42 511,6 |
| Средства местного бюджета | 8 000,0 | 9 385,0 | 9 601,1 | 9 601,1 | 9 601,1 | 9 601,1 | 55 789,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (местный бюджет) в том числе: | **02 4 05 20650** | **8 000,0** | **9 385,0** | **9 601,1** | **9 601,1** | **9 601,1** | **9 601,1** | **55 789,4** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 8 000,0 | 9 385,0 | 9 601,1 | 9 601,1 | 9 601,1 | 9 601,1 | 55 789,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в том числе: | **02 4 05 70650** | **6 677,9** | **6 944,5** | **7 222,3** | **7 222,3** | **7 222,3** | **7 222,3** | **42 511,6** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 6 677,9 | 6 944,5 | 7 222,3 | 7 222,3 | 7 222,3 | 7 222,3 | 42 511,6 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении  из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки»**

# **(далее – комплекс процессных мероприятий 6)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результа**  **та)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Осуществление мер социальной защиты многодетных семей | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 3237 | 2024 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | Доля работников сферы общего образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы общего образования, имеющих право  на получение социальной поддержки |
| 1.1.1. | Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородского района | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 07 00000** | **71 189,0** | **74 660,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **475 805,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 71 189,0 | 74 660,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 475 805,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Осуществление мер социальной защиты многодетных семей в том числе: | **02 4 07 72880** | **71 189,0** | **74 660,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **82 489,0** | **475 805,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 71 189,0 | 74 660,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 82 489,0 | 475 805,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.1.** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей»** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» в 2025 году** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» в 2026 году** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2026 год» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» в 2027 году** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2027 год» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» в 2028 году** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2028 год» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» в 2029 году** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2029 год» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **4.1.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» в 2030 году** | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2030 год» | 31.12. | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |

# **Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования»**

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ» (далее – комплекс процессных мероприятий 7)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |  |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей  и молодежи от 5 до 18 лет | «П» | «МП» | Процент | 84,41 | 2024 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.2. | Удельный вес численности обучающихся  по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам в Белгородском районе | «П» | «МП» | Процент | 49 | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет | «П» | «МП» | Процент | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 7 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Удельный вес численности обучающихся  по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам в Белгородском районе | «МП» | Процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет | «МП» | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результа**  **та)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей  и молодежи от 5 до 18 лет |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей Белгородского района | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения муниципального социального заказа | Оказание услуг (выполне  ние работ) | Единица | - | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей Белгородского района в рамках исполнения муниципального социального заказа. | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 03 00000** | **161 152,4** | **164 130,0** | **170 612,7** | **170 612,7** | **170 612,7** | **170 612,7** | **1 007 733,2** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 161 152,4 | 164 130,0 | 170 612,7 | 170 612,7 | 170 612,7 | 170 612,7 | 1 007 733,2 |
| Внебюджетные источники | 1 224,1 | 1 309,8 | 1 401,5 | 1 401,5 | 1 401,5 | 1 401,5 | 8 139,9 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в том числе: | **02 4 03 00590** | **19 466,3** | **20 263,4** | **21 095,3** | **21 095,3** | **21 095,3** | **21 095,3** | **124 110,9** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 18 242,2 | 18 953,6 | 19 693,8 | 19 693,8 | 19 693,8 | 19 693,8 | 115 971,0 |
| Внебюджетные источники | 1 224,1 | 1 309,8 | 1 401,5 | 1 401,5 | 1 401,5 | 1 401,5 | 8 139,9 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа в том числе: | **02 4 03 21290** | **142 910,2** | **145 176,4** | **150 918,9** | **150 918,9** | **150 918,9** | **150 918,9** | **891 762,2** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 142 910,2 | 145 176,4 | 150 918,9 | 150 918,9 | 150 918,9 | 150 918,9 | 891 762,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2026 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2027 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2028 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2029 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2030 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.2.1 | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.2.1 | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2026 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.2.1 | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2027 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.2.1 | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2028 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.2.1 | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2029 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |
| 1.2.1 | **Мероприятие (результат) «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района в рамках исполнения социального заказа» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Заключены соглашения |
| К2 | Контрольная точка «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Утвержденные муниципальные задания |
| К3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2030 год» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчеты |

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка педагогических работников» (далее – комплекс процессных мероприятий 8)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |  |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы дополнительного образования, получающих социальную поддержку,  в общей численности работников сферы дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 8 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Доля работников сферы дополнительного образования, получающих социальную поддержку,  в общей численности работников сферы дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата)**  **по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающим  в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 162 | 2024 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | Доля работников сферы дополнительного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку педагогических работников дополнительного образования, посредством предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации за оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 06 00000** | **4 520,0** | **4 690,0** | **4 874,0** | **4 874,0** | **4 874,0** | **4 874,0** | **28 706,0** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 4 520,0 | 4 690,0 | 4 874,0 | 4 874,0 | 4 874,0 | 4 874,0 | 28 706,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих  и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в том числе: | **02 4 06 73220** | **4 520,0** | **4 690,0** | **4 874,0** | **4 874,0** | **4 874,0** | **4 874,0** | **28 706,0** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 4 520,0 | 4 690,0 | 4 874,0 | 4 874,0 | 4 874,0 | 4 874,0 | 28 706,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Прием заявлений на предоставление льгот по коммунальным услугам и найму жилого помещения» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Прием заявлений |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление мер социальной поддержки» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Информационный отчет |

# **Направление (подпрограмма) 4 «Развитие районной системы оценки качества образования»**

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами»**

# **(далее – комплекс процессных мероприятий 9)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |  |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования | «П» | «МП» | Процент | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.2. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления  с участием общественности (родители, работодатели), от общего числа образовательных организаций, наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной  и финансово-хозяйственной деятельности | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 9 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования | «МП» | Процент | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления  с участием общественности (родители, работодатели), от общего числа образовательных организаций, наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной  и финансово-хозяйственной деятельности | «МП» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата)  по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение мероприятий  по развитию системы оценки качества образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 88 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Доля муниципальных образовательных организаций,  в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели),  от общего числа образовательных организаций, наделенные полномочиями  по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной  и финансово-хозяйственной деятельности |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение условий для проведения оценочных процедур | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 04 00000** | **8 380,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **28 630,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 8 380,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 28 630,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования  в том числе: | **02 4 04 23050** | **8 380,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **4 050,0** | **28 630,0** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 8 380,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 28 630,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Внедрение коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Приказ |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Внедрение коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Приказ |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Внедрение коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Приказ |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Внедрение коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Приказ |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Внедрение коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Приказ |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Внедрение коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели)» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Приказ |

# **Направление (подпрограмма) 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования»**

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (далее – комплекс процессных мероприятий 10)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг в сфере образования | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 10 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных | «ГП БО» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результа**  **та)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий**  **год** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 132 | 2024 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг |
| 1.1.1. | Реализация данного мероприятия направлена на выплату заработной платы сотрудникам Управления образования администрации Белгородского района, МКУ «РЦ Управления образования администрации Белгородского района», МКУ «ЦСО Белгородского района» | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 08 00000** | **8 918,5** | **8 167,2** | **8 493,9** | **8 493,9** | **8 493,9** | **8 493,9** | **51 061,3** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 8 918,5 | 8 167,2 | 8 493,9 | 8 493,9 | 8 493,9 | 8 493,9 | 51 061,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района в том числе: | **02 4 08 00190** | **8 918,5** | **8 167,2** | **8 493,9** | **8 493,9** | **8 493,9** | **8 493,9** | **51 061,3** |
| Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 8 918,5 | 8 167,2 | 8 493,9 | 8 493,9 | 8 493,9 | 8 493,9 | 51 061,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий, в части финансового обеспечения сотрудников» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий, в части финансового обеспечения сотрудников» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий, в части финансового обеспечения сотрудников» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий, в части финансового обеспечения сотрудников» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий, в части финансового обеспечения сотрудников» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий, в части финансового обеспечения сотрудников» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |

# **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по реализации программы» (далее – комплекс процессных мероприятий 11)**

# **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) (структурное подразделение (в том числе с правом юридического лица) администрации Белгородского района)** | Управление образования администрации Белгородского района |
| **Связь с государственной программой** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |

# **Показатели комплекса процессных мероприятий 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципальных образований Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1. | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района» и ее подпрограмм | «П» | «МП» | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Белгородского района | Да  (территории городских и сельских поселений Белгородского района) |

# **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 11 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Плановые значения по месяцам/ кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района» и ее подпрограмм | «ГП БО» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата)**  **по годам (накопительным итогом/ дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь**  **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение мероприятий по реализации программы | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 19 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Уровень достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района»  и ее подпрограмм |
| 1.1.1. | Мероприятия по реализации муниципальной программы (показатели муниципальной программы) | | | | | | | | | | | |

# **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Бюджет муниципального района (всего) из них:** | **02 4 09 00000** | **117 160,1** | **115 677,8** | **120 061,4** | **120 061,4** | **120 061,4** | **120 061,4** | **713 083,5** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 117 160,1 | 115 677,8 | 120 061,4 | 120 061,4 | 120 061,4 | 120 061,4 | 713 083,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение мероприятий по реализации программы  в том числе: | **02 4 09 20100** | **117 160,1** | **115 677,8** | **120 061,4** | **120 061,4** | **120 061,4** | **120 061,4** | **713 083,5** |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 117 160,1 | 115 677,8 | 120 061,4 | 120 061,4 | 120 061,4 | 120 061,4 | 713 083,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы»** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы» в 2025 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы» в 2026 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы» в 2027 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы» в 2028 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы» в 2029 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий  по реализации программы» в 2030 году** | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Х |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации в части целевых показателей Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Сбор сведений |
| К2 | Контрольная точка «Формирование общих сведений о реализации Муниципальной программы» | 31.12 | Бозина Н.А – заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района | Отчет |