**О внесении изменений в постановление администрации   
Белгородского района Белгородской области от 25 октября 2024 г. № 140 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей   
Белгородского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 789-пп   
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программ Белгородского района», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области   
от 26 августа 2024 г. № 118 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 г. №2685   
«Об утверждение Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района», Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 25 октября 2024 г. № 140 «Обеспечение доступным   
   и комфортным жильем жителей Белгородского района» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. Паспорт муниципальной программы Белгородского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением, изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Комитету строительства администрации Белгородского района   
   (Хорош А.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.
3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области   
   на среднесрочный период предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Белгородского района Белгородской области: от 14 ноября 2024 г. № 161, от 27 января 2025 г № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 27 ноября 2014 г. № 163   
   «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным   
   и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области [https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru](file:///C:\Documents\ReceivedFiles\_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀戀攀氀最漀爀漀搀猀欀椀樀ⴀ爀㌀㄀⸀最漀猀眀攀戀⸀最漀猀甀猀氀甀最椀⸀爀甀).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
   на комитет строительства администрации Белгородского района (Хорош А.В.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель главы администрации Белгородского района** | **Т.П. Круглякова** |

**Приложение № 1**

**к постановлению   
администрации Белгородского района   
Белгородской области**

**от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. №\_\_\_**

1. **Паспорт муниципальной программы Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Белгородского района | | Хорош Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Белгородского района | | Никитовская Ольга Юрьевна – заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Период реализации муниципальной программы  Белгородского района | | 2025 – 2030 годы | | |
| Цели муниципальной программы Белгородского района | | Цель 1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию | | |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  Белгородского района | | Направления (подпрограммы) не выделяются | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового  обеспечения, тыс. рублей | |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 1 039 263,0 | |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 40 129,6 | |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 978 146,1 | |
| 3) Средства местного бюджета | 20 987,3 | |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  | |
|  | | Внебюджетные источники |  | |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/муниципальной программой Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации/  Показатель1 «Объем жилищного строительства»  Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика («Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России»)  Показатель 1 «Увеличение объемов жилищного строительства»  Показатель 2 «Улучшение жилищных условий граждан» | | |

**2. Показатели муниципальной программы Белгородского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименова**  **ние показателя\*** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственные  за достижение показателя** | **Связь  с показателя ми националь ных целей** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | МП | Прогресси- рующий | млн кв. метров | 0,3842 | 2023 | 0,200 | 0,189 | 0,182 | 0,175 | 0,170 | 0,167 | Решение Муниципального совета Белгородского района от 04.10.2024 № 136  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  на период до 2030 года» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья в эксплуата  цию | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 1.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Прогресси- рующий | млн кв. метров | 0,1162 | 2023 | 0,026 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Решение Муниципального совета Белгородского района от 04.10.2024 № 136  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  на период до 2030 года» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья  в эксплуа тацию | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 1.3. | Объем ввода жилья  в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Прогресси- рующий | млн кв. метров | 0,268 | 2023 | 0,174 | 0,165 | 0,157 | 0,150 | 0,145 | 0,142 | Решение Муниципального совета Белгородского района от 04.10.2024 № 136  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  на период до 2030 года» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья  в эксплуа тацию | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 1.4. | Количество предоставлен ных земельных участков | МП | Прогресси- рующий | Штук | 70 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Постановление Правительства Белгородской области  от 25.12.2023  № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья  в эксплуа тацию | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 2.1. | Реализация мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей (количество семей) | МП | Прогресси- рующий | семей | 8 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Постановление Правительства Белгородской области  от 25.12.2023  № 789-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 2.2. | Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся  в улучшении жилищных условий | МП | Прогресси- рующий | семей | 3 | 2023 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Белгородской области  от 25.12.2023  № 789-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 2.3. | Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительст  ве) жилья | МП | Прогресси  рующий | человек | 95 | 2023 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Постановление Правительства Белгородской области  от 25.12.2023  № 789-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 2.4. | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен  ных Федераль  ным законом  от 24.11.1995  № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | МП | Прогресси  рующий | человек | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  от 25.12.2023  № 789-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 2.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | МП | Прогресси  рующий | семей | 29 | 2023 | 23 | 35 | 22 | 10 | 10 | 10 | Постановление Правительства Белгородской области  от 25.12.2023  № 789-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |

\* Прогнозные значения целевых показателей ориентированы на возможные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **aпp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I. | Общий объем ввода жилья | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,0192 | - | - | 0,0764 | - | - | 0,1388 | - | - | 0,200 |
| І.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,062 | - | - | - | - | - | 0,0195 | - | - | 0,026 |
| 1.3. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,013 | - | - | 0,063 | - | - | 0,118 | - | - | 0,174 |
| 1.4. | Количество предоставленных земельных участков | МП | Штук | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 20 |
| 2. | Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. І. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2.2. | Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся  в улучшении жилищных условий | МП | Семей | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.3. | Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья | МП | Человек | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 20 |
| 2.4. | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |

**4. Структура муниципальной программы Белгородского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | з | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект  (Хорош А.В. – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей  с использованием бюджетной поддержки | - |
| 2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилыхпомещениях»  (Хорош А.В. – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 2.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях» | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | - |
| 3. | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Хорош А.В. – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 3.1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении  (строительстве) жилья помещений  в многоквартирных жилых домах  и строительстве индивидуальных жилых домов» | Предоставлены субсидии работникам бюджетной  сферы, участникам специальной военной операции  и пострадавшим гражданам в ходе проведения CBO на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших  жилищные условия |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»  (Хорош А.В. – куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет  строительства администрации  Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 4.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан» | | Улучшили жилищные условия при бюджетной  поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших  жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1 0** |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Белгородского района» (всего), в том числе: | | 08.0.00.00000 | 158 235,4 | 197 713,7 | 171 247,2 | 170 688,9 | 170 688,9 | 170 688,9 | 1 039 263,0 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 6 444,90 | 9 439,60 | 7 321,50 | 5 641,2 | 5 641,2 | 5 641,2 | 40 129,6 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 148 732,30 | 185 712,20 | 160 499,40 | 161 067,4 | 161 067,4 | 161 067,4 | 978 146,1 |
|  | 3) Средства местного бюджета | | 3 058,20 | 2 561,90 | 3 426,30 | 3 980,3 | 3 980,3 | 3 980,3 | 20 987,3 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»,  не входящий в национальный проект | 08.2.01.00000 | 9 581,60 | 9 691,50 | 9 634,70 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,40 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 9 581,60 | 9 691,50 | 9 634,70 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,40 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 850 1004  08201 23770 300,  850 1004  08201L4970 300 | 1 005,70 | 833,70 | 776,90 | 784,5 | 784,5 | 784,5 | 4 969,80 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 6 591,90 | 6 873,80 | 6 873,80 | 7 029,7 | 7 029,7 | 7 029,7 | 41 428,60 |
| 3) Средства местного бюджета | 1 984,00 | 1 984,00 | 1 984,00 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 11 904,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилыхпомещениях» | 08.3.01.00000 | 17 902,70 | 9 630,50 | 24 037,50 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,70 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 17 902,70 | 9 630,50 | 24 037,50 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,70 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 850 1004  08301 73900 400,  850 1004  08301 S3900 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 16 828,50 | 9 052,60 | 22 595,20 | 31 274,7 | 31 274,7 | 31 274,7 | 142 300,40 |
| 3) Средства местного бюджета | 1 074,20 | 577,90 | 1 442,30 | 1 996,3 | 1 996,3 | 1 996,3 | 9 083,30 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья» | 08.3.02.00000 | 52 658,80 | 51 277,60 | 51 277,60 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 244 564,20 |
| **1** | | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 873 1003  08302 73840 300  873 1003  08302 73870 300  873 1003  08302 73890 300 | 52 658,80 | 51 277,60 | 51 277,60 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 244 564,20 |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 52 658,80 | 51 277,60 | 51 277,60 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 244 564,20 |
|  | | 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | 08.4.00.00000 | 78 092,30 | 127 114,10 | 86 297,40 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 585 012,70 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 78 092,30 | 127 114,10 | 86 297,40 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 585 012,70 |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 850 1003  08401 51350 300,  850 1003  08401 51760 300,  850 1004  08401 70820 400?  850 1004  08401 L0820 400 | 5 439,20 | 8 605,90 | 6 544,60 | 4 856,7 | 4 856,7 | 4 856,7 | 35 162,80 |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 72 653,10 | 118 508,20 | 79 752,80 | 92 979,6 | 92 979,6 | 92 979,6 | 549 855,90 |
|  | | 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект**

**(далее** – **муниципальный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта 1 | «Обеспечение жильем  молодых семей» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта 1 | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Руководитель муниципального проекта 1 | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Администратор муниципального проекта 1 | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования строительства управления координации строительства  комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Соисполнители муниципального проекта 1 | - | | - | | |
| Целевые группы | Население Белгородского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области  и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

* 1. **Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели регионального проекта 1** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий**  **итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий  по обеспечению молодых семей (количество семей) | «МП» | Прогрессирующий | семей | 8 | 2023 | 4**\*** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | в течение года | Никитовская О.Ю. –  заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства  комитета строительства администрации  Белгородского района | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |

**\*** значение показателя зависит от выделенного финансирования

* 1. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели муниципального проекта 1 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению молодых семей | МП | Семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

* 1. **Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе  с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра**  **характеристики (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя тия (результата)** | **Уровень мероприя тия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль ного образования»** | **Связь  с**  **показате лями региональ**  **ного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| l.l. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий  по обеспечению молодых семей» |  | Семей | 8 | 2023 | 4\* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Социальные выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения,  20 сельских поселений | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве  на получение социальной выплаты  на приобретение жилья |
| Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | |

* 1. **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | 850 1004  08201 23770 300,  850 1004  08201L4970 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | 9 581,6 | 9 691,5 | 9 634,7 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,4 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению молодых семей в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» | 9 581,6 | 9 691,5 | 9 634,7 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,4 |
| 1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 9 581,6 | 9 691,5 | 9 634,7 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,4 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 9 581,6 | 9 691,5 | 9 634,7 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,4 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1 005,7 | 833,7 | 776,9 | 784,5 | 784,5 | 784,5 | 4 969,8 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 6 591,9 | 6 873,8 | 6 873,8 | 7 029,7 | 7 029,7 | 7 029,7 | 41 428,6 |
| 3) Средства местного бюджета | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 11 904,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту в том числе: | | 9 581,6 | 9 691,5 | 9 634,7 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,4 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 9 581,6 | 9 691,5 | 9 634,7 | 9 798,2 | 9 798,2 | 9 798,2 | 58 302,4 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* 1. **Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец  2025 года  (тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодым семьям, в улучшении жилищных условий» | 0,0 | 0,0 | 9 581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 581,6 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 9 581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 581,6 |

**Приложение**

**к паспорту муниципального проекта   
«Обеспечение жильем молодых семей»**

**План реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **І11** | **12** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01*.*01.2025 | 31*.*12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –  начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | - |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 581,6 |  |
| К1 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей)» | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 581,6 | Соглашение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 581,6 | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 691,5 |  |
| К1 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей)» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 691,5 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 691,5 | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 634,7 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| К1 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей)» | 01.01.2027 | 28.02.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 634,7 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 634,7 | Платежное поручение |
| 1.4.. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 |  |
| К1. | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей)» | 01.01.2028 | 28.02.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2028 | 30.09.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –  начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Платежное поручение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.5. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 |  |
| К1. | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей)» | 01.01.2029 | 28.02.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2029 | 30.09.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям,  в улучшении жилищных условий» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 |  |
| К1 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей)» | 01.01.2030 | 28.02.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Соглашение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2030 | 30.09.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Платежное поручение |

**IV. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся   
в жилых помещениях»**

**(далее – ведомственный проект 2)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта 2 | «Улучшение жилищных условий  граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта 2 | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта 2 | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта 2 | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители ведомственного проекта 2 | Богданов Владимир Федорович | | Начальник МКУ «Собственность»  Белгородского района» | | |
| Целевые группы |  | | Население Белгородского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области  и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа  Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица намерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | «ВП» | Прогрессирующий | Семей | 3 | 2023 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | В течение года | Никитовская О.Ю. –  заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства  комитета строительства администрации  Белгородского района | 3 городские поселения, 20 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

* + 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприя тия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь  с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» |  | семей | 3 | 2023 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Предоставление жилого помещения | ВП | 3 городские поселения,  20 сельских поселений | Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |

* + 1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | 850 1004  08301 73900 400,  850 1004  08301 S3900 400 | 17 902,7 | 9 630,5 | 24 037,5 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,7 |
|  | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | 17 902,7 | 9 630,5 | 24 037,5 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,7 |
| 1 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | 17 902,7 | 9 630,5 | 24 037,5 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,7 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 17 902,7 | 9 630,5 | 24 037,5 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,7 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 16 828,5 | 9 052,6 | 22 595,2 | 31 274,7 | 31 274,7 | 31 274,7 | 142 300,4 |
| 3) Средства местного бюджета | 1 074,2 | 577,9 | 1 442,3 | 1 996,3 | 1 996,3 | 1 996,3 | 9 083,3 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | | 17 902,7 | 9 630,5 | 24 037,5 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,7 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 17 902,7 | 9 630,5 | 24 037,5 | 33 271,0 | 33 271,0 | 33 271,0 | 151 383,7 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* + 1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации**

**ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результат)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец 2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **anp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 902,7 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 902,7 |  |

к паспорту ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете   
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

**План реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 14 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 2 | 17 902,7 |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 2 | 17 902,7 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | семей | 2 | 17 902,7 | Договор социального найма |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 2 | 17 902,7 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 1 | 9 630,5 |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2026 | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 1 | 9 630,5 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | семей | 1 | 9 630,5 | Договор социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 1 | 9 630,5 | Отчет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 2 | 24 037,5 |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2027 | 10.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 2 | 24 037,5 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | семей | 2 | 24 037,5 | Договор социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 2 | 24 037,5 | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2028 | 10 11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Соглашение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2028 | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Договор социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2029 | 10.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2029 | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Договор социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Отчет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2030 | 10.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2030 | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Договор социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С. –начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | семей | 3 | 33 271,0 | Отчет |

**V. Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

**(далее** - **ведомственный проект 3)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта 3 | «Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта 3 | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства  администрации Белгородского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта 3 | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта 3 | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители ведомственного проекта 3 | Люлина Ольга Владимировна | | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации  Белгородского района | | |
| Целевые группы | Население Белгородского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 2. | Государственная программа Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак**  **возрастання/ убывания** | **Единица измерения  (по OKEИ)** | **Базовое значение** | | **Период, гол** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья | «ВП» | Прогрессирующий | человек | 95 | 2023 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | в течение года | Никитовская О.Ю. –  заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства  комитета строительства администрации  Белгородского района | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | «ВП» | Прогрессирующий | человек | 95 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | в течение года | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 1.2. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | «ВП» | Прогрессирующий | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение года | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |
| 1.3. | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции,  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | «ВП» | Прогрессирующий | человек | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение года | 3 городские поселения,  20 сельских поселений |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показате ля** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья | ВП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | ВП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1.2. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | ВП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | ВП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Едини**  **ца измере**  **ния  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприя тия** | **Признак «Участие муниципаль**  **ного образования»** | **Связь  с показателями ведомственного проекта** |
| **значе ние** | | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья» |  | человек | 95 | | 2023 | | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Выплаты физическим лицам | ВП | 3 городские поселения,  20 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов)» |  | человек | 95 | | 2023 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Выплаты физическим лицам | ВП | 3 городские поселения,  20 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов)» |  | человек | 0 | | 2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | ВП | 3 городские поселения,  20 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов)» |  | человек | 0 | | 2023 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | ВП | 3 городские поселения,  20 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» | | | | | | | | |
|  | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 873 1003  08302 73840 300  873 1003  08302 73870 300  873 1003  08302 73890 300 | 52 658,8 | 51 277,6 | 51 277,6 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 244 564,2 |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | 51 898,2 | 50 517,0 | 50 517,0 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 242 282,4 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 51 898,2 | 50 517,0 | 50 517,0 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 242 282,4 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 51 898,2 | 50 517,0 | 50 517,0 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 242 282,4 |
| 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 506,0 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 506,0 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 506,0 |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,8 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,8 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,8 |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | | 52 658,8 | 51 277,6 | 51 277,6 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 181 691,5 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 52 658,8 | 51 277,6 | 51 277,6 | 29 783,4 | 29 783,4 | 29 783,4 | 181 691,5 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец**  **2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья | 0,0 | 0,0 | 13 164,7 | 0,0 | 0,0 | 13 164,7 | 0,0 | 0,0 | 13 164,7 | 0,0 | 0,0 | 52 658,8 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 13 164,7 | 0,0 | 0,0 | 13 164,7 | 0,0 | 0,0 | 13 164,7 | 0,0 | 0,0 | 52 658,8 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта**

**«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

**План реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС)** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 110 |  | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 20 | 52 658,8 | Отчет |
| К1 | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 20 | 52 658,8 | Заявка |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 20 | 52 658,8 | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 20 | 52 658,8 | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Отчет |
| К1 | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Заявка |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Отчет |
| К1 | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Заявка |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 51 277,6 | Отчет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.4. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| К1 | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Заявка |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| К1 | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Заявка |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| 1.6. | Мероприятие(результат)  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»  в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| К1 | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Заявка |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |  | человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем**

**отдельных категорий граждан»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

* 1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородского района | Комитет строительства администрации Белгородского района  Хорош Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | МП,  ГП РФ | Прогрессирующий | человек | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | в течение года | Никитовская О.Ю. –  заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства  комитета строительства администрации  Белгородского района | 3 городские поселения, 20 сельских поселений |
| 1.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | МП,  ГП РФ | Прогрессирующий | семей | 29 | 2023 | 23 | 35 | 22 | 10 | 10 | 10 | в течение года | 3 городские поселения, 20 сельских поселений |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показате**  **ля** | **Единица**  **Измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** |  |  | **7** | **8** |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | МП,  ГП РФ | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | МП,  ГП РФ | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприя тия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь  с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» |  | человек | 0 | 2023 | 0\* | 1\* | 1\* | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городские поселения, 20 сельских поселений | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет  до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | семей | 29 | 2023 | 23 | 35 | 22 | 10 | 10 | 10 | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городские поселения, 20 сельских поселений | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |

\* показатель зависит от финансового обеспечения

**5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»» | | | | | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | 850 1003  08401 51350 300,  850 1003  08401 51760 300,  850 1004  08401 70820 400?  850 1004  08401 L0820 400 | 78 092,3 | 127 114,1 | 86 297,4 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 585 012,7 |
| 1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0,0 | 3 524,6 | 1 832,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 357,4 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 0,0 | 3 524,6 | 1 832,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 357,4 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 3 524,6 | 1 832,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 357,4 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 78 092,3 | 123 589,5 | 84 464,6 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 579 655,3 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 78 092,3 | 123 589,5 | 84 464,6 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 579 655,3 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5 439,2 | 5 081,3 | 4 711,8 | 4 856,7 | 4 856,7 | 4 856,7 | 29 802,4 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 72 653,1 | 118 508,2 | 79 752,8 | 92 979,6 | 92 979,6 | 92 979,6 | 549 852,9 |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий.** в том числе: | | 78 092,3 | 127 114,1 | 86 297,4 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 585 012,7 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 78 092,3 | 127 114,1 | 86 297,4 | 97 836,3 | 97 836,3 | 97 836,3 | 585 012,7 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец**  **2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 046,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 046,15 | 78 092,3 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 046,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 046,15 | 78 092,3 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных**

**мероприятий 1**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» в 2025 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| К1 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер н получателей)» | 28.03. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| К2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.09. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Платежное поручение |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2025 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| К1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.11. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 20.12. | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | Заключение договора социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2026 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.11. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 20.12. | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | Заключение договора социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2027 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.11. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 20.12. | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | Заключение договора социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2028 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.11. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 20.12. | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | Заключение договора социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2029 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.11. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 20.12. | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | Заключение договора социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |
| 2.6. | Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2030 году | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |
| К1 | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 10.11. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Распоряжение о предоставлении |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 20.12. | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | Заключение договора социального найма |
| К3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12. | Полушкина А.С. – начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | Отчет |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологи ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт**  **Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | млн. кв.  метров | Общая площадь  жилых помещений  во введенных  в эксплуатацию жилых  и нежилых зданиях, жилых домах | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Vвж=Ѕмкд +Ѕпн | Ѕмкд –ввод жилья  в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях, млн.  кв. метров общей площади  Ѕпн – ввод общей площади жилых домов, построенных населением, млн. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | млн. кв.  метров | Объем ввода многоквартирных жилых домов | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | - | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 3. | Объем ввода жилья  в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | млн. кв. метров | Объем ввода жилья  в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | - | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 4. | Количество предоставленных земельных участков | штук | Количество предоставленных земельных участков | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | - | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 5. | Реализация мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей | семей | Реализация мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество молодых семей, включенных  в список претендентов | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 6. | Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся  в улучшении жилищных условий | семей | Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся  в улучшении жилищных условий | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество семей с детьми-инвалидами, включенных  в список претендентов | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 7. | Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья | человек | Оказание финансовой поддержки  в приобретении (строительстве) жилья | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество семей с детьми-инвалидами, включенных  в список претендентов | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 8. | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен  ных Федераль  ным законом  от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | человек | Осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен  ных Федераль  ным законом  от 24.11.1995  № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 9. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | семей | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем | - | Периодическая отчетность | - | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |