Приложение № 1 к программе «Развитие потребительского рынка Белгородского района до 2030 года»

План мероприятий по реализации

программы «Развитие потребительского рынка  Белгородского района до 2030 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Первоочередные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование правового механизма сферы потребительского рынка |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приведение муниципальных правовых (муниципальных нормативно – правовых) актов в области регулирования сферы потребительского рынка в соответствие с действующим законодательством | Постановлением администрации Белгородского района от 13.05.2022 № 41 утверждена программа «Развитие потребительского рынка Белгородского района до 2030 года». В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 9 апреля 2024 г. № 135-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 31 января 2022 года № 31-пп» внесены изменения в вышеназванное постановление (Постановление администрации Белгородского района от 12.09.2024 № 123) Порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта утвержден Решением Муниципального совета Белгородского района от 23.12.2016 № 445 «О порядке предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального района «Белгородский район» (изм. от 30.08.2018 № 678, от 23.04.2021 № 367). На территории Белгородского района сформирована и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, содержащая места дислокации нестационарных торговых объектов по направлениям деятельности и информацию о сроках размещения нестационарных торговых объектов. Схема утверждена распоряжением администрации Белгородского района от 27.04.2023 № 1123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Белгородского района». | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.2. Создание условий для обеспечения жителей Белгородского района услугами в условиях комфортной потребительской среды |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по обеспечению товарами первой необходимости жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов Белгородского района | На постоянной основе осуществляются мероприятия по обеспечению услугами торговли труднодоступных населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2025 на территории Белгородского района расположено 34 отдалённых и малочисленных населённых пунктов, не имеющих на территории стационарных торговых объектов (общая численность населения – 3320 чел.). Торговое обслуживание жителей посредством развозной торговли осуществляют 4 автомагазина в 20 населённых пунктах. Организована работа телефона «Горячей линии» по вопросам организации доставки товаров первой необходимости в малочисленные отдаленные населенные пункты Белгородского района. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации сельских поселений Белгородского района |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий направленных на размещение нестационарных торговых объектов в микрорайонах ИЖС Белгородского района с отсутствующими стационарными предприятиями торговли | С хозяйствующими субъектами на постоянной основе проводится работа по привлечению к размещению нестационарных торговых объектов в микрорайонах ИЖС, а также в части организации выездной торговли. На территории района в 2024 году организована выездная торговля продуктами питания первой необходимости в микрорайонах ИЖС Майский-6, 7, 8, 74, 80; Разумное-71; Стрелецкое – 43, 73/1; Пушкарное- 78. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района, управление архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.2.3. | Содействие созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам сферы потребительского рынка | В течение 2024 года специалистами отдела потребительского рынка проведена разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории района, по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов, а также по заключению паспортов доступности объектов. По состоянию на 01.01.2025 заключено 131 паспортов доступности объектов сферы потребительского рынка. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет социальной политики администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.2.4. | Организация и проведение для сотрудников сферы потребительского рынка профильных обучающих семинаров, конкурсов, смотров | В течение 2024 года специалистами отдела потребительского рынка организовано 4 семинара с участием 125 предпринимателей района с целью правового просвещения и повышения культуры обслуживания граждан. Организовано и проведено 2 заседания «круглого стола» с участием 39 индивидуальных предпринимателей и 67 жителей Белгородского района, посвященных современным проблемам развития потребительского рынка, качеству и безопасности товаров. С руководителями вновь открывшихся предприятий торговли на постоянной основе ведется разъяснительная работа о необходимости повышения квалификации работников, не имеющих специального образования, о повышении профессиональных навыков работников для успешной работы любого предприятия в условиях развивающегося рынка. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.2.5. | Содействие расширению современных форм обслуживания: дистанционная торговля, интернет – торговля, торговля с использованием автоматов | На территории Белгородского района постепенно развивается интернет – торговля. По состоянию на 01.01.2025 осуществляют деятельность 169 организаций в сфере электронной торговли. Действуют пункты выдачи заказов, такие как ОЗОН, Валдберис., Яндекс Маркет. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.2.6. | Разработка и реализация проектов, направленных на создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, обеспечение сбалансированного размещения на территории Белгородского района инфраструктуры торговли | В 2024 году проекты направленные создание благоприятных условий для развития всех форм торговли не разрабатывались и не реализовывались. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.2.7. | Проведение ежегодного анализа развития отраслевых ассоциаций, союзов, объединений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Специалистами отдела потребительского рынка комитета экономического развития на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Ассоциацией рынков и ярмарок Белгородской области.. По состоянию на 01.01.2025 в Ассоциации числится 2 из 4 действующих ярмарок (ООО «УК Олимпия», ИП Марченко С.В.) | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.2.8. | Развитие объектов питания выездного обслуживания, в том числе организация и доставка семейных и корпоративных ланчей | На территории Белгородского района в 2024 году услуги выездного обслуживания оказывали 5 предприятий общественного питания: - ресторан «Резиденция», ресторан «Солома», ресторан «Галерея», кафе «Мечта», ресторан «Шамбала». | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.2.9. | Развитие услуг общественного питания в организациях придорожного сервиса | Развитие услуг общественного питания в придорожных сервисах является одной из важнейших составляющих развития Белгородского района. По состоянию на 01.01.2025 на территории района осуществляют деятельность 7 придорожных комплексов, где предоставляются услуги общественного питания для всех категорий населения. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.2.10. | Развитие предприятий общественного питания по направлениям здорового, диетического и лечебного питания, вегетарианской кухни, национальной кухни | На территории Белгородского района осуществляют деятельность объекты общественного питания, базирующиеся на принципах здорового питания – ресторан «Солома» в с. Таврово, гастробар «Лиман» в п. Северный. Ресторан национальной кухни в п. Дубовое «Алаверды» - грузинская кухня. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.3. Повышение экономической доступности товаров |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий направленных на увеличение количества ярмарочных мероприятий | В течение 2024 года организовано и проведено 2583 ярмарочно-выставочных мероприятий (периодические ярмарки). Также на территории Белгородского района осуществляют деятельность 4 ярмарки, действующие на постоянной основе («Олимпийская», «Европейская», «Оникс» и «Титул»). В 2024 году в рамках проведения ежегодного конкурса на Лучшую ярмарку региона ярмарка «Оникс» заняла 1 место в номинации «Лучшая сельская ярмарка». Также на территории района еженедельно по пятницам проводится сельскохозяйственная ярмарка в п. Майский. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет по развитию АПК администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.3.2. | Размещение нестационарных объектов торговли по реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах Белгородского района | На постоянной основе осуществляется мониторинг представленности товаров областного производства на потребительском рынке Белгородского района. Сельскохозяйственная продукция областного производства реализуется в нестационарных объектах, предприятиях розничной торговли Белгородского района. Также нестационарные объекты торговли по реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района размещаются на всех ярмарках Белгородского района на бесплатной основе. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет по развитию АПК администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.3.3. | Обеспечение предоставления льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства | Специалистами отдела потребительского рынка на постоянной основе проводится работа с руководителями торговых ярмарок, действующих на постоянной основе, в части обеспечения доступа сельхозпроизводителям и предоставления льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе их членам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством. На действующих ярмарках Белгородского района выделены дополнительно 45 льготных торговых мест для реализации сельхозпродукции. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет по развитию АПК администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.4. Обеспечение насыщения потребительского рынка Белгородского района качественной и безопасной продукцией |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация мер по предотвращению и противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Белгородского района | В целях реализации мер по предотвращению и противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Белгородского района в 2024 году специалистами администрации Белгородского района проведена следующая работа: - актуализирована дислокация торговых объектов, реализующих пиво и пивные напитки на территории Белгородского района. По состоянию на 01.01.2025 на территории района реализация пива и пивных напитков осуществляется в 324 торговых объектах; - организован телефон «Горячей линии» по вопросам торговой деятельности, в том числе в части несоблюдения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции; - осуществляется мониторинг вновь открывшихся и действующих торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, на предмет соблюдения минимального расстояния от объекта торговли до детских, образовательных, медицинских организаций. В текущем году обследовано 12 предприятий торговли, нарушений не выявлено. Также во исполнение законов Белгородской области от 28.04.2016 № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции», от 05.03.2020 № 451 «О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» осуществляется мониторинг предприятий торговли, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, вход в которые организован со стороны подъездов и с общей площадью торгового объекта и его складских помещений менее 25 квадратных метров. По результатам мониторинга в 2024 году нарушений действующего законодательства не выявлено. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.4.2. | Реализация мер по недопущению оборота на потребительском рынке Белгородского района продукции ненадлежащего качества, в том числе поставок в социальные учреждения Белгородского района | На уровне муниципалитета действует районная межведомственная комиссия при главе администрации Белгородского района по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На территории района на постоянной основе осуществляется контроль организации торговой деятельности в неустановленных местах, а также на торговых периодических ярмарках и ярмарках, действующих на постоянной основе. Организована работа по исключению из реализации продукции ненадлежащего качества, осуществляется ежемесячный мониторинг торговых предприятий. Фактов реализации продукции ненадлежащего качества на территории района не выявлено. Организован телефон «Горячей линии» с целью обращения граждан по вопросу организации торговли в неустановленных местах, качестве реализуемой продукции. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет социальной политики администрации Белгородского района |
| 1.4.3. | Проведение мероприятий направленных на предотвращение случаев организации торговой деятельности в неустановленных местах на территории Белгородского района | На территории района на постоянной основе осуществляется контроль организации торговой деятельности в неустановленных местах. В течение 2024 года составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 6.13 «Торговля в неустановленных местах» закона Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Наложено штрафов на сумму 3000 руб., оплачено 3000 руб. На официальном сайте администрации Белгородского района размещена информация об итогах проведенных рейдов с указанием дислокации выявленных мест несанкционированной торговли на территории Белгородского района. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.5. Информационно – аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка Белгородского района |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Белгородского района | Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Белгородского района формируется и обновляется 2 раза в год. По состоянию на 01.01.2025 на территории Белгородского района осуществляют деятельность 604 хозяйствующих субъекта. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.2. | Формирование и ведение реестров рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе | Информация о выданных разрешениях на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе, и сведения, содержащиеся в них, представляются ежемесячно в департамент потребительского рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия области. В 2024 году выдано 4 разрешения на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе. Также ежемесячно предоставляется отчет о количестве розничных рынков, получивших разрешение на право организации розничных рынков. По состоянию на 01.01.2025 розничные рынки на территории Белгородского района отсутствуют. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.3. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Белгородского района площадью торговых объектов | По состоянию на 01.01.2024 площадь стационарных торговых объектов составляет 293847,52 кв. м, темп роста составил 100,44%: - по реализации продовольственных товаров 150953,76, темп роста 100,79; -по реализации непродовольственных товаров 142893,76, темп роста 100,07% . | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.4. | Проведение мониторинга площадей торговых объектов, введенных в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта и реконструкции | Два раза в год осуществляется мониторинг площадей торговых объектов, введенных в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта и реконструкции. Площадь вводимых в эксплуатацию объектов торговли в полугодие в среднем составляет 4300 кв. м. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, комитет строительства администрации Белгородского района |
| 1.5.5. | Проведение мониторинга обеспеченности услугами торговли отдаленных и малочисленных населенных пунктов | В рамках подготовки в департамент потребительского рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия области отчета «Развитие розничной торговли» 2 раза в год предоставляется информация об обеспеченности услугами торговли отдаленных и малочисленных населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2025 на территории Белгородского района расположено 34 отдалённых и малочисленных населённых пунктов, не имеющих на территории стационарных торговых объектов (общая численность населения – 3320 чел.). Торговое обслуживание жителей посредством развозной торговли осуществляют 4 автомагазина в 20 населённых пунктах. Мониторинг необходимости обеспечения услугами торговли в отдаленных и малочисленных населенных пунктах осуществляется специалистами отдела потребительского рынка на постоянной основе. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.6. | Организация и проведение мониторинга цен продовольственных товаров, в том числе социально - значимых | В целях своевременного реагирования на рост цен на отдельные виды социально-значимых товаров на территории района осуществляется ежедневный мониторинг цен по 68 товарным позициям, в том числе 47 - продовольственным и 21 – непродовольственным. Информация о результатах мониторинга по 19 наименованиям продуктов питания первой необходимости ежедневно размещается на официальном сайте администрации Белгородского района и в социальных сетях. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.7. | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания | Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания на территории Белгородского района 2 раза в год предоставляется в департамент потребительского рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия области. На 1 января 2025 года количество объектов общественного питания – 234. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.5.8. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Белгородского района посадочными местами на общедоступных предприятиях общественного питания в расчете на 1000 человек населения | В рамках подготовки в департамент потребительского рынка области отчета о количестве предприятий, оказывающих услуги общественного питания осуществляется мониторинг обеспеченности населения Белгородского района посадочными местами на общедоступных предприятиях общественного питания в расчете на 1000 человек. По состоянию на 1 января 2025 года обеспеченность населения Белгородского района посадочными местами на 1000 человек составляет 25,7. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.9. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района бытовыми услугами | Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания на территории Белгородского района 2 раза в год предоставляется в департамент потребительского рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия области. На 1 января 2025 года количество объектов бытового обслуживания – 286. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.5.10. | Размещение информации о состоянии и развитии потребительского рынка Белгородского района в средствах массовой информации | Информация о состоянии развития потребительского рынка Белгородского района размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и обновляется по мере необходимости | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6. Развитие и укрепление региональной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение анализа обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, в том числе в отдельных сферах потребительского рынка | Ежемесячно проводится анализ эффективности деятельности специалистов в сфере защиты прав потребителей Анализ показал, что за отчетный период в отдел потребительского рынка комитета экономического развития обратилось 103 потребитель, что на 1,1 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года. 47 обращений приходится на устные консультации граждан с целью самостоятельного восстановления своих прав. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года их количество уменьшилось на 1,3 %. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6.2. | Проведение анализа судебной защиты прав потребителей, в том числе в отдельных сферах потребительского рынка | За 2024 год потребители за защитой своих прав в судебном порядке не обращались. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6.3. | Обеспечение защиты прав граждан посредством организации деятельности единых общественных приемных по защите прав потребителей по месту их жительства | Специалистами отдела потребительского рынка комитета экономического развития администрации Белгородского района проводятся приемы граждан для оказания консультативной помощи потребителям по вопросам защиты их прав (первая и последняя пятница каждого месяца с 14-00 до 18-00, п. Майский, ул. Кирова, 14). За 2024 год в рамках деятельности единой общественной приемной дано 25 устных консультаций потребителям. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.6.4. | Организация и проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам деятельности хозяйствующих субъектов во всех сферах потребительского рынка | За 2024 год специалистами отдела потребительского рынка организовано 4 семинара с участием 127 предпринимателей района с целью правового просвещения и повышения культуры обслуживания граждан в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6.5. | Организация и проведение информационных и просветительских акций, посвященных вопросам защиты прав потребителей | В 2024 специалистами отдела потребительского рынка проведена просветительская акция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей на тему «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей.» В акции приняло участие 147 человек. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6.6. | Развитие системы уполномоченных по защите прав потребителей при администрациях городских и сельских поселений района | На территории Белгородского района создана система уполномоченных по защите прав потребителей в 22 поселениях района. Специалисты администраций городских и сельских поселений района осуществляют первичную консультативную помощь населению по защите их потребительских прав непосредственно по месту их жительства. Основная задача, стоящая перед уполномоченными заключается в выявлении нарушений законодательства и информирование специалистов районной администрации для принятия мер по их устранению. В отчетном периоде уполномоченными по защите прав потребителей при администрациях городских и сельских поселений района оказано 53 устные консультации. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района, администрации городских и сельских поселений Белгородского района |
| 1.6.7. | Развитие информационных ресурсов и механизмов, способствующих повышению потребительской активности населения | С целью повышения правовой грамотности населения на сайте администрации Белгородского района в разделе «Потребительский рынок, вкладка «Защита прав потребителей» размещается актуальная информация по вопросам законных интересов и прав граждан в сфере защиты прав потребителей | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6.8. | Организация и проведение круглых столов, посвященных современным проблемам развития потребительского рынка, качеству и безопасности товаров и услуг | В 2024 году специалистами отдела потребительского рынка организованы и проведены 2 заседания «круглого стола» с участием 23 хозяйствующих субъектов и 37 жителей Белгородского района, посвященных современным проблемам развития потребительского рынка, качеству и безопасности товаров. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |
| 1.6.9. | Организация правового обучения и пропаганды знаний в сфере потребительского образования | С целью повышения правовой грамотности населения проводятся обучающие семинары и оказываются консультации для хозяйствующих субъектов по основам законодательства о защите прав потребителей. За отчетный период проведено 2 семинара и оказано 59 устных консультаций. | 2022 - 2030 годы | Комитет экономического развития администрации Белгородского района |