**Информация**

**по результатам по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ объемов и объектов незавершенного строительства**

**по состоянию на 01.11.2022 в МКУ «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области», реализации мер по их снижению и своевременному введению объектов в эксплуатацию»**

Контрольно-счётной комиссией Белгородского района в соответствии с п.1.12 плана работы Контрольно-счётной комиссией Белгородского района на 2022 год, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов и объектов незавершенного строительства по состоянию на 01.11.2022 в МКУ «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области», реализации мер по их снижению и своевременному введению объектов в эксплуатацию» (далее –Учреждение).

По состоянию на 01.01.2022 года сумма вложений в нефинансовые активы на балансе Учреждения (код строки 120 формы по ОКУД 0503130) составляет **541149,5** тыс. рублей по счету аналитического учета 010611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество».

По состоянию на 01.11.2022 количество объектов незавершенного строительства на счете «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» составило **35** объектов, что на 10 объектов (на 22,2%) меньше, чем по состоянию на 01.01.2022, при этом общая сумма вложений уменьшилась на 50936,7 тыс. рублей и составила в сумме **264497,9** тыс. рублей.

В муниципальном районе утверждены положение о порядке учета объектов незавершенного строительства, определен уполномоченный орган на учет объектов незавершенного строительства и ведение реестра таких объектов, назначены ответственные лица за ведение реестра. Кроме того, утверждены положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства; положение об инвентаризационной комиссии для обследования, изучения и оценки объектов незавершенного строительства и проектно-сметной документации муниципальной собственности; план поэтапного снижения объемов незавершенного строительства; положения о межведомственной рабочей группе.

Заключение и представление о результатах экспертно-аналитического мероприятия в МКУ «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» направлены начальнику МКУ «Управления капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области».